## WASH Cluster Workplan
Tareas | Subtareas
Preparación y transición
Contribuir con el Plan multisectorial de preparación ante emergencias (ERP). | Coordinar el diseño y la implementación de las acciones de preparación mínima con los grupos de trabajo intersectoriales y de preparación ante emergencias del sector de agua, saneamiento e higiene.
Coordinar el diseño y la implementación de acciones de preparación avanzada con los grupos de trabajo intersectoriales y de preparación ante emergencias del sector de agua, saneamiento e higiene, incluido el plan de contingencias.
Contribuir y usar las lecciones aprendidas y orientación técnica del grupo sectorial mundial de agua, saneamiento e higiene. | Coordinar la producción de documentos sobre lecciones aprendidas.
Usar los documentos de orientación técnica del grupo sectorial mundial de agua, saneamiento e higiene para mejorar la planificación de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene en áreas clave.
Fortalecer la capacidad de las instituciones del gobierno para la coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene en las crisis humanitarias.
Fortalecer el rol de los actores humanitarios para planificar, implementar y monitorear la calidad de la respuesta humanitaria del sector de agua, saneamiento e higiene.
Mejorar los aspectos de agua, saneamiento e higiene de la resiliencia de la comunidad local para resistir los desastres (Red de Desarrollo Humano, HDN).
Plataforma de coordinación
Contribuir con el sistema de coordinación humanitaria intersectorial. | Conocer el sistema de coordinación de la ayuda humanitaria y el ciclo de programación de la ayuda humanitaria (HPC).
Recopilar documentación sobre la crisis humanitaria actual y el contexto local.
Realizar un diagnóstico de la coordinación de los servicios de agua, saneamiento e higiene de acuerdo con los requisitos mínimos del grupo sectorial mundial de agua, saneamiento e higiene.
Identificar y reunirse con los socios clave.
Participar en foros humanitarios intersectoriales.
Establecer los TdR y plan de trabajo para la coordinación. | Definir la arquitectura, gobernanza y principios de la coordinación.
Establecer los términos de referencia para las plataformas de coordinación nacionales y subnacionales.
Establecer el plan de trabajo de la plataforma de coordinación.
Organizar el equipo de coordinación. | Evaluar y fortalecer la capacidad del personal de coordinación.
Establecer el GCE y los grupos técnicos de trabajo. | Establecer y facilitar el Grupo Consultivo Estratégico.
Establecer grupos técnicos de trabajo, según se requiera, y monitorear sus productos.
Establecer y facilitar las reuniones de coordinación de agua, saneamiento e higiene. | Asegurar que se instruya a los nuevos socios sobre el sistema de respuesta y coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene.
Comunicarse con los socios. | Comunicarse con los socios de agua, saneamiento e higiene.
Forjar y mantener alianzas con actores humanitarios y para el desarrollo.
Manejo de la información
Realizar un diagnóstico sobre el manejo de la información (MI) y establecer el marco de trabajo correspondiente.
Preparar la herramienta de presentación de informes sobre las actividades (Matriz de 4I o similar).
Preparar las plantillas de visualización y presentación de informes del grupo sectorial de agua, saneamiento e higiene.
Establecer y mantener el sistema de manejo de contactos.
Desarrollar el sito web operacional del sector de agua, saneamiento e higiene.
Establecer la estructura de una carpeta y repositorio de archivos en línea para los documentos del grupo sectorial/sector de agua, saneamiento e higiene.
Implementar otras herramientas de MI, según se requiera.
Evaluaciones de las necesidades
Diseñar la estrategia de evaluación y análisis de las necesidades del sector de agua, saneamiento e higiene.
Definir y diseminar los indicadores principales de agua, saneamiento e higiene.
Implementar la revisión de datos secundarios.
Coordinar o liderar la recolección de datos primarios. | Contribuir con las iniciativas de evaluaciones de necesidades multisectoriales.
Coordinar o liderar evaluaciones específicas del sector de agua, saneamiento e higiene.
Contribuir con el análisis de necesidades intersectoriales. | Estimar las cifras de las personas con necesidades de agua, saneamiento e higiene.
Priorizar las necesidades de agua, saneamiento e higiene mediante un mapeo de la severidad en materia de agua, saneamiento e higiene.
Planificación estratégica
Contribuir con el plan de respuesta humanitaria mediante el desarrollo del plan de respuesta operacional en materia de agua, saneamiento e higiene. | Definir los objetivos estratégicos y las actividades prioritarias de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Estimar el número de casos humanitarios del sector de agua, saneamiento e higiene.
Contribuir con la priorización de la respuesta humanitaria.
Estimar los requisitos de financiamiento de la respuesta general en materia de agua, saneamiento e higiene.
Coordinar el desarrollo del marco operativo estratégico del grupo sectorial de agua, saneamiento e higiene. | Definir las normas técnicas de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Definir sobre la orientación técnica y acciones clave en materia de agua, saneamiento e higiene.
Definir con los socios sobre las metas de calidad de la respuesta y las modalidades de monitoreo.
Definir las coordinaciones intersectoriales.
Identificar las maneras para asegurar la rendición de cuentas de la respuesta ante la población afectada.
Identificar maneras de abordar los temas transversales.
Establecer un sistema de aseguramiento de la calidad para la respuesta.
Establecer el plan de monitoreo y análisis de datos de la respuesta en materia de agua, saneamiento e higiene.
Movilización de recursos
Contribuir con el proceso de asignación previa de fondos para la respuesta.
Orientar la asignación de fondos comunes para el sector de agua, saneamiento e higiene.
Monitorear y analizar los datos del financiamiento y abordar cualquier brecha mediante la promoción.
Monitoreo de la respuesta
Implementar la herramienta de presentación de informes sobre las actividades de los socios del sector de agua, saneamiento e higiene.
Monitorear el estatus del financiamiento de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Monitorear el avance de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene según los indicadores estratégicos.
Monitorear la cobertura geográfica de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Monitorear la adherencia de la respuesta a los 5 compromisos del sector de agua, saneamiento e higiene para la seguridad y dignidad de la población afectada.
Monitorear la calidad técnica de los servicios de agua, saneamiento e higiene brindados a los beneficiarios.
Monitorear la pertinencia de la estrategia de respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene y las modalidades de implementación elegidas.
Monitorear los desempeños de la plataforma de coordinación. | Monitorear los logros de los requisitos mínimos para las plataformas nacionales de coordinación de la ayuda humanitaria en materia de agua, saneamiento e higiene.
Coordinar los eventos del monitoreo del desempeño de la coordinación del grupo sectorial.
Análisis de brechas y promoción
Consolidar y visualizar los resultados del monitoreo para analizar las brechas de la respuesta. | Revisar el plan de monitoreo y análisis de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Consolidar los resultados del monitoreo.
Analizar los resultados del monitoreo con mapas e infografía para identificar las brechas.
Preparar informes y diseminar información sobre las necesidades, respuesta y brechas en términos de agua, saneamiento e higiene. | Hacer una lista de los requisitos de presentación de informes de coordinación y establecer el calendario correspondiente.
Producir paneles y boletines periódicos para el sector de agua, saneamiento e higiene.
Contribuir con los mecanismos de presentación de informes de UNICEF y OCAH.
Diseminar novedades sobre la respuesta al público pertinente.
Apoyar la incidencia sólida de la ayuda humanitaria en términos de agua, saneamiento e higiene. | Establecer una estrategia de promoción.
Emprender acciones operativas de promoción.
Identificar los temas de preocupación, y contribuir con la mensajería y acciones de alto nivel.
Evaluación de la respuesta
Contribuir con la revisión y la evaluación de la respuesta multisectorial.
Liderar el proceso de evaluación de la respuesta del sector de agua, saneamiento e higiene.
Desarrollo de capacidades
Coordinar el mapeo y desarrollo de capacidades del sector de agua, saneamiento e higiene. | Implementar el mapeo de capacidades del sector de agua, saneamiento e higiene.
Establecer un plan de desarrollo de capacidades.
Monitorear la implementación del plan de desarrollo de capacidades.
Usar la oferta de desarrollo de capacidades del grupo sectorial mundial de agua, saneamiento e higiene.
Localización de los servicios humanitarios de agua, saneamiento e higiene
Fortalecer la capacidad de las instituciones del gobierno para la coordinación del sector de agua, saneamiento e higiene en las crisis humanitarias.
Fortalecer el rol de los actores humanitarios locales para planificar, implementar y monitorear la calidad de la respuesta humanitaria en materia de agua, saneamiento e higiene.
Mejorar la acción humanitaria.