## Cluster WP
|  | Date de dernière mise à jour : |  | 2013-04-07
Activités |  |  | Commentaires 04.04.2013 | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep
Activation de l'approche WASH Cluster
Mise en place de la cellule de coordination
Coordination
Deploiement RRT Coordinateur Cluster WASH | bar: 2013-04-07 Apr
|  | Deploiement SBP (Coordinateur Cluster WASH) | Need to check whats happening on this - is Jerome my replacement? And if not, how far as Julien gotten finding a SBP?
Gestion de l'information
Recrutement / Deploiement Gestionnaire d'Information (?) | bar: 2013-04-07 Apr
Construction de l'architecture operationnelle du cluster
| Liste des partenaires mise a jour |  | This might just be to expand it to include Zambia, OMS, DSP, DSP from other Provinces, etc
| Dynamisation du CPAEA dans le Cluster |  | Need to understand what's the problem?
| Constitution Groupes de Travail Techniques (TWIGs) |  | In abesnce of strong Heatlh cluster, could work with WASH & Health actors - MDA, MSF and RC would be in…
Constitution TWIG : cholera (Santé et WASH) | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
| Point Focaux District |  | Even if impact might be small for this response, potentially invaluable for the next one. To investigate further with Hope in Action. Does it include a capacity building element? What do authorities think? Is this common elsewhere in RDC? What are the TdRs elsewhere?
Elaboration TdR (draft) | bar: 2013-04-07 Apr
Circulation Draft TdRs | bar: 2013-04-07 Apr
Validation TdRs | bar: 2013-04-07 May
Designation et Activation dans les Districts touchées | bar: 2013-04-07 May
Missions d'appuie au coordination au nievau District | bar: 2013-04-07 May to 2013-04-07 Sep
Documentation des experiences pour l'extension a d'autres Provinces | bar: 2013-04-07 Aug to 2013-04-07 Sep
| WASH / Santé |  | Need to understand what's the problem and find a viable focal point
Participation au reunions Santé par WASH et vice-versa
Reunions conjointe au besoin | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
Elaboration du strategie operationnel (TWIG) |  |  | For 1, 3, and 6 months building on whats already in use. - 1-pager tech briefs on aspects decided with Francois ASAP - Need to go through the PCAs in more detail, chat with Julien, Francois, Section Chief. - Need to ensure engagement of WASH/Health actors. - Needs to be a guide not a textbook - must be flexibility for different approaches - To be improved based on experiences prior to next rainy season
Fiches Techniques (basé sur les formations de Francois) | bar: 2013-04-07 Apr
Documentation de la pratique actuel (criteres minimaux d'intervention; standards minimaux d'intervention; indicateurs clés; procedures minimal de suivi et contrôle) | bar: 2013-04-07 Apr
Accord / Circulation aux partenaires | bar: 2013-04-07 Apr
Relecture en fonction des experiences et la suivi de qualité | bar: 2013-04-07 Jul to 2013-04-07 Aug
Redaction d'un draft ammeilloré | bar: 2013-04-07 Aug
Accord / Circulation aux partenaires | bar: 2013-04-07 Aug
Developpement des outils fonctionnels du cluster
Creation d'un page sur le site du Cluster / OCHA | bar: 2013-04-07 Apr
| Appuie au SNIS pour la saisie des données en Excel |  | Alfred did something over 3 days, but its not clear what. Need to find out more direct from SNIS. | bar: 2013-04-07 Apr
| Ammeilloration du Matrice Qui Fait Quoi Où, Quand |  | Both extended & simplified versions have issues. - Need to discuss during partner visits and go through with IM | bar: 2013-04-07 Apr
Accord sur les indicateurs cholera
|  | Phase 1: Quantitative | [Done by previous teams] Activity Level (weekly / bi-mensually?) | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
Phase 2: Qualitative | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
|  | Preparation des fiches de rapportage UNICEF / Voir point au-dessus | Programme Level (monthly / 2-monthly?) | bar: 2013-04-07 Apr
Developpement du tableau de bord (suivi des indicateurs)
|  | Phase 1: Quantitative | Activity Level (weekly / bi-mensually?) | bar: 2013-04-07 Apr
|  | Phase 2: Qualitative | Programme Level (monthly / 2-monthly?) | bar: 2013-04-07 Apr
| Construction d'une fiche de suivi de qualité rapide (pour UNICEF / WCC) |  | Activity / Programme Level | bar: 2013-04-07 Apr
Elaboration draft V.0 | bar: 2013-04-07 Apr
Test | bar: 2013-04-07 Apr
Elaboration draft V.1 | bar: 2013-04-07 Apr to 2013-04-07 May
Utilisation pendant tout sortie sur le terrain
| Construction d'un outil d'evaluation de risque au cholera |  | Idea would be to ensure all secondary data on environmental / health vulnerabilities available to include in any analysis / response planning in future, e.g. any data on WASH access, access to health services, transport networks, markets, etc, etc.
Discussion sur les facteurs et identification des données sécondaire existant | bar: 2013-04-07 Apr
Discussion sur l'importance relatif de chaque facteur | bar: 2013-04-07 May
Analzse SIG pour identifier les Districts les plus a risque | bar: 2013-04-07 Jun
Distribution aux partenaires du PTF / humanitaire / etc. | bar: 2013-04-07 Jun
Construction d'un outil de suivi des NFIs
Elaboration de l'outil | bar: 2013-04-07 Apr
Presentation aux partenaires | bar: 2013-04-07 Apr
Test et finalisation | bar: 2013-04-07 May
| Introduction de l'outil d'evaluation de la performance du cluster |  | Simply the explanation & use of the IASC performance monitoring tool
Explication sur les criteres d'evaluation | bar: 2013-04-07 Aug
Accord sur la methodologie | bar: 2013-04-07 Aug
Grille d'evaluation | bar: 2013-04-07 Aug
Introduction d'ActivityInfo | bar: 2013-04-07 Jul to 2013-04-07 Sep
| Elaboration d'un système de classement pour les documents du cluster WASH |  | Definitely needed - there has reportedly been information loss | bar: 2013-04-07 Apr
Operationalisation du cluster
| Etat des lieux sur stocks d'urgence au niveau des partenaires et consolidation de l'information |  | Is it really only UNICEF / MSF?? | bar: 2013-04-07 May; 2013-04-07 Jul; 2013-04-07 Sep
Reponse Cholera
Appui methodologique
|  | Voir 'Elaboration du Strategie Operationelle' | See above ' Elaboration strategie operationelle' | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
|  | Elaboration d'un plan de renforcement de capacités et les modules | Already done by C4D | bar: 2013-04-07 Apr to 2013-04-07 May; 2013-04-07 Aug to 2013-04-07 Sep
|  | Revue et re-harmonisation des messages IEC | In the short term practical and simple e.g. using pooltesters; basic well protection; preparing chlorine solutions; etc. | bar: 2013-04-07 Jul to 2013-04-07 Aug
| Appuie a la reponse dans les Districts |  | Find out more about Hope in Action's role - is their support including a capacity building aspect? How do the authorities find it? Is this common elsewhere in RDC?
Voir 'Point Focaux District'
| Aspects Transfrontaliere |  | Get in touch with Nick!
Definir les information a partager et un chronogram | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
| Aspects inter-Provincal |  | Find a focal point for Kasai Oriental and any others
Definir les information a partager et un chronogram | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
| Elaboration d'un systeme de response rapide |  | Linked to other potential improvements to PCAs - needs more investigation with the current partners - do others have the same perspective?
Identification des partenaires (Voir 'Outils Fonctionelle - Analyses des risques cholera') | bar: 2013-04-07 Jun
Accord sur les mecanismes et seuils d'intervention | bar: 2013-04-07 Jun
Accords de partenariat (PCAs flexible ex: Philippines) | bar: 2013-04-07 Jun to 2013-04-07 Jul
Lancement | bar: 2013-04-07 Aug to 2013-04-07 Sep
Contribution au Processus d'Appel Conjoint
S'assurer que l'analyse de risque rentre dans CAP | bar: 2013-04-07 Aug to 2013-04-07 Sep
S'assurer qu'au moins un fiche CAP lié au systeme de reponse rapide rentre dans le CAP | bar: 2013-04-07 Aug to 2013-04-07 Sep
| Elaboration d' un plan de contingence sectoriel (et fiche CAP) |  | Relevant? Or already covered in ongoing processes?
Analyse des risques (en coordination avec OCHA, clusters sante et nutrition)
Participé a l'elaboration d'un plan de contingence inter-sectorielle
Suivi de la reponse / reporting
Analyses des données sur la reponse et l'epidemie
Validation des activités mené et Identification des lacunes
Inclusion des resultats dans le Bulletin Humanitaire
Missions de suivi de qualité sur le terrain
Voir 'Outils Operationelle'
Inclusion des resultats dans le Bulletin Humanitaire
Plaidoyer WASH
Garder a jour les outils de plaidoyer
|  | Plaidoyer CPAEA pour le Cluster | Whats the problem?
|  | Plaidoyer OMS pour le Cluster Santé | Whats the problem?
Discussions et plaidoyer individuel aupres des partenaires | bar: 2013-04-07 Apr; 2013-04-07 Aug
|  | Discussions avec PTF (Voir 'Outils Fonctionnel - analyse risques cholera') | Development actors taking on regular control / prevention activities, and focussing on high-risk areas (See 'Outils Fonctionnelle' for data on risk) | bar: 2013-04-07 Jul
Dissemination des resultats du cluster (Voir 'Suivi de la reponse / reporting')
Other
| Reporting Tools (for UNICEF partners)? |  | Why? Find out more - do others have same perspective?
| Cluster briefing resources (what is the cluster? ToRs? Etc.) |  | Needed to be able to brief local authorities / partners
| Synthesis info exchange for Weekly meetings |  | Minimise meeting length
| Investigate PCAs - advocate for introduction of more flexible mesures for emergency response if pertinent (drawing on other countries interpretations of PCA guidance) |  | Need to find out more from other partners - same perspectives?

## David's WP
|  | Date de dernière mise à jour : |  |  | 2013-04-07
Activités |  |  | Commentaires 04.04.2013 | Who (TBD) | 1 | 2 | 3 | 4
Activation de l'approche WASH Cluster
Mise en place de la cellule de coordination
| Decision sur le besoin d'WCC dedié |  |  | Mouctar / David
| Decision sur le besoin d'un IM dedié |  |  | Mouctar / David
Construction de l'architecture operationnelle du cluster
| Liste des partenaires garder a jour |  | This might just be to expand it to include Zambia, OMS, DSP, DSP from other Provinces, etc | Herman / David
| Dynamisation du CPAEA dans le Cluster |  | Need to understand what's the problem? | Mouctar / David | A determiner
| Point Focaux District |  | Even if impact might be small for this response, potentially invaluable for the next one. To investigate further with Hope in Action. Does it include a capacity building element? What do authorities think? Is this common elsewhere in RDC? What are the TdRs elsewhere?
|  | Elaboration TdR (draft) |  | David
|  | Circulation Draft TdRs |  | David
| WASH / Santé |  | Need to understand what's the problem and find a viable focal point
|  | Participation au reunions Santé par WASH et vice-versa |  | David / Herman
|  | Reunions conjointe au besoin |  |  | A determiner
| Constitution Groupes de Travail Techniques (TWIGs) |  | In abesnce of strong Heatlh cluster, could work with WASH & Health actors - MDA, MSF and RC would be in…
|  | Constitution TWIG : cholera (Santé et WASH) |  | David
Elaboration du strategie operationnel (TWIG) |  |  | For 1, 3, and 6 months building on whats already in use. - 1-pager tech briefs on aspects decided with Francois ASAP - Need to go through the PCAs in more detail, chat with Julien, Francois, Section Chief. - Need to ensure engagement of WASH/Health actors. - Needs to be a guide not a textbook - must be flexibility for different approaches - To be improved based on experiences prior to next rainy season
| Fiches Techniques (basé sur les formations de Francois) |  |  | Herman / Bofio / David
| Documentation de la pratique actuel (criteres minimaux d'intervention; standards minimaux d'intervention; indicateurs clés; procedures minimal de suivi et contrôle) |  |  | Herman / Bofio / David
| Accord / Circulation aux partenaires |  |  | David
Developpement des outils fonctionnels du cluster
| Creation d'un page sur le site du Cluster / OCHA |  |  | Heri / David
| Appuie au SNIS pour la saisie des données en Excel |  | Alfred did something over 3 days, but its not clear what. Need to find out more direct from SNIS. | Heri
| Ammeilloration du Matrice Qui Fait Quoi Où, Quand |  | Both extended & simplified versions have issues. - Need to discuss during partner visits and go through with IM | David / Tous
Accord sur les indicateurs cholera
|  | Phase 1: Quantitative | [Done by previous teams] Activity Level (weekly / bi-mensually?) | David / Tous
|  | Phase 2: Qualitative |  | David / Tous
|  | Preparation des fiches de rapportage UNICEF / Voir point au-dessus | Programme Level (monthly / 2-monthly?) | David / Tous
Developpement du tableau de bord (suivi des indicateurs)
|  | Phase 1: Quantitative | Activity Level (weekly / bi-mensually?) | Heri / David
|  | Phase 2: Qualitative | Programme Level (monthly / 2-monthly?) | Heri / David
| Construction d'une fiche de suivi de qualité rapide (pour UNICEF / WCC) |  | Activity / Programme Level
|  | Elaboration draft V.0 |  | David / Tous
|  | Test |  | Herman / Bofio / David
|  | Elaboration draft V.1 |  | David / Tous
| Construction d'un outil d'evaluation de risque au cholera |  | Idea would be to ensure all secondary data on environmental / health vulnerabilities available to include in any analysis / response planning in future, e.g. any data on WASH access, access to health services, transport networks, markets, etc, etc.
|  | Discussion sur les facteurs et identification des données sécondaire existant |  | David / Heri
Construction d'un outil de suivi des NFIs
|  | Elaboration de l'outil |  | Heri / David
|  | Presentation aux partenaires |  | David / Heri
| Elaboration d'un système de classement pour les documents du cluster WASH |  | Definitely needed - there has reportedly been information loss | Heri / David
Operationalisation du cluster
Reponse Cholera
Appui methodologique
|  | Voir 'Elaboration du Strategie Operationelle' | See above ' Elaboration strategie operationelle'
|  | Elaboration d'un plan de renforcement de capacités et les modules | Already done by C4D | David / Tous
| Appuie a la reponse dans les Districts |  | Find out more about Hope in Action's role - is their support including a capacity building aspect? How do the authorities find it? Is this common elsewhere in RDC?
|  | Voir 'Point Focaux District' |  | David
| Aspects Transfrontaliere |  | Get in touch with Nick!
|  | Definir les information a partager et un chronogram |  | David / Heri
| Aspects inter-Provincal |  | Find a focal point for Kasai Oriental and any others
|  | Definir les information a partager et un chronogram |  | David / Heri
Suivi de la reponse / reporting
Analyses des données sur la reponse et l'epidemie
|  | Validation des activités mené et Identification des lacunes |  | David / Tous
|  | Inclusion des resultats dans le Bulletin Humanitaire |  | David
Missions de suivi de qualité sur le terrain
|  | Voir 'Outils Operationelle' |  | Herman / Bofio / David
|  | Inclusion des resultats dans le Bulletin Humanitaire |  | David
Plaidoyer WASH
|  | Garder a jour les outils de plaidoyer |  | Heri / Herman / David
|  | Plaidoyer CPAEA pour le Cluster | Whats the problem? | Mouctar / David |  | A definir
|  | Plaidoyer OMS pour le Cluster Santé | Whats the problem? | UNICEF / David |  | A definir
|  | Discussions et plaidoyer individuel aupres des partenaires |  | David / Mouctar |  | A definir
|  | Dissemination des resultats du cluster (Voir 'Suivi de la reponse / reporting') |  | David / Heri

## Cluster Action Point Tracking
Meeting | Date | What | Who | By When? | Complete? | Comments
Cluster | 11.04.2013 | Reunion avec Regie des Eaux | David | ASAP | Yes | FP found. Will participate whenever invited.

## UNICEF Action Point Tracking
Meeting | Date | What | Who | By When? | Complete? | Commentaires
Task Force |  | Plans de Travail du Section | David | Tout les semaines
Task Force |  | Suivi dossier B9 bladders et definir: - activités - suivi programme de formation | Bofio / Herman | ASAP |  | Suivi des paiements vu impossibilité de pre-financement
Task Force |  | Logs informe WASH sur tout sortie de stock | Supplies
Task Force |  | Appuie B4 - outils de suivi / analyse | David / Heri / Rabi
Task Force |  | C4D a definir: -plan de suivi des activités - plan de suivi de qualité | C4D | ASAP
Task Force | 15.04.2013 | Voiture serait mis a dispositions des collegues cholera | Quoc