Sistematización y documentación de la respuesta ASH ante dos escenarios humanitarios en el Ecuador

Revisión y documentación de las respuestas ASH ante el terremoto y la movilidad humana

1 de julio, 2019

Foto:

© UNICEF/ECU

Preparado por: David Alford

A nombre de: UNICEF Ecuador

Av. República E7-61

Quito 170515, Ecuador

Telefono: +593 2-393-4280

Email: quito@unicef.org

Reconocimientos:

Basado en las contribuciones de los socios del Grupo Sectorial ASH Ecuador, detallados en los Anexos I-III, y en la documentación revisado durante la consultaría, este informe incluye información de: ACH, ACNUR, ADRA, Altropico, Ayuda en Acción, CARE, CEFODI, CRE, CRS, FEPP, FICR, HIAS, MSP, NRC, OCHA, OIM, OMS / OPS, OXFAM, Plan Intl., PNUD, PROTOS Ec, RET, SENAGUA, SGR, UNFPA, UNICEF

# Indice

Indice	i

Índice de Tablas e Ilustraciones	ii

Lista de Acrónimos	iii

Resumen Executiva	v

1. Introducción	1

1.1 Objetivos del estudio	1

1.2 Metodología	1

2. Antecedentes	4

2.1 Resumen de la estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento	4

2.2 Contexto ASH	5

2.3 Resumen de la estructura institucional humanitaria y marco regulatorio	7

3. La respuesta ASH ante el terremoto 2016	12

3.1 Antecedentes	12

3.2 Respuesta ante el terremoto	16

3.3 Conclusiones y recomendaciones	44

4. Movilidad Humana	48

4.1 Antecedentes	48

4.2 Respuesta ante la movilidad humana	51

4.3 Conclusiones y recomendaciones	67

5. Conclusiones y Recomendaciones	70

5.1 Conclusiones	70

5.2 Recomendaciones	71

5.3 Reflexiones sobre el proceso de la consultaría	73

6. Referencias	75

Anexos	78

Anexo I: Personas entrevistadas	78

Anexo II: Participantes – Taller Inicial	80

Anexo III: Participantes – Taller Final	80

Anexo IV: Marcos de las entrevistadas semiestructuradas	80

Anexo V: Requisitos mínimos de Coordinación	81

Anexo VI: Compromisos Básicos para la Niñez en la Acción Humanitaria	81

Anexo VII: Respuesta SENAGUA – Terremoto	83

Anexo VIII: Respuesta Inicial Socios – Terremoto	86

Anexo IX: Respuesta Humanitaria Socios – Terremoto	88

Anexo X: Respuesta de Rehabilitación Temprana Socios – Terremoto	91

Anexo XI: Actores y sub-sectores – Terremoto	93

Anexo XII: DTM – Agua en Albergues / refugios por Canton	94

Anexo XIII: DTM – Letrinas en Albergues / refugios por Canton	95

Anexo XIV: DTM – Duchas en Albergues / refugios por Canton	96

Anexo XV: DTM – Kits Higiene en Albergues / refugios por Canton	97

Anexo XVI: DTM – Gestión de Residuos en Albergues / refugios por Canton	98

Anexo XVII: Respuesta Socios – Enero–Junio 2018 – Movilidad Humana	99

Anexo XVIII: Respuesta Socios – Julio–Diciembre 2018 – Movilidad Humana	100

Anexo XIX: Documentación revisada	101

# Índice de Tablas e Ilustraciones

Ilustración 1: Protocoles de Análisis de Teoría Fundamentada	3

Ilustración 2: Gestión de recursos Hídricos (SENAGUA, 2017)	4

Ilustración 3: Institucionalidad y triangulo de rendición de cuentas para servicios de Agua potable y Saneamiento	5

Ilustración 4: Población con agua por red pública y fuente cercana (UNICEF, 2018)	6

Ilustración 5: % de población con agua que cumple la norma (UNICEF, 2018)	6

Ilustración 6: Población con saneamiento básico (UNICEF, 2018)	6

Ilustración 7: Estructura del Comité de Operaciones de Emergencia, adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (SGR, 2018)	8

Ilustración 8: Zonificación en proporción de la aceleración sísmica (NEC, 2014)	13

Ilustración 9: Elaboración propria del alineamiento entre las estructuras internacionales y nacionales	14

Ilustración 10: Coordinación Sectorial a diferentes niveles	15

Ilustración 11: Mapa de Provincias afectadas y Cantones priorizados	16

Ilustración 12: Mapa de Intensidad del movimiento, USGS (PNUD, 2016)	16

Ilustración 13: Mapa de Provincias afectadas y Cantones priorizados	17

Ilustración 14: Cobertura de servicios de agua urbana y rural por provincia afectada (Censo, 2010)	17

Ilustración 15: Tratamiento de agua en los hogares de las provincias afectadas (Censo, 2010)	17

Ilustración 16: Usos y fuentes de agua en provincias afectadas (UNICEF, 2017)	17

Ilustración 17: Acceso a agua por cantón, priorizado por NBI (Censo, 2010)	18

Ilustración 18: Acceso a saneamiento por cantón, priorizado por NBI (Censo, 2010)	18

Ilustración 19: Evaluaciones de necesidades e información clave ASH	23

Ilustración 20: Recipientes Principales ASH	29

Ilustración 21: Donantes Principales ASH	29

Ilustración 22: Financiamiento ASH	29

Ilustración 23: Financiamiento ASH UNICEF por Ano	30

Ilustración 24: Financiamiento ASH UNICEF	30

Ilustración 25: Visión general y caracterización de la respuesta del Grupo Sectorial ASH	31

Ilustración 26: Cobertura de duchas al Estándar	34

Ilustración 27: Cobertura de residuos al Estándar	34

Ilustración 28: Cobertura de saneamiento al Estándar	34

Ilustración 29: Cobertura de Agua al Estándar	34

Ilustración 30: Fuentes de agua potable (Oxfam, 2017)	40

Ilustración 31: Fuentes de agua domestico (Oxfam, 2017)	40

Ilustración 32: Cambios en el consumo de agua (Oxfam, 2017)	40

Ilustración 33: Tendencias de Enfermedades Transmitidas por Agua y Saneamiento en Esmeraldas (Fuente: MSP)	44

Ilustración 34: Tendencias de Enfermedades Transmitidas por Agua y Saneamiento en Manabí (Fuente: MSP)	44

Ilustración 35: % de albergues / refugios que reportan casos de diarrea (Fuente: DTM)	44

Ilustración 36: # de brotes de enfermedades transmitidas por vector y agua y saneamiento en Manabí (Fuente: MSP)	44

Ilustración 37: # de brotes de enfermedades transmitidas por vector y agua y saneamiento en Esmeraldas (Fuente: MSP)	44

Ilustración 38: Estructuras de coordinación internacionales ante la Movilidad Humana (Plataforma 2018)	50

Ilustración 39: Ingresos y asentamiento Venezolano de 2016 a 2018 (Ministerio Interior, 2019)	51

Ilustración 40: % de menores de 5 años que han tenido diarrea en la última semana (OIM, 2018b)	57

Ilustración 41: Comparación de las condiciones sanitarias (OIM 2018a; 2018b)	58

Ilustración 42: Acceso a servicios ASH en Albergues y viviendas alquilados (CFF, 2018)	58

Ilustración 43: Población máxima en base a los estándares propuestos – Fuente; Monitoreo UNICEF	61

Ilustración 44: Instalaciones de ASH por sitio - Fuente: Monitoreo UNICEF	61

Ilustración 45: Evolución de calidad de servicios ASH por sitio: promedio mensual (año 2018). Fuente: Monitoreo UNICEF	62

Ilustración 46: Flexibilidad y sinergias en respuestas mixtas	68

Tabla 1: Resumen de documentación consultada	2

Tabla 2: Desactivación por nivel de peligro, adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018)	7

Tabla 3: Elaboración propria de los funciones y constituyentes de la MTT-1 a distintos niveles, adaptado del Manual del COE (SGR, 2017)	9

Tabla 4: MTT-1 responsabilidades por fase, reproducido del Manal del COE (SGR, 2017)	10

Tabla 5: Elaboración propria de articulaciones entre las MTTs implícitas en el Manual del COE (SGR, 2017)	11

Tabla 6: Impactos inmediatos en los servicios de la MTT-1	12

Tabla 7: Evolución de las estructuras de coordinación	19

Tabla 8: Percepciones de la coordinación al nivel nacional	20

Tabla 9: Percepciones de la coordinación al nivel Cantonal	22

Tabla 10: Objetivos iniciales de la respuesta ASH	26

Tabla 11: Objetivos de la Respuesta ASH	26

Tabla 12: Directivas para la respuesta ASH	27

Tabla 13: Estándares e indicadores mínimos para los servicios de ASH en Albergues en la respuesta al terremoto en el Ecuador	28

Tabla 14: Costos promedios por actividad	32

Tabla 15: Coherencia Intersectorial	33

Tabla 16: Resumen de resultados del Grupo Sectorial ASH	33

Tabla 17: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones	39

Tabla 18: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones	43

Tabla 19: Evaluación de las funciones de coordinación - Terremoto	46

Tabla 20: Estructura potencial de coordinación (SNGRE, 2018)	49

Tabla 21: Participantes de la MTT-1 potencial (SNGRE, 2018)	49

Tabla 22: Responsabilidades de la MTT-1 potencial (SNGRE, 2018)	50

Tabla 23: Resumen de necesidades ASH en la Movilidad Humana	52

Tabla 24: Percepciones de coordinación al nivel nacional	54

Tabla 25: Percepciones de coordinación al nivel local	56

Tabla 26: Resumen de necesidades ASH al ingresar al país	57

Tabla 27: Objetivos de la respuesta PRRM (PCRMV, 2018)	59

Tabla 28: Propuesta de estándares ASH, basados en los estándares ESFERA para centros de tránsito (SPHERE, 2018)	60

Tabla 29: Marco ASH del proyecto CERF	60

Tabla 30: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones	65

Tabla 31: Resumen de brechas en la respuesta ASH	66

Tabla 32: Evaluación de las funciones de coordinación - Movilidad Humana	68

# Lista de Acrónimos

| ARCA | Agencia de Regulación y Control del Agua |
| --- | --- |
| ARCSA | Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria |
| ASH | Agua, Saneamiento, e Higiene |
| CAP | Conocimientos, Actitudes y Practicas |
| CCCM | Camp Coordination and Camp Management (Gestión y coordinación de campamentos) |
| CEBAF | Centro Binacional de Atención en Frontera |
| CENAF | Centro Nacional de Atención en Frontera |
| CERF | Central Emergency Response Fund (Fondo Central para Respuesta a Emergencia) |
| CLA | Cluster Lead Agency (Agencia Líder del Grupo Sectorial) |
| COE | Comité de Operaciones de Emergencia |
| COOTAD | Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización |
| CRE | Cruz Roja Ecuatoriana |
| CRO | Centro de Recepción y Orientación |
| CTT | Centro de Tránsito Temporal |
| DTM | Displacement Tracking Matrix (Matriz de Seguimiento de Desplazamientos) |
| EDAN | Evaluación de Danos y Necesidades |
| EHP | Equipo Humanitario de País |
| EPA | Empresa Pública de Agua |
| ETV | Enfermedad de Transmisión Vectorial |
| ETAS | Enfermedad de Transmisión Hidrosanitaria |
| EVIN | Evaluación Inicial de Necesidades |
| FICR | Federación Internacional de la Cruz Roja |
| FTS | Financial Tracking System (Sistema de Seguimiento Financiero) |
| GAD | Gobierno Autónomo Descentralizado |
| GTRM | Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes |
| GWC | Global WASH Cluster (Grupo Sectorial WASH Global) |
| IASC | Inter-Agency Standing Committee (Comité permanente interinstitucional) |
| INEC | Instituto Nacional de Estadística y Censos |
| JAAPs | Juntas Administradoras de Agua Potable |
| LORHUAA | Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua |
| MAE | Ministerio del Ambiente |
| MAG | Ministerio de Agricultura y Ganadería |
| MIDUVI | Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda |
| MIES | Ministerio de Inclusión Económica y Social |
| MINEDUC | Ministerio de Educación |
| MIRA | Multi-cluster/Sector Initial and Rapid Assessment (Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial) |
| MSP | Ministerio de Salud Pública |
| MTT | Mesa Técnica de Trabajo |
| NFI | Non-Food Items (artículos no alimentarios) |
| OIM | Organización Internacional para las Migraciones |
| ONG | Organización Non-Gubernamental |
| OSOCC | On-Site Operations Coordination Centre (Centro de coordinación de operaciones in situ) |
| PRRM | Plan regional de Respuesta a Refugiados y Migrantes |
| RUD | Registro Único de Damnificados |
| PDNA | Post-Disaster Needs Assessment (Evaluación de Necesidades Post-Desastre) |
| SBP | Stand-By Partner |
| SENAGUA | Secretaria del Agua |
| SGR | Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos |
| SNGRE | Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias |
| WAN | WASH, Alojamiento temporal y NFI |

# Resumen Executiva

Este informe representa uno de los entregables de una consultoría que tenía como objetivo revisar y documentar las respuestas del sector ASH en respuesta ante el terremoto de 2016 y la movilidad humana actual, con la intención de identificar cuellos de botella claves, buenas prácticas y lecciones aprendidas, y integrarlas en dos planes de contingencia para dirigir al sector en sus acciones de preparación y para mejorar el cumplimiento de los Requisitos mínimos de coordinación (GWC, 2017) y los Compromisos básicos en la acción humanitaria (UNICEF, 2010).

Con ese fin, se realizó una revisión de los datos y la documentación disponibles de las dos respuestas para informar una serie de entrevistas semiestructuradas realizadas en marzo y abril de 2019 con los respondedores y beneficiarios ASH a nivel nacional y local. Este informe contiene los principales hallazgos de las revisiones, que han servido de base para definir una respuesta "ideal" y identificar cuellos de botella críticos y posibles acciones para abordarlos, como parte de un proceso de planificación de contingencia con actores sectoriales en mayo de 2019.

En relación con la respuesta al terremoto, a pesar del hecho de que no existía anteriormente una programa ASH UNICEF ni un Grupo Sectorial ASH, y la alineación difícil que existía entre las estructuras nacionales e internacionales, el trabajo de preparación realizado por el EHP y los contactos preestablecidos con UNICEF facilitó enormemente el establecimiento y aceptación del Grupo Sectorial ASH, además de la presencia de personal de emergencia con competencias en ASH y la movilización rápida de personal ASH para apoyar la programación y la coordinación sectorial de UNICEF. Sin embargo, dada la falta de trabajo previo como sector, se encontraron obstáculos importantes en las fases iniciales, y que tuvieron impactos en cadena a través de la respuesta, en particular:

- Integración / delimitación en áreas de cooperación / duplicaciones potenciales con otros Grupos Sectoriales / MTT, para definir el alcance y la cobertura de la respuesta de ASH y para asegurar la consideración de ASH dentro de otros servicios clave.

- Capacidades técnicas limitadas en ASH de emergencia entre las agencias / organizaciones que respondieron, para apoyar a las evaluaciones iniciales, la planificación y las intervenciones y garantizar una respuesta de calidad.

- Falta de estándares ASH de emergencia y opciones técnicas / guías para guiar y armonizar las intervenciones sectoriales y las iniciativas de recopilación de datos.

- Una base de evidencia suficientemente sólida para la movilización de fondos ASH y la abogacía, aunque el sector pudo asegurar una segunda ola de fondos, los fondos limitados tuvieron un impacto negativo en la cobertura y la sostenibilidad de las intervenciones de ASH. De hecho, a pesar de la presencia de personal para la gestión de información, no hay reemplazo para preacuerdos para el intercambio de información, y la integración previa de parámetros ASH claves en iniciativas de evaluación de necesidades y danos o de monitoreo relacionado al ASH.

Aunque el Grupo Sectorial ASH fue responsivo a los problemas y desafíos emergentes, al ser reactivo, no siempre tuvo éxito en superar las problemáticas identificados. Críticamente, con la reducción de actividades, el cierre de muchos programas ASH y la salida de la coordinadora del Grupo Sectorial en 2017, el grupo no logro abordar a las lecciones, debilidades y cuellos de botella sectoriales identificados durante la respuesta.

En relación con la respuesta a Movilidad Humana, varios aspectos externos han afectado la respuesta ASH, en particular: el aumento rápido de los flujos migratorios; un reconocimiento lento que la situación requería una respuesta humanitaria coordinada, y; el espacio y el liderazgo del sector de la ASH dentro de las estructuras de coordinación emergentes. De hecho, la institución nacional rector del sector ASH no tiene rol ni función definida dentro de las estructuras nacionales de coordinación y respuesta. Mientras tanto, dentro de las estructuras internacionales, las responsabilidades para la coordinación humanitaria ASH se han fusionado al Alojamiento y NFI bajo la arquitectura GTRM, y aunque recién formalizado en mayo de 2019 bajo el liderazgo de OIM, UNICEF actúa como punto focal para el sector ASH. Además, al nivel local, UNICEF ha buscado a apoyar a la coordinación ASH desde mayo de 2018 en los pasos fronterizos. Esto ha tenido varios impactos, en particular:

- Visibilidad limitada de las necesidades ASH en el PRRM más allá de los requisitos de respuesta de emergencia, y retos importantes en la articulación y coordinación de acciones ante las necesidades ASH dentro de las estructuras de coordinación existentes.

- Participación y coherencia limitados entre los actores del sector frente a las necesidades ASH en el proceso de planificación de PRRM, lo que ha resultado en intervenciones, contribuciones y recursos ASH fragmentados, y con una cobertura limitada más allá de los pasos fronterizas.

- Recursos limitados para la respuesta en ASH y desafíos en la movilización de recursos individuales

- Base de evidencia limitada para apoyar la abogacía sectorial y priorizar las intervenciones y áreas de trabajo

A la luz de estos hallazgos, se sugiere tomar varias medidas como Grupo Sectorial para definir elementos técnicos esenciales que puedan apoyar a una variedad de posibles tipos de respuesta y una mejor integración en otros sectores / servicios, independientemente de las modalidades de coordinación. Con respecto a la respuesta actual a la movilidad humana, estas deben enfocar en:

Estructurar la respuesta ASH

- Para garantizar dentro de las estructuras actuales, un enfoque estructurado en los requisitos mínimos de coordinación ASH, para proporcionar elementos que faciliten la respuesta de ASH y su consideración y integración en otros grupos técnicos de trabajo clave u otras estructuras pertinentes.

Reforzar los enlaces intersectoriales

- Mapeo de duplicaciones y complementariedad entre varias Mesas Técnicas y Grupos Sectoriales, tanto como los Grupos Técnicos de Trabajo del GTRM, para definir roles y responsabilidades respectivas en las evaluaciones de necesidades, movilización de recursos, definición de normas, implementación y monitoreo de los aspectos ASH en áreas de colaboración/duplicación potencial.

- Definir/adaptar/socializar estándares mínimas ASH para distintos sitios / respuestas – e incluso trabajo conjunto con otras instituciones (ej. MSP, MINEDUC) – y definir parámetros y datos claves de la temática ASH/MTT-1 para integrar en iniciativas de evaluación de necesidades sectoriales / intersectoriales.

Apoyar la base de evidencia y la abogacía para las necesidades ASH e iniciativas de desarrollo complementarias

- Reforzar capacidades en la gestión de información para apoyar a los iniciativos de recolección de información y el monitoreo de actividades dentro de las estructuras de coordinación, y para apoyar a otros iniciativos del Grupo Sectorial ASH.

Respecto al Grupo Sectorial ASH, estos deben enfocar en lo siguiente:

Apoyar a una coordinación descentralizada

- La identificación de puntos focales entre los socios del grupo sectorial, en zonas de alto riesgo, para apoyar a: la planificación de contingencia local; la colección de datos de referencia sectorial, y; asegurar una capacidad mínima de preparación / coordinación. Y la identificación de personas capacitadas, y la elaboración de módulos de capacitación básica online, para apoyar a los puntos focales en sus responsabilidades.

- Abogacía con los donantes de desarrollo para asegurar recursos para apoyar a la preparación y capacidades de gestión y coordinación local dentro de sus programas regulares.

Reforzar las capacidades ASH en emergencia entre los socios

- Revisar y acordarse sobre los estándares y guias técnicos existentes, identificar brechas en la documentación técnica, y establecer grupos técnicos de trabajo para abordarlas.

- Asegurar intercambios y revisiones técnicas regulares (ej. después de cada respuesta).

- Elaborar módulos de capacitación sobre los estándares mínimas, y aspectos esenciales de ASH en emergencias, y explorar enlaces con las escuelas técnicas u otros grupos técnicos para su activación en situaciones de emergencia.

Reforzar capacidades en la gestión y recopilación de información

- Elaboración de herramientas básicas al nivel nacional para: el mapeo de actividades de desarrollo y reducción de riesgos; el mapeo rápido de capacidades / recursos / proyectos y planes; la priorización geográfica; la revisión y selección de proyectos; las evaluaciones a monitoreo de necesidades; un sitio web para recompilar recursos de emergencia; etc.

- Elaboración de herramientas básicas destinado al nivel cantonal para: el mapeo rápido de capacidades / recursos humanos locales; las evaluaciones iniciales y detalladas; el seguimiento de actividades e indicadores por sitio; el reportaje al nivel nacional; etc.

- Asegurar un análisis de riesgos y datos secundarios, para informar a la programación y abogacía, y para informar alineamientos, mejoramientos y trabajo conjunto potencial entre sectores / instituciones. planificación estratégica y la movilización de recursos conjuntos

Finalmente, para iniciativas o estudios similares emprendidas en la región, el enfoque era útil tanto para informar las acciones de preparación sectorial como para re-dinamizar el sector, sin embargo, podría ser útil de dividir el proceso en 3 partes distintas:

- Revisión de la respuesta: identificación de problemáticas técnicas y de coordinación, identificación de posibles soluciones y recopilación de ejemplos o borradores pertinentes;

- Consolidación: de avanzar algunos elementos claves / específicos ej. de consolidar materiales técnicos; desarrollar herramientas de borrador; discutir posibles arreglos de trabajo; etc. para crear un base de trabajo común / conjunto.

- Planificación de contingencia: para considerar de manera concreta cómo se implementarán y utilizarán estos diversos materiales, y garantizar compromisos claros de las diversas instituciones y actores.

# 1. Introducción

## 1.1 Objetivos del estudio

Este informe represente un producto de una consultaría que tiene como objetivos:

- La revisión cuantitativo y cualitativo de la respuesta del sector ASH ante el terremoto de 2016 y ante los flujos inusuales de movilidad humana actual ante los Compromisos básicos para la Niñez en la Acción Humanitaria de UNICEF, y los Requisitos Mínimos de Coordinación del Cluster WASH Global (GWC), para identificar éxitos, brechas, lecciones aprendidas y mejores prácticas.

- La documentación de los hallazgos a través de la elaboración de dos escenarios de respuesta ASH ideales para emergencias similares, y la identificación de actividades de preparación a emergencias y de reducción de riesgos que la mesa sectorial puede incluir en su planificación.

## 1.2 Metodología

### 1.2.1 Teoría Fundamentada

La Teoría Fundamentada proviene de las ciencias sociales y representa un método de investigación con una técnica flexible a través de lo cual se realiza simultáneamente la recolección y el procesamiento de los datos. Este proceso se describe en la sección de análisis a continuación, y depende de una inmersión del investigador en el campo de estudio.

La metodología se desarrolló como reacción al positivismo en la investigación social, que intenta de aproximarse a la realidad social a través de las interpretaciones de la realidad por individuos dentro de su contexto social. En ese sentido, como metodología se adapta sobre todo a investigaciones exploratorios, y menos a investigaciones para conocer a una realidad objetiva.

En este estudio, a la luz de los objetivos se aplica métodos mixtos: un análisis cuantitativo de los datos existentes; y un análisis cualitativo de las experiencias de los socios, autoridades, y beneficiarios dentro de las respuestas ante el terremoto y los flujos inusuales de movilidad humana.

### 1.2.2 Fuentes de Información

#### Revisión de literatura e información

Una revisión inicial de la documentación disponible sobre los dos escenarios de respuesta se realizó de forma remota, proporcionando un contexto y una lista inicial de áreas potenciales de mejora. Se ha puesto a disposición documentación adicional en el país, incluidas varias revisiones internas y lecciones aprendidas de las agencias asociadas. La documentación revisada esta descrito en la tabla que sigue, y está disponible a través de un Dropbox en Anexo XIX.

| Tipo de documentación | Terremoto | Movilidad Humana |
| --- | --- | --- |
| Informes y actas oficiales | - Actas de reunión del Grupo Sectorial ASH nacional y subnacional - SitReps e informes operacionales del grupo sectorial ASH; SGR; OCHA; UNICEF; OPS/MSP - Informes internos de los socios implementadores de UNICEF - Documentación de lecciones aprendidas de: Altropico; CEFODI; IFRC; INEC; OPS/MSP; OXFAM; Plan Intl.; UNDP; UNICEF | - Actas de reunión ASH al nivel subnacional y transfronterizo - Informes de visitas al terreno del equipo ASH UNICEF - SitReps e informes operacionales de la Plataforma y de la Mesa de Movilidad Humana - Informes del DTM (Ronda 1-3) |
| Documentos estratégicos | - Documentación técnica y estratégica del cluster ASH - Documentación existente de los procesos conjuntos (MIRA; Llamamiento inicial; etc.) | - Documentación técnica y lecciones aprendidas de la programación OIM (2014) - Documentación existente de los estructuras y procesos de la Plataforma |
| Bases de datos | - Grupo Sectorial ASH (5Ws); - DTM (Ronda 1-5); - Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVE); - Evaluaciones conjuntas del cluster ASH | - Del monitoreo de las secciones ASH y Salud de UNICEF - Evaluaciones conjuntas (CFF 2018) - Ingresos / salidas del país |
| Documentación general institucional | - Documentación del sector ASH; institucional; cobertura; condiciones preexistentes (Censo 2010, GADs Municipales; UNDP 2013) - Documentación del sector humanitaria: institucional; evolución conceptual; herramientas de evaluación | - Documentación de la movilidad humana en Ecuador: legal; institucional; evolución - Documentación de la respuesta regional ante la crisis Venezolano. |

Tabla 1: Resumen de documentación consultada

#### Entrevistas semiestructuradas

El marco para la entrevista semiestructurada (Anexo IV) se basó sobre los objetivos e indicadores de los Compromisos Básicos para la Niñez en la Acción Humanitaria de UNICEF, y los Requisitos Mínimos de Coordinación del GWC, y se encuentra en el Anexos V y VI.

Las preguntas orientativas se basaron en el marco, y la revisión de la literatura para identificar los encuestados potencialmente pertinentes a la investigación, los datos contextuales y las áreas potenciales de mejoramiento.

##### Entrevistas en Quito – muestro inicial intencional

Después de una reunión inicial con los actores del grupo ASH en el país (Anexo II), se realizaron una serie de entrevistas con los participantes en esa reunión, además de esfuerzos simultáneos para contactar a otros actores clave que habían salido de sus puestos o del país.

Estas entrevistas iniciales proporcionaron datos contextuales adicionales, añadiendo, confirmando y refinando las preguntas orientativas del marco. Además, ayudaron a establecer contactos adicionales con otros actores y en el campo.

##### Entrevistas de campo – muestro teórico

Las visitas de campo se han realizado en Tulcán, Lago Agrio, Esmeraldas, Pedernales y Jama.

Se han realizado entrevistas con representantes de las poblaciones afectadas, ONGs, Empresas Públicas Municipales de Agua y Saneamiento, SENAGUA, Distrito de Salud y SGR (Anexo I). En casos específicos, se ha identificado y contactado encuestados adicionales por teléfono o en persona en el terreno.

### 1.2.3 Análisis

Dado un grupo sectorial ASH (re-)naciente, y una revisión de una respuesta histórica junto con una actual, se adoptó un enfoque inspirado en la Teoría Fundamentada por los aspectos cualitativos y para analizar los datos de los encuestados. El enfoque se adapta bien a la investigación exploratoria, proporcionando una metodología inductiva con un enfoque sistemático para la recolección y análisis de datos cualitativos. Los tres principios de la Teoría Fundamentada son: el surgimiento teórico, la comparación constante y el muestreo teórico. Típicamente, se desarrolla de la siguiente manera:

Selección de datos

Codificación de datos iniciales

Identificación de categorías emergentes

Muestro Teorética

Aplicación de códigos a nuevos datos

Comparación y revisión de los códigos

Aplicación de categorías a nuevos códigos / datos

Comparación y revisión de categorías / propriedades

Aplicación de conceptos a nuevos códigos / datos

Clarificación de conceptos

Ilustración 1: Protocoles de Análisis de Teoría Fundamentada

Cabe señalar que, aunque inspirada de la Teoría Fundamentada, su aplicación no ha sido rigurosa, como se describe a continuación.

### 1.2.4 Validación de los hallazgos

#### Plan de contingencia y preparación

Para compensar algunas de las limitaciones de la investigación, se validó los hallazgos de la investigación a través de una discusión y elaboración conjunta de los planes sectoriales de contingencia / preparación de ASH.

Esta taller se desarrolló el 30 de abril en las oficinas de SENAGUA con la participación de: MSP, SENAGUA, ADRA, Al-Trópico, CARE, CRE, OCHA, Plan, PROTOS Ec, UNICEF, WVI (Anexo III).

### 1.2.5 Limitaciones

Una limitación clave en este estudio ha sido la capacidad de asegurar la saturación teorética, dentro de la metodología de Teoría Fundamentada, dada la salida de muchos de los encuestados del terremoto de sus posiciones o del país, y el reciente ciclo de elecciones que ha cambiado a múltiples autoridades claves en las instituciones gubernamentales.  En consecuencia, no siempre ha sido posible entrevistar los encuestados deseados. Una lista completa de personas encuestadas se encuentra en Anexo I. Además, el proceso de buscar y tomar contacto con respondientes potenciales ha causado retrasos en la obtención de informaciones claves.

De manera similar, la respuesta limitada a la movilidad humana en el interior del país ha dejado un vacío en algunos datos claves en el marco de análisis.

Cabe señalar que el autor ha realizado esfuerzos para garantizar la neutralidad en la recopilación y el análisis de los datos, sin embargo, debe reconocerse la experiencia anterior del autor en ASH como una fuente adicional de datos que proporciona (o dificulta) la sensibilidad teórica para navegar por los datos emergentes.

# 2. Antecedentes

## 2.1 Resumen de la estructura institucional del Sector de Agua Potable y Saneamiento

### 2.1.1 Estructura sectorial actual:

En 2008, la Constitución reconoce el agua como patrimonio nacional estratégico, y se crea la Secretaria Nacional del Agua (SENAGUA) para su administración. En 2013, se transfiere a SENAGUA como la autoridad única las competencias en materia de riego, drenaje, agua potable y saneamiento que estuvieron a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) respectivamente.

En 2014 se estableció la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua (LORHUAA), con el objeto de garantizar el derecho humano al agua, y regular y controlar la autorización, la gestión, la preservación, la conservación, y la restauración de los recursos hídricos; todo ello con el propósito de garantizar el “Sumak Kawsay” o Buen Vivir (Moscoso, 2015).

En la temática de agua potable y saneamiento, la LORHUAA defina el ámbito de los servicios públicas y su manera de prestación. Específicamente, en su sección cuarta, capítulo II, Título II, Art. 37, hace referencia especial a los “servicios públicos básicos”, que incluyen: el agua potable, que comprende los procesos de captación, tratamiento, almacenaje, transporte, conducción, impulsión, distribución, consumo, recaudación, operación y mantenimiento; y el saneamiento, que comprende las actividades de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Y en el Art. 7, se prohíbe la prestación privado de servicios básicos; como sector estratégico, la prestación del servicio público de agua se puede realizar solamente de manera pública o comunitaria – excepto en situaciones de emergencia, o donde la autoridad competente no tanda la capacidad suficiente para prestar el servicio. Finalmente, el articulo 59 precisa que el agua potable deberá tener una tarifa especial que garantice la accesibilidad de las personas hasta la cantidad vital (vía subsidios cruzados).

En 2014 se crea a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA) y la Empresa Pública del Agua (EPA) que asumen parte de las competencias asignadas a SENAGUA (SENAGUA, 2017).

Ilustración 2: Gestión de recursos Hídricos (SENAGUA, 2017)

SENAGUA: La Secretaría del Agua a fin de cumplir de manera eficiente las competencias designadas para su gestión a nivel nacional y conforme lo establecido en la LORHUyA

ARCA: como competencia “… la regulación y control de la gestión integral e integrada de los recursos hídricos, de la gestión de la calidad y cantidad del agua en sus fuentes y zonas de recarga, de la calidad de los servicios públicos relacionados al sector agua y de todos los destinos, usos y aprovechamientos económicos del agua

EPA: como objetivo de la empresa “…contratar, administrar y supervisar los proyectos de infraestructura hídrica de competencia del Gobierno Central en sus fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento; asesorar y asistir técnica y comercialmente a los prestadores de los servicios públicos y comunitarios del agua; y, realizar la gestión comercial de los usos y aprovechamientos del agua

GIRH / DHAS: basado sobre los principios de la Gestión Integrada de Recursos Hídricos, y las Demarcaciones Hidrográficas establecidos en Ecuador.

#### Agua potable y saneamiento: provisión de servicio

Alineado con la LORHUyA, a través del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) de 2010, los GADs son responsables para la provisión de servicios básicos a la población. Esto se hace a través de servicios municipales, Empresas Públicas Municipales, o Prestadores comunitarios.

SENAGUA

Elabora las políticas

GADs

Implementan las políticas y aseguran servicios

Comunidades /Usuarios

ARCA

Regulador de las políticas y servicios

Provisión de servicios

Pagos y quejas

Rendición de cuentas

Derechos

Rendición de cuentas

Requisitos de servicios

Empresas Publicas Municipales

Prestadores comunitarios (JAAPs)

Prestación directa (municipal) o privada

Ilustración 3: Institucionalidad y triangulo de rendición de cuentas para servicios de Agua potable y Saneamiento

De las Empresas Públicas Municipales, la mayoría se ubican en la Costa (56%), 37% en la Sierra, y 6% en el Oriente.

Prestadores comunitarios (JAAPs): la norma se encarga de establecer una limitación y un procedimiento para la creación y legalización de nuevas juntas administradoras, que deben ser aprobado por la SENAGUA; sin embargo, en los cantones en los cuales el GAD municipal o su Empresa Pública Municipal preste el servicio, no se podrán constituir juntas administradoras - la competencia en la prestación del servicio es una potestad municipal, y la gestión comunitaria operará de manera excepcional para cubrir una deficiencia o falta de cobertura.

## 2.2 Contexto ASH

### 2.2.1 Acceso al agua potable

Los GADs prestan servicios por la mayoría a través del Municipio (61.5%) y a través de empresas públicas municipales (32.1%). 5.9% cuenten con Empresas Públicas Mancomunadas, y el 0.5% con operadores privados (INEC, 2018). Todos prestan servicios municipales en las áreas urbanas, y en el área rural, 69.2% prestan servicios municipales, mientras que 30.8% se gestiona a través de prestadores comunitarios (JAAPs).

Sin embargo, la cobertura de la población con acceso a agua tiene mucha variación geográfica. Como se puede ver en los mapas que siguen, la mejor cobertura se encuentra en la sierra, con debilidades importantes en algunas áreas. En 2017, se facturo 51% del agua distribuido por los GADs (INEC, 2018), lo que indica que existen múltiples obstáculos operacionales y de gestión, e incluso una cobertura en medición menos de 60%. Como consecuencia, la continuidad de servicios no está asegurado – con un promedio de 18.5 horas en áreas urbanas, y un promedio de 16 horas en áreas rurales – y solo 76.5% de los GADs declaran cumplir con las normas de cualidad de agua.

Este corresponde a un análisis hecho por INEC y UNICEF, que estima 20.7% de los servicios de agua presentan contaminación bacteriológica, con 15.4% en áreas urbanas y 31.8% en áreas rurales.

| Ilustración 4: Población con agua por red pública y fuente cercana (UNICEF, 2018) | Ilustración 5: % de población con agua que cumple la norma (UNICEF, 2018) |
| --- | --- |

### Acceso a saneamiento básico

En la temática de saneamiento, el 96.4% de los GADs cuentan con alcantarillado: 57% diferenciado, 39.4% mixtos, y 3.6% sin alcantarillado. Sin embargo, existen debilidades en la cobertura en acceso a saneamiento básico, como se visualiza en la carta que sigue.

De los que cuentan con alcantarillado, 73.8% efectúan un tipo de tratamiento de aguas residuales, mientras que el 22.6% no realizan ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, no todas las aguas residuales pasan por una planta de tratamiento – se estima que 23.3% de las aguas residuales son tratadas antes de su disposición final (INEC, 2018).

Ilustración 6: Población con saneamiento básico (UNICEF, 2018)

### 2.2.2 Gestión de desechos sólidos (INEC, 2018a)

En la temática de la gestión de residuos, en 2017, 73.2% de los GADs gestionaba de manera directa los residuos sólidos, el 6.4% contaban con el servicio de una Empresa Municipal, y el 20.5% con servicios de Mancomunidad.

Sin embargo, la mayoría de los desechos son recolectados de manera no diferenciada (84.3%), y al nivel nacional, la disposición final se hace en botaderos (25.6%), celdas (28.8%), y solo 45.7% en rellenos sanitarios. La disposición en botaderos es más alta en la zona de Costa (45.2%) comparado con la Sierra (11.8%) y la Amazonia (17.5%).

Además, 50.2% de los GADs no cuentan con sistemas de tratamiento o disposición final de desechos peligrosos o infecciosos, mientras que 37.1% cuentan con celdas exclusivas, 11.8% con autoclaves, y el 0.9% con incineración.

Aunque el subsidio municipal para estos servicios ha bajado, sigue alrededor de 43.9%, con 77.1% en la Amazonia, 73% en la Costa, y 21% en la Sierra.

## 2.3 Resumen de la estructura institucional humanitaria y marco regulatorio

La estructura de preparación y respuesta ante desastres y emergencias, y sus marcos legales, son bien definidas en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (SGR, 2017), y en el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (SGR, 2018).

Estos representan una evolución en el concepto de la gestión de riesgos y emergencias durante la última década; la inclusión de la gestión de riesgos como un derecho ciudadano en la Constitución de 2008; la responsabilización de cada municipio o provincia de asegurar la gestión de riesgos dentro de la Constitución y el COOTAD de 2010; y tres iteraciones de los Manuales del COE (2011, 2014, 2017).

El órgano rector del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ha seguido su propria evolución. En 2008 se creó la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos, que se cambió a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos en 2009, contando con más presupuesto y personal, y representaciones en cada Provincia para asegurar la organización sectorial, y la capacitación de los GADs. En 2013, se cambió a la Secretaria de Gestión de Riesgos, con una visión de descentralización de las competencias a los niveles administrativos y de planificación, y en 2018 se ha convertido en Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias encargado del seguimiento, gestión y control de las políticas públicas. . sss

### 2.3.1 Comités de Operaciones de Emergencia (COEs)

El COE representa la estructura principal para la coordinación de una respuesta de emergencia y es dirigido por la más alta autoridad a los niveles nacional, provincial y cantonal respectivamente, según lo requiera el nivel de la emergencia.

Una vez activados, los COE tienen funciones específicas para garantizar la respuesta según el Plan Nacional de Respuesta y los instrumentos legales que lo sustentan. Para respaldar las responsabilidades generales del COE, varias mesas técnicas de trabajo (MTTs), incluida la mesa de agua segura, saneamiento y la gestión de residuos, aseguran la coordinación técnica y operativa en temáticas clave de necesidad.

#### Mandato

El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, artículo 24, indica que los COEs “son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los COEs, operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la Constitución de la República. Existirán COEs nacionales, provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento”.

#### Activación

Ante una situación de emergencia, un Estado de Excepción puede ser declarado por el Presidente de la Republica para todo o parte del territorio, implicando una activación de los COEs a distintos niveles.

Sin embargo, los COEs se activan en función del nivel de emergencia, y por emergencias de nivel 4 y 5, se activa directamente el COE nacional sin perjuicio a la activación de los COEs a otros niveles.

Dirigidos por las más altas autoridades a cada nivel, una declaración de una situación de emergencia permite la reorganización de recursos financieros para atender a las necesidades de la población, y facilita la contratación de obras, bienes o servicios para superar la situación de emergencia.

#### Desactivación

La desactivación de un COE a cualquier nivel es una decisión de la Plenaria basadas en informes del nivel de peligro de la sala de situación:

| Nivel | Desactivación |
| --- | --- |
| Inferior a nivel 1 | Desactivación de todo el esquema de coordinación y operación |
| Inferior a nivel 2 | Desactivación de los COE municipales / metropolitanos |
| Inferior a nivel 3 | Desactivación de los COE provinciales |
| Inferior a nivel 4 | Desactivación del COE Nacional |

Tabla 2: Desactivación por nivel de peligro, adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (2018)

#### Estructura del COE

Para cumplir con estas funciones, los COEs a los distintos niveles se estructuran de la manera siguiente, como definido en el Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (SGR, 2017), y en el Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (SGR, 2018).

Implementación Técnica

Toma de Decisiones

Plenaria

Asesoría Técnica y Científica

Atención Complementaria

Atención Humanitaria

Agua segura, saneamiento, gestión residuos

Salud y atención prehospitalaria

Servicios básicos esenciales

Gestión de alojamientos temporales y asistencia humanitaria

Infraestructura esencial y Vivienda

Medias de Vida y productividad

Educación en situación de emergencia

Otras Suplementarias

Operaciones de Respuesta

Apoyo Logístico

Seguridad y Control

Búsqueda y Rescate

Gestión de Información

Sala de Situación y Monitoreo

Soporte a Infraestructura y TIC’s

Servicio Integrado de Seguridad

Ilustración 7: Estructura del Comité de Operaciones de Emergencia, adaptada del Plan Nacional de Respuesta ante Desastres (SGR, 2018)

### 2.3.2 MTT-1 – Agua segura, saneamiento y gestión de residuos

#### MTT-1: Funciones de respuesta e instituciones asociadas a los distintos niveles

Aunque los funciones de la MTT-1 son similares al nivel nacional y provincial, las instituciones asociadas y actores de soporte cambian a distintos niveles.  Al nivel Municipal/Metropolitano los funciones de la MTT-1 son más operativos (SGR, 2017).

| Objetivo | Garantizar el acceso, provisión y distribución permanente de agua potable y servicios de saneamiento |
| --- | --- |

| Nivel | Mando | Función | Coordinador | Principales | Soporte |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nacional | Estratégico-político | Coordinación nacional para la provisión de agua segura, drenaje y saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas). | SENAGUA | MAE EPA MSP ARCSA | AME CONGOPE Cuerpo de Ingenieros del Ejercito Otros que la mesa invite |
|  |  | Coordinación nacional de la gestión de desechos sólidos. |  |  |  |
|  |  | Soporte a las acciones de otras MTTs. |  |  |  |
|  |  | Coordinación de la participación del sector privado relacionado con su mesa técnica. |  |  |  |
| Provincial | Táctica | Coordinación provincial para la provisión de agua segura, drenaje y saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas). | SENAGUA | MAE | MAG MSP ARCSA AME Otros que la mesa invita |
|  |  | Coordinación provincial de la gestión de desechos sólidos. |  |  |  |
|  |  | Soporte a las acciones de otras MTTs. |  |  |  |
|  |  | Coordinación de la participación del sector privado relacionado con su mesa técnica. |  |  |  |
| Municipal / Metropolitano | Operacional | Evaluación y análisis de las necesidades locales de agua en los sectores afectados | Empresa/ Dirección de agua potable y saneamiento Municipal/ Metropolitano | SENAGUA MSP MAE | Empresa/ Dirección de aseo, gestión de residuos y saneamiento Municipal/ Metropolitano Otros que la mesa invita |
|  |  | Provisión de agua segura, drenaje y saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas) en viviendas, establecimientos de salud, alojamientos temporales y otros establecimientos que lo requieran |  |  |  |
|  |  | Gestión de desechos sólidos en viviendas, establecimientos de salud, alojamientos temporales y otros establecimientos que lo requieran |  |  |  |
|  |  | Provisión de agua para abastecimiento de sistemas de riegos y dotación de líquido para animales de granja |  |  |  |
|  |  | Evaluación de la calidad del agua para consumo humano en la zona de emergencia o desastre, evaluando parámetros básicos de calidad del agua (nivel de cloro residual, turbidez, pH) |  |  |  |
|  |  | Soporte a las acciones de otras MTTs. |  |  |  |

Tabla 3: Elaboración propria de los funciones y constituyentes de la MTT-1 a distintos niveles, adaptado del Manual del COE (SGR, 2017)

#### MTT-1 – Responsabilidades por fase

Las responsabilidades de la MTT-1 se diferencian por fase, con funciones específicas en la fase de preparación, respuesta, y cierre (SGR, 2017).

| Fase | Función | Producto |
| --- | --- | --- |
| Preparación para Desastres | Apoyar en la construcción y/o actualización del Plan de Respuesta a Desastres para el Sector Agua segura, saneamiento y gestión de residuos | Plan de Respuesta disponible, actualizado y socializado. |
|  | Revisión – validación para la aplicación de planes y protocolos | Reporte de revisión validación de planes y protocolos |
|  | Puesta en marcha de simulaciones y simulacros | Ejercicio de simulación y/o simulacro desarrollado. Reporte de resultados en el que se identifiquen áreas de fortalecimiento |
|  | Verificación de protocolos de activación de MTT-1 | Protocolos revisados y actualizados. Reporte de cambios / actualización de protocolos |
|  | Solicitar la actualización de la información sobre fuentes de abastecimientos, sistemas de captación y distribución de agua, sistema de saneamiento y manejo de excretas, punto de descarga, así como sitios de depósito y tratamiento y reciclaje de residuos | Bases de datos actualizadas sobre las capacidades y limitantes de los sistemas de provisión de agua segura, saneamiento y gestión de residuos |
| Respuesta | Aplicación de protocolos de activación (desactivación) y emergencia en función de la evolución de los eventos o de los estados de alerta | Protocolos aplicados en función de los estados de alerta o de la evolución de los eventos |
|  | Apoyar en la recopilación de la información sectorial sobre el evento y su impacto, o sobre la evolución de la amenaza | Información validada y actualizada en base a la aplicación de protocolos de evaluación y de gestión de información |
|  | Dar seguimiento a la aplicación oportuna de los componentes relacionados con la MTT-1 del Plan de Respuesta | Registro de verificación de aplicación de componentes y protocolos de Plan de Respuesta |
|  | Evaluación del sector Agua segura, Saneamiento y Gestión de Residuos; análisis de situación y necesidades poblacionales en agua, saneamiento y manejo de residuos. Coordinación de demandas en las MTT-2, MTT4 y MTT5. | Evaluadas las afectaciones al sector Agua segura, Saneamiento y Gestión de Residuos y registradas las necesidades, brechas y potenciales soluciones para la atención de la población; registradas las decisiones tomadas |
|  | Verificar la continuidad de operaciones de los servicios de provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos | Mapeo del funcionamiento de los sistemas de provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos. Actualizado el tablero de control para el estado y funcionamiento y de los sistemas de provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos. Verificada la aplicación de normas ESFERA |
|  | 79 Establecimiento de las cadenas logísticas de soporte a los servicios de provisión de agua, saneamiento y residuos | Definidas las cadenas logísticas requeridas por la MTT-1 |
|  | Establecer opciones de solución con el fin de superar problemas y brechas humanitarias, y para mantener las acciones de atención de la MTT-1 | Registro de acuerdos, soluciones y disposiciones; revisión de los planes de acción |
|  | Aplicación de los lineamientos para la asistencia internacional | Registros de acción de apoyo y asistencia internacional relacionada con agua segura, saneamiento y gestión de residuos |
|  | Articular acciones con MTT-2 para establecer manejo de desechos hospitalarios, promoción de la higiene cercos epidemiológicos, y, lucha anti vectorial | Acciones definidas y articuladas para cercos epidemiológicos, promoción de la higiene y lucha anti vectorial. |
|  | Establecer directrices para la atención a personas con discapacidad y otros colectivos en condición de vulnerabilidad con requerimientos especiales de asistencia | Implementadas directrices para la atención especializada a colectivos con necesidades específicas |
|  | Aportar con información para la elaboración de Reporte de Situación y Rendición de Cuentas | Reporte de Situación y Rendición de Cuentas elaborado y presentado para aprobación |
| Cierre | Recolección de la información, registros y archivos generados durante la activación | Archivo de documentación de la gestión de la emergencia/desastre. |
|  | Elaboración de reporte final de situación en el área de competencia de la MTT-1 | Reporte final aprobado |

Tabla 4: MTT-1 responsabilidades por fase, reproducido del Manal del COE (SGR, 2017)

#### MTT-1 – Articulaciones inter-mesa

Existen articulaciones especificas entre las Mesas de la MTT-2, MTT-4 y MTT-5 dentro de las responsabilidades de la MTT-1. Para poder cumplir con estas responsabilidades, y basados en las experiencias de la respuesta de 2016, se proporcione algunos aspectos implícitos en estas articulaciones.

| MTT 1 | MTT 2 (Salud) | MTT 3 (Servicios) | MTT 4 (Vivienda) | MTT 5 (Educación) | MTT-7 (Infraestructura y Vivienda) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Necesita información sobre… | Daños a infraestructura de agua, saneamiento y residuos en Centros de Salud Ubicación y necesidades de servicios temporales Análisis / Datos epidemiológicos para informar / priorizar las intervenciones de la MTT-1 | Línea de tiempo de restauración de infraestructura vial y de electricidad Contratos de servicios de mantenimiento, limpieza y saneamiento de espacios públicos | Necesidades de infraestructura en agua, saneamiento y residuos y ubicación de Albergues / refugios | Daños a infraestructura de agua, saneamiento y residuos en Escuelas Ubicación y necesidades de servicios temporales | Planes de construcción de vivienda y necesidades de infraestructura en agua, saneamiento y residuos |
| Asegura | Coordinación de demandas de servicios agua, saneamiento y residuos en establecimientos de salud (afectadas y temporales) Coordinación con la MTT2 en el monitoreo de la cualidad de agua, la promoción de higiene y la lucha antivectorial | Priorización de demandas de sistemas de agua para la restauración de servicios Priorización de demandas de mantenimiento, limpieza y saneamiento de espacios públicos | Coordinación de demandas de servicios en agua, saneamiento y residuos | Coordinación de demandas de servicios en agua, saneamiento y residuos en unidades educativas (afectadas y temporales) | Coordinación de demandas de servicios en agua, saneamiento y residuos |

Tabla 5: Elaboración propria de articulaciones entre las MTTs implícitas en el Manual del COE (SGR, 2017)

# 3. La respuesta ASH ante el terremoto 2016

## 3.1 Antecedentes

### 3.1.1 Resumen de riesgos

En Ecuador, todo el territorio ecuatoriano está expuesto a peligros sísmicos. En la zona de subducción en la Costa, pueden ocurrir terremotos de menor magnitud, pero menos profundos y potencialmente más destructivos, mientras que, en la Sierra, pueden ocurrir grandes terremotos relacionados con fallas de deslizamiento y terremotos moderados (Mw≤ 6) asociados con fallas de empuje (Beauval et al, 2010). La alta densidad de población y las presiones de urbanización hacen que el país sea particularmente vulnerable a los daños y la pérdida de vidas. De hecho, los últimos dos terremotos importantes han causado daños importantes: el terremoto del Nororiente (1987) provocó la muerte de al menos 1,000 personas y pérdidas económicas de unos 1,000 millones de dólares; El terremoto de Manabí-Esmeraldas (2016) provoco la muerte de al menos 663 personas y pérdidas económicas de unos 2,250 millones de dólares (SGR, 2018).

Si bien existen varios modelos de riesgo de terremotos, la Norma Ecuatoriana de la Construcción (NEC) de Diseño Sismo Resistente proporciona una referencia útil. El NEC se finalizó poco antes del terremoto de abril de 2016 y se basa en la experiencia de terremotos pasados en Ecuador y en el extranjero (Chile, Perú, México, Haití) (DW, 2016) para definir estándares de diseño para edificaciones esenciales, estructuras de ocupación especial y otras estructuras. Estos estándares se basan en una zonificación sísmica que representa la aceleración máxima esperada en la roca para el sismo de diseño como se muestra en Ilustración 8 (MIDUVI, 2014).

Basándose en los impactos del terremoto de abril 2016, se estima que los impactos inmediatos en los servicios de agua, saneamiento y gestión de residuos en escenarios de sismo de forma general se resumen de la siguiente manera:

| Servicio | Afectación |
| --- | --- |
| Abastecimiento de agua | - Daños a los sistemas de electricidad y falta de sistemas de respaldo - Daños en la fuente, captación, tratamiento, almacenamiento, líneas de conducción y redes de distribución. - Contaminación del agua en la red - Escasez o perdidas de personal, equipos, repuestos y suministros - Sobrecarga del sistema por aumento de la demanda - Daños en el sector privado de los proveedores de agua embotellada - Daños a las instalaciones de agua en otros servicios claves (establecimientos de salud, unidades educativas, etc.) |
| Saneamiento | - Ruptura en las redes de alcantarillado - Obstrucciones en las redes de alcantarillado - Daños a las plantas de tratamiento de aguas residuales - Daños a las instalaciones de saneamiento dentro de otros servicios claves (establecimientos de salud, unidades educativas, etc.) |
| Gestión de residuos | - Daños del equipamiento para la recolección y transporte de residuos - Escasez o pérdidas de personal, equipo, repuestos y suministros - Interrupción del servicio de recolección - Inadecuada disposición final de desechos infecciosos |

Tabla 6: Impactos inmediatos en los servicios de la MTT-1

Ilustración 8: Zonificación en proporción de la aceleración sísmica (NEC, 2014)

### 3.1.2 Estructura del COE en 2016

A pesar de la actualización del Manual del Comité de Gestión de Riesgos (SGR, 2014), los Comités no habían terminado de estructurarse en todos los cantones del país: en 2014, 103 de los 221 cantones tenían unidades de gestión de riesgo, y se esperaba crear los demás entre 2015-17 (SGR, 2014a; EHP, 2017; Plan V, 2016). Además de estructurarse, los COEs tenían que ser capacitado en las políticas y procedimientos ante los riesgos: no todas las 24 provincias contaban con agendas de reducción de riesgos, y los cantones no habían incorporado la gestión de riesgos en sus Planes de Desarrollo, ni en su Ordenamiento Territorial – un enfoque prevista para el año 2017 (EHP, 2017; Plan V, 2016).

Aunque las estructuras y conceptos de gestión de riesgos y respuestas a emergencias eran similares a las estructuras actuales, existía una diferencia clave en la estructuración de las Mesas Técnicas de Trabajo: como se puede ver en la Ilustración 9, la temática de la MTT-1 era dividida entre lo que era la Mesa de Acceso y distribución de agua de un lado, y la Mesa de Salud, saneamiento e higiene del otro lado, y los aspectos de residuos sólidos no se lideraba ninguno de las Mesas. Dentro del primer mes, esto había cambiado para que los aspectos de saneamiento sean cubiertos por la MTT-1, y las responsabilidades de la gestión de residuos fueron atribuidas al MAE.

### 3.1.3 Cooperación internacional

#### Equipo Humanitario País

El Equipo Humanitario de País (EHP) se conformó en el año 2013, reagrupando los actores humanitarios de las Naciones Unidades, la Cruz Roja, los ONGs y los Organismos de cooperación bi-/multilateral, y liderado por la SGR y el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas.

Tiene como objetivo fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en la ejecución de estrategias y acciones de preparación y de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres, y sirve como foro principal de discusión y coordinación de la cooperación internacional humanitaria para apoyar a los diversos requerimientos del país.

Protocolos existen al interior del Equipo Humanitario País para activar la asistencia de los miembros. Para representaciones que no son parte del EHP, la ayuda debe ser coordinada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (ref. Manual para la Gestión de Asistencia Humanitaria Internacional en Situaciones de Emergencia y Desastre (2012)).

#### Sistema de “Clúster”

Ilustración 9: Elaboración propria del alineamiento entre las estructuras internacionales y nacionales

Dirección Estratégica

Inter-Cluster

Clústeres Operacionales

Equipo Humanitario País

Coordinación Inter-Cluster (ICC)

ASH

Salud

Nutrición

Educación

Vivienda y NFIs

Recuperación Temprana

Seguridad Alimentaria y medios de vida

Coordinación y gestión de Campamentos

Logistica

Telecomunicaciones

Toma de Decisiones

Plenaria

Implementación Técnica

MTT-1: Acceso y distribución de agua

MTT-2: Salud, saneamiento e higiene

MTT-3: Infraestructura

MTT-4: Atención integral de la población

MTT-7: Educación, Cultura, Patrimonio y Ambiente

MTT-6:  Productividad y medios de vida

MTT-5:  Seguridad integral de la población

MTT-8: Sectores Estratégicos

Gestión de Información  Inter-Cluster (IMWG)

Estructuras Nacionales

Estructuras Internacionales

Protección

(GBV; Protección Niñez)

Aunque el Sistema de “Clúster” no se ha activado oficialmente en el País, ni son incluidas oficialmente en los sistemas de respuesta nacional (SGR, 2017; 2018), los Grupos Sectoriales existen de manera informal, y las distintas organizaciones de las Naciones Unidas se comprometieron de asegurar su rol de liderazgo de sus sectores respectivas, tal como definidas por el IASC.

Los Clusters o Grupos Sectoriales existen para facilitar la coordinación de la cooperación internacional, y asegurar su articulación con las estructuras del estado (IASC, 2015). El sistema tiene como principio de construirse sobre y de reforzar a las estructuras existentes de coordinación en el país. Sin embargo, existía un alineamiento difícil entra las estructuras típicas de coordinación internacional, y las estructuras del estado que existían en 2016:

### 3.1.4 Estatus del Grupo Sectorial ASH

A través de los ejercicios de preparación del EHP, el concepto del Grupo Sectorial ASH se había instalado, específicamente a través de los planes de contingencia para el volcán Cotopaxi en agosto 2015, y el plan de respuesta al fenómeno El Niño en enero 2016, por los cuales UNICEF había asegurado insumos técnicos para todos los Grupos Sectoriales que lidera, incluyendo ASH.

Aunque el trabajo mismo se había hecho por el personal de los programas regulares, ha servido para establecer contactos con SENAGUA y la MTT-1, que en los primeros días de la emergencia facilitó la integración del CLA en la MTT-1 al nivel nacional; la activación del Grupo Sectorial ASH al nivel nacional (11 días después del evento) y el establecimiento de subgrupos sectoriales para apoyar a las MTT-1 cantonales en las zonas más afectadas.

El ejercicio de lecciones aprendidas liderado por el EHP en 2017 también resaltó la importancia de estos contactos preexistentes; los grupos sectoriales que las tenían se activaron rápido, mientras que otros se confrontaron con retrasos y problemas de articulación (EHP, 2017).

#### Estructuras de coordinación sectorial

GTTs

Socios

GOE

CC / GI

Principales

Suporte

Coordinador

GTTs

Socios

GOE

CC / GI

Principales

Suporte

Coordinador

GTTs

Socios

GOE

CC / GI

Principales

Suporte

Coordinador

Nivel Cantonal

Nivel Provincial

Nivel Nacional

Grupo Sectorial ASH

MTT-1

El Grupo Sectorial aseguró la gestión de los procesos internacionales – como suporte a la MTT-1 – y la MTT-1 los procesos nacionales.

El Grupo Sectorial no se estableció a este nivel

Donde existía, el grupo sectorial cantonal se fusiono con la MTT-1 cantonal, reagrupando todos los actores ASH (suporte / socios).

Leyenda:

CC/GI: Coordinador / Gestión de información

GTTs: Grupos Técnicos de Trabajo

GOE: Grupo de Orientación Estratégica

Estructura teorética

Integración

Ilustración 10: Coordinación Sectorial a diferentes niveles

## 3.2 Respuesta ante el terremoto

### 3.2.1 Impacto

El sábado 16 de abril a las 18:58 un terremoto de magnitud 7.8 Mw ocurrió, con un epicentro a 21 km de profundidad a 29km al sureste de Muisne, Esmeraldas, y durante los días subsiguientes fue seguido de 6 réplicas con una magnitud de ≥ 6.0 Mw. Un estado de excepción fue declarado por las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, Guayas, Los Ríos, y Santa Elena. Sin embargo, 14 cantones de las Provincias da Manabí, Esmeraldas y Santo Domingo fueron identificados como más afectados debido a otros factores de vulnerabilidad: la proliferación de edificaciones informales sin cumplir los estándares de construcción; bajos niveles de acceso a las redes públicas de agua y saneamiento; altos niveles de pobreza y ruralidad; una alta proporción de la población trabajando en actividades vinculadas a los sectores de turismo, la pesca y la acuacultura – sectores que tuvieron afectaciones importantes (PNUD, 2016).

##### Población afectada

Del PDNA (PNUD, 2016), el terremoto había afectado a unas 85,000 personas directamente, y a unos 385,000 afectados por daños indirectos. De los 85,000 afectados directamente, 30,000 encontraron abrigo en refugios y albergues, 15,000 encontraron casas de acogida, y los demás recurrieron a la migración u otra modalidad para obtener un lugar donde vivir. Mas de 670 personas perdieron su vida, y más de 4,500 personas fueron heridas.

Ilustración 11: Mapa de Provincias afectadas y Cantones priorizados

Ilustración 12: Mapa de Intensidad del movimiento, USGS (PNUD, 2016)

Según el MIDUVI, 35,264 viviendas fueron afectadas de las cuales 53.8% en zonas urbanas y 46.2% en zonas rurales. Los daños fueron más substantivos en las zonas rurales, con 96% de las viviendas catalogadas como colapsadas o a demoler, comparado a 64% en las zonas urbanas.

Además de las viviendas, diferentes edificaciones públicas presentaron daños, notamente: 48 establecimientos de salud fueron afectadas, de lo cual 21 se quedaron inoperativos, representando 29% de las camas disponibles y afectando unos 65,000 personas servidas por esos establecimientos; y 875 escuelas, de lo cual unas 325 fueron catalogadas con daños medios o severos, afectando a alrededor 120,000 estudiantes requiriendo espacios provisionales, ubicación temporal en establecimientos no afectados, o programas de dobles turnos.

##### Contexto ASH

Ilustración 13: Mapa de Provincias afectadas y Cantones priorizados

Ilustración 14: Cobertura de servicios de agua urbana y rural por provincia afectada (Censo, 2010)

Según el Censo 2010, la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento en las provincias afectadas era inferior al promedio nacional, tanto para zonas urbanas como rurales.

La cobertura del alcantarillado sanitario era baja antes del terremoto, y un desafío principal era el tratamiento de las aguas residuales. Además de la baja cobertura en servicios de agua previo al desastre, datos de ARCA sobre 8 de las Empresas Municipales de Agua y Saneamiento en las zonas afectadas indicaban varios obstáculos en la provisión de servicios básicos: la cobertura de micro-medición de agua potable era de 56%; la continuidad del servicio se aseguraba en solo 63% de los sistemas; los costos de operación y mantenimiento eran 46% más alto en comparación con el monto facturado por el servicio y la eficiencia en la recaudación era de 74%.

|  | Entubada | Tanquero | Pozos | Rios / Esteros | Lluvia | Bidones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aseo personal |  |  |  |  |  |  |
| Limpieza del hogar |  |  |  |  |  |  |
| Cocina |  |  |  |  |  |  |
| Beber |  |  |  |  |  |  |
|  | Comunidades Grandes |  |  |  |  |  |
|  | Comunidades Pequeñas |  |  |  |  |  |

Ilustración 15: Tratamiento de agua en los hogares de las provincias afectadas (Censo, 2010)

Como consecuencia, muchos de los servicios que existían en la zona eran discontinuos por causa de problemas operacionales, o por racionamientos programados. Además, no todos los sistemas contaban con plantas de tratamiento, y donde si existían no siempre estaban operativos. Como consecuencia, gran parte de la población compraba agua embotellada para el consumo y la preparación de alimentos aunque podrían tener acceso a otros fuentes (UNICEF, 2017).

Ilustración 16: Usos y fuentes de agua en provincias afectadas (UNICEF, 2017)

Ilustración 17: Acceso a agua por cantón, priorizado por NBI (Censo, 2010)

Ilustración 18: Acceso a saneamiento por cantón, priorizado por NBI (Censo, 2010)

De los cantones priorizadas por el Gobierno en las provincias de Manabí y Esmeraldas, el acceso a servicios de agua y saneamiento se caracterizan según los gráficos que siguen.  A notar que existían variaciones importantes en el nivel preexistente de acceso a servicios ASH entre los cantones afectadas.

##### Impactos ASH

Casi ninguno de los sistemas contaba con capacidad de generación de corriente eléctrico alternativa, así que la interrupción del corriente eléctrico resultó en la cesación de varios equipos electromecánicos esenciales para los sistemas de agua ej. bombas, sistemas de tratamiento y desinfección y líneas de impulsión. Con el restablecimiento del servicio de electricidad, los sistemas de agua se volvieron operativos, y se evidenció los daños en los diferentes componentes de los sistemas: equipos electromecánicos, desacoples y roturas en las líneas de aducción e impulsión tanto como en la red de distribución, y fisuras y filtraciones en los tanques de reserva. De igual manera, los daños en los sistemas de alcantarillado sanitario se fueron evidenciando con el restablecimiento de los sistemas de agua: roturas y asentamiento de colectores; daños a las infraestructuras de estabilización y tratamiento de las aguas residuales.

Desde los primeros días los técnicos de SENAGUA, ARCA, y las Empresas / GADs realizaron evaluaciones de los daños principales en los sistemas de agua y alcantarillado, para restablecer servicios y asegurar puntos de producción de agua para la distribución por camiones cisternas. Como se puede ver en el Anexo VII, la mayoría de los daños identificados estaban concentrados en los Cantones de Bolívar, Chone, Jama, Jipijapa, Junín, San Vicente, Sucre, y Tosagua, sin embargo, estos daños se juntan a una baja cobertura preexistente, sobre todo en los cantones de Pedernales, Jama, y Muisne. Los taponamientos emergentes en los sistemas de alcantarillado se fueron solucionando con el uso de camiones hidrocleaner.

Además de los daños en los sistemas de agua y saneamiento, el desplazamiento de poblaciones en albergues, refugios y sectores sin conexiones de agua potable generó la necesidad de distribución y abastecimiento de agua por tanqueros. Evaluaciones de varios socios señalaron necesidades en almacenaje y cualidad de agua, saneamiento, drenaje y el manejo de desechos sólidos en los albergues y refugios. Se esperaba que las personas permanecieran en esos refugios y otras situaciones de vivienda temporal durante meses, desplazadas de su situación de vida normal, y más expuestas a los riesgos de malas condiciones sanitarias y de higiene.

### 3.2.2 Coordinación de la respuesta en ASH

#### Estructuras de coordinación

Mientras que las estructuras gubernamentales cubrían toda el área afectada, el grupo sectorial ASH se centró en 3 cantones donde los GAD carecían de capacidades suficientes para responder.

|  | Alerta - Respuesta Inicial | Respuesta | Recuperación temprana |
| --- | --- | --- | --- |
| Gobierno | En ausencia del Presidente, existía alguna confusión en el periodo inicial directamente después del terremoto. El presidente designó 4 ministros para coordinar la respuesta en el territorio. Sin embargo, el COE y la estructura de mesas de trabajo fueron establecidos rápidamente, aunque con medios de operación variables al nivel provincial y cantonal. | A mediados de mayo, a nivel nacional, el COE continuó (pero sin las 12 Mesa Técnicas), con el Ministerio Coordinador de Seguridad liderando la respuesta nacional y el vicepresidente liderando la transición hacia la recuperación y la reconstrucción. | El 12 de octubre 2016, finalizó el estado de excepción para las provincias de Manabí y Esmeraldas, que se había ampliado en varias ocasiones. |
| Cooperación internacional | Con el apoyo de los equipos UNDAC que se desplegaron dentro de las 48 horas y las estructuras preexistentes, se establecieron varios centros de coordinación clave para apoyar la coordinación de la asistencia internacional inicial: • Quito - Equipo de País Humanitario • Manta - Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro • Porto Viejo - OSOCC • Pedernales - OSOCC • Esmeraldas – ICC | A mediados de mayo, los equipos de UNDAC se estaban retirando gradualmente y se entregaban a las agencias de las Naciones Unidas con presencia en cada centro. | Las estructuras de coordinación continuaron en Manta / Portoviejo (PNUD), Pedernales (OIM / UNICEF) y Esmeraldas (ACNUR). |
| Sectorial | SENAGUA desplegó personal técnico en el campo para apoyar la respuesta y coordinación de las MTT-1s provinciales y cantonales. La primera reunión nacional del Grupo Sectorial ASH se llevó a cabo el 27 de abril, 11 días después del evento. Los grupos sectoriales ASH cantonales se establecieron inicialmente en Pedernales, Jama, Esmeraldas y Portoviejo, aunque los actores cambiaron con frecuencia en las primeras semanas. | El personal de SENAGUA apoyó la coordinación a través del COE / MTT-1. A mediados de mayo, un coordinador y un IM dedicados desplegaron del GWC. A mediados de mayo, el personal ASH UNICEF estaba en Pedernales y Esmeraldas, y se estableció un punto focal para Jama, lo que garantizó un grado de continuidad en la coordinación. | Un coordinador dedicado a nivel nacional continuó hasta el fin de 2017 con el apoyo de UNICEF, aunque el soporte de IM dedicado de un SBP finalizó en octubre / noviembre de 2016. A principios de 2017, se contrató a dos miembros del personal técnico en SENAGUA con el apoyo de UNICEF, para garantizar la coordinación continua en Pedernales y Esmeraldas hasta finales de 2017. |

Tabla 7: Evolución de las estructuras de coordinación

#### Percepciones de las estructuras de Coordinación ASH

Los siguientes puntos reflejan la percepción observada por los encuestados en sus interacciones con el grupo sectorial a nivel local y nacional.

Nivel Nacional

| Temático | Descripción | Cuellos de botella |
| --- | --- | --- |
| Evaluaciones | No existían datos sobre la situación preexistente, ni información sobre las necesidades en las primeras semanas, especialmente para áreas rurales. Información estructurada sobre las necesidades llegó unos 2 o 3 meses después. | - Falta de datos de referencia de la cobertura ASH - Falta de herramientas de evaluación comunes. |
| Movilización de recursos | Si había evidencia más sólida y organizada, habría facilitado los esfuerzos de movilización de fondos permitiendo actividades más sostenibles. | - Falta de procesos de planificación claros. - Falta de procesos claros de abogacía |
|  | Los recursos financieros movilizados a través del Flash Appeal fueron limitados, y la mayoría del financiamiento de los actores ASH provino de sus propios donantes y de UNICEF; hubo una abogacía limitada para el financiamiento sectorial. |  |
| Armonización Técnica | Faltaban guias y orientaciones técnicas al principio de la respuesta, y los intercambios técnicos de enfoques, diseños, materiales o mensajes eran reactivos. Como consecuencia, a varias ocasiones las orientaciones técnicas llegaron demasiado tarde para ser integrados, o al momento de acabar las actividades. | - Faltas de intercambios técnicas, documentación y recopilación de aprendizajes técnicos y mejores prácticas. |
| Delineación | No existían discusiones y los acuerdos sobre los aspectos de ASH en otras instituciones / Grupos Sectoriales en las fases iniciales, lo que llevó a algunas duplicaciones, brechas y retrasos. Por ejemplo, por no les haber integrado dentro de los proyectos de Vivienda, se requirieron recursos y capacidades ASH para complementar las reparaciones y para los alojamientos temporales. Además, no existía claridad sobres la cobertura de las necesidades ASH en los centros de salud y las escuelas en las fases iniciales. | - Clarificación de roles y responsabilidades en áreas de duplicación entre MTT / Grupos Sectoriales - Desalineaciones geográficas entre Grupos Sectoriales |
| Enlaces nacionales / subnacionales | Desconexión entre el nivel nacional y subnacional: la mayoría de los participantes no podían proporcionar actualizaciones desde el terreno. Los sistemas de monitoreo / seguimiento de respuestas tampoco pudieron proporcionar una visibilidad de las brechas geográficas o de financiamiento y, como consecuencia, las decisiones se tomaron con pocas contribuciones del campo. | - Claridad en la información a intercambiar entre niveles. - Falta de herramientas y plantillas estándar para estructurar los intercambios de información. - Falta de un análisis de brechas regular. |

Tabla 8: Percepciones de la coordinación al nivel nacional

Nivel Cantonal

| Temática | Descripción | Cuellos de botella |
| --- | --- | --- |
| Liderazgo | Aunque SENAGUA o la Empresa Pública de agua y saneamiento tenían oficialmente el liderazgo, el personal estaba frecuentemente involucrado en el campo, y la presidencia cambiaría entre individuos, lo que afectaría el seguimiento y la continuidad. En la práctica, la presidencia frecuentemente recayó en UNICEF o un socio (dependiendo de la ubicación). Como resultado, hubo cierta confusión sobre los roles y las diferencias de las Mesas y los Grupos sectoriales. | - Formalización de acuerdos. - Preacuerdos y claridad de roles y responsabilidades |
|  | La rotación de personal de coordinación en las fases iniciales impidió el desarrollo de elementos esenciales del grupo sectorial y afectó la construcción de relaciones con instituciones clave. | - Continuidad y capacidad de personal de coordinación |
|  | Varios encuestados notaron el cambio de frecuencias y ubicaciones de las reuniones de ASH, lo que había afectado a la asistencia. Tanto la frecuencia como la ubicación deben tener en cuenta las realidades de los campos prácticos. |  |
| Alineación | Dentro de las estructuras de las Mesas, hubo una difícil alineación del Grupo Sectorial ASH con las Mesa Técnicas 1 y 2. Por ejemplo, aunque la calidad de agua era una responsabilidad de la MTT-1 (SGR, 2014), era bajo la responsabilidad del MSP. Esto dio lugar a algunas duplicaciones en las áreas de trabajo, por ejemplo, la calidad del agua, la promoción de la higiene, y algunos desafíos para orientar las prioridades, por ejemplo, un uso y análisis de los datos de vigilancia epidemiológica. | - Claridad de roles y responsabilidades en áreas de duplicación entre MTT / Grupos Sectoriales - Claridad sobre el alcance de la respuesta ASH |
|  | Discusiones y acuerdos sobre la responsabilidad de los aspectos de ASH en otras instituciones / grupos no ocurrieron en las fases iniciales, lo que llevó a algunas duplicaciones, brechas y retrasos. En los casos en que se proporcionó apoyo, esto solía ser ad hoc y bajo pedido, o como parte integral de las intervenciones en espacios de aprendizaje temporal. |  |
| Enlaces con las autoridades | Una función clave de la Mesa / sub-grupo sectorial – mencionada tanto por encuestados ONG como de SENAGUA y las Empresas – fue en su socialización y la facilitación de las aprobaciones por parte de las autoridades pertinentes para sus intervenciones de ASH. Sin embargo, la presencia inconstante de dichas autoridades en las reuniones de la Mesa /sub-grupo sectorial se lamentó con frecuencia en las actas de las reuniones. De hecho, algunos encuestados esperaban a una coordinación o regulación más estrecha para garantizar la consideración de las necesidades de más largo plazo en los diseños de los sistemas de emergencia. De hecho, algunos miembros del personal de SENAGUA sugirieron que, aunque el proceso oficial de aprobación técnica es demasiado largo para una respuesta de emergencia, un compromiso sería garantizar una visita in situ por parte de un personal técnico, para evaluar y estar informado sobre el diseño del sistema. | - Puntos focales consistentes y participación de MTT participantes / soporte. - Procesos de autorización apropiados para intervenciones de emergencia. |
| Evaluaciones de necesidades y priorización | Nunca se tuvo una visión completa de las actividades de los actores de ASH. Aunque la información se intercambió en las reuniones de MTT / grupo sectorial, raras fueron las reuniones con una participación completa (y no hubo seguimiento con los que no estaban presentes), y no se mantuvo ni se compartió ningún resumen o análisis al nivel local. | - Sistemas adecuados de evaluación y seguimiento a nivel local. - Capacidad de mensajería instantánea apropiada |
| Complementariedad y cooperación | Un valor añadido del sub-grupo sectorial surgió alrededor de junio cuando la situación estabilizada, y muchas agencias de respuesta a emergencias acabaron sus actividades. Numerosos encuestados notaron el valor del Grupo Sectorial como una plataforma para identificar los intercambios y la complementariedad entre las agencias con diferentes competencias. Esto facilitó intervenciones más completas entre agencias más orientadas a hardware o software, y también permitió la transferencia de sitios para un apoyo continuo. Además, tanto el personal de la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Pedernales como SENAGUA apreciaron un ejercicio conjunto para crear un banco de proyectos para las comunidades rurales sin red, y luego priorizar y dividirse entre los socios. Sin embargo, a principios de 2017, la mayoría de los actores de ASH eran socios implementadores de UNICEF, lo que limita las posibilidades de uso conjunto de recursos. | - Coordinación previa de las intervenciones para evitar duplicaciones / brechas (geográficas / técnicas). - Evaluación apropiada para llevar a cabo la planificación conjunta y el análisis de brechas. |
| Preparaciones y necesidades preexistentes. | A pesar de esto último, los encuestados que seguían activos en la zona también notaron una expectativa de que el Grupo Sectorial / MTT-1 (y el COE/CGR) al nivel cantonal continúen funcionando más allá de la emergencia para organizar acciones de preparación y la mejora de las condiciones ASH preexistentes en las áreas más afectadas. Los encuestados notaron una necesidad de asegurar la planificación de contingencia local, así como en acciones concretas para garantizar el acceso al agua y saneamiento en los puntos de refugio/albergues oficiales, mejorar el drenaje en zonas de riesgo de inundación, etc. Sin embargo, tales actividades y la planificación a medio / largo plazo, dependerían de la participación activa de los GAD. Las sugerencias de funciones potenciales para el grupo sectorial / MTT-1 al nivel cantonal incluyen: • Talleres sobre el liderazgo / coordinación. • Reforzamiento y soporte técnico a los JAAPs. • Intercambios sobre las programas y planes ASH en curso. • Asegurar la planificación de contingencia ASH • Establecer relaciones para facilitar acciones operacionales. • Intercambios de apoyo técnico donde necesario, por ejemplo promoción de higiene en las escuelas • Asegurar intercambios y aprendizajes técnicos. • Asegurarse de que los GAD / Empresas estén informados de las oportunidades de financiamiento para el desarrollo (no es el caso). | - Se necesita un ciclo continuo de coordinación para garantizar la preparación y recuperación adecuada. |

Tabla 9: Percepciones de la coordinación al nivel Cantonal

### 3.2.3 Pertinencia de la respuesta

#### Evaluación inicial de necesidades

Para poder definir, dimensionar y priorizar la respuesta ASH, varios datos de evaluaciones de necesidades son ineludibles. De una manera general, los siguientes datos serian esenciales:

Para identificar requisitos y financiamiento para reparaciones de emergencia y la rehabilitación / reconstrucción

Para saber las condiciones, cobertura y practicas preexistentes, e incluso los capacidades e infraestructuras

Para identificar, dimensionar y priorizar intervenciones ASH dentro de los albergues y refugios

Para identificar, dimensionar y priorizar intervenciones ASH dentro de las instituciones / servicios publicas

Para definir, dimensionar y priorizar la respuesta adecuada en las casas de acogido, y las casas dañadas

Información sobre necesidades en ASH

Sectores / Comunidades afectadas

Sistemas

Albergues / refugios

Instituciones

Datos secundarios

Hogares

Para definir, dimensionar y priorizar la respuesta adecuada, e incluso la priorización de evaluaciones más detalladas de infraestructura y servicios de ASH

Ilustración 19: Evaluaciones de necesidades e información clave ASH

Sin embargo, las evaluaciones iniciales se caracterizaron por esfuerzos no armonizados e inconexos, con disponibilidad limitada de datos estructurados a nivel nacional. Como consecuencia, en lugar de basarse en una evaluación y priorización, se respondía a las demandas y necesidades señaladas al COE y la MTT-1. No obstante, una revisión de los diversos sistemas que existen demuestra – a pesar de los desafíos- un potencial considerable para el sector ASH.

##### Evaluación Inicial de Necesidades por Eventos Peligrosos: SGR EVIN

La Metodología de Evaluación Inicial de Necesidades por Eventos Peligrosos (EVIN), promovido por la SGR, levanta información sobre los daños y necesidades en las zonas afectadas, incluyendo información básica sobre la temática de la MTT-1. En lo que son los daños de infraestructura e impactos relacionado con la MTT-1, incluye información básica sobre la población afectada, el número de alojamientos temporales, y la funcionalidad y una estimación de nivel de daños de los establecimientos educativos, centros de salud, servicios de electricidad, redes de agua, baños/letrinas y alcantarillado. En lo que son las necesidades, incluye información sobre la existencia de una fuente de agua apta para consumo humano, y una estimación de personas con necesidades urgentes en agua potable y artículos de aseo. También incluye una estimación sobre las necesidades de reparación de los sistemas de agua y alcantarillado.

Sin embargo, en el momento del terremoto, la SGR había cambiado recientemente de una metodología EDAN anterior a la metodología EVIN actual y todavía estaba en el proceso de implementación y capacitación de varios GAD. Como anécdota, esta información no estaba fácilmente disponible y no se usó para priorizar las evaluaciones de sistemas ni las intervenciones.

##### Evaluación de Danos y Necesidades sector salud: EDAN MSP

El MSP solicitó el apoyo de la OPS para las evaluaciones de daños estructurales y no estructurales en servicios de salud. La herramienta adoptada se basó en el Manual OPS: Índice de Seguridad Hospitalario en Emergencias post-desastre (OPS, 2008), e incluye elementos básicos de ASH.

Según los encuestados, las evaluaciones iniciales realizadas por el personal de MSP identificaron daños y necesidades de salud pública, sin embargo, los SitReps de la respuesta indicaban que se tuvo que reevaluar 35 instalaciones dañadas, ya que los aspectos de ASH no habían sido cubiertos. Los encuestados también señalaron el apoyo de OPS en la provisión de tanques y bidones para los centros de salud afectados. Sin embargo, si existía una lista de estructuras con daños y necesidades adicionales de ASH, se mantuvo dentro de la Mesa de Salud. Solo en octubre 2016, UNICEF pudo recibir una lista de centros de salud que posiblemente necesitaban intervenciones de ASH para realizar evaluaciones más detalladas.

##### Evaluación de Danos y Necesidades sector educación: EDAN MINEDUC

La metodología EDAN del MINEDUC incluye información sobre el funcionamiento y el nivel de daños en las baterías sanitarias dentro de la institución educativa, y también sobre los sistemas que proveen agua para el saneamiento, agua para el consumo, los sistemas de alcantarillado y la recolección de desechos sólidos.

Sin embargo, las evaluaciones de daños realizadas por el MINEDUC tardaron, y los datos sobre necesidades específicas de ASH eran inconsistentes / no estructurados. Este último probablemente se deba a la falta de datos sobre las instalaciones de ASH existentes o no dañadas dentro del formato EDAN y al uso de hojas de resumen dentro de la metodología.

##### Matriz de Seguimiento de Desplazamientos: DTM

La Metodología del DTM de la OIM/MIES se desarrolló la primera semana de mayo, implementando 6 rondas entre Mayo y Diciembre 2016. El DTM sirvió para monitorear las necesidades en los Albergues y Refugios e incluyó información sobre los servicios de agua, saneamiento, higiene y gestión de residuos, entre otros.

Sin embargo, ninguna de las Rondas tenía una cobertura completa, y como consecuencia no aseguraba un monitoreo consistente en los varios albergues y refugios. Además, cambios en los parámetros ha complicado un seguimiento de la evolución de servicios ASH.

##### Evaluación de sistemas de Agua

El interés principal de la MTT1 fue enfocado en los sistemas de agua y alcantarillado existentes, para garantizar la restauración del servicio una vez que se reestableció la electricidad y para identificar sitios de recarga para los camiones cisterna para servir a albergues y sectores sin servicio.

Si bien se disponía en el plazo de una semana de una visión general de los daños y la funcionalidad de los sistemas en la zona, la cobertura era menor en las zonas rurales y las evaluaciones de los sistemas se centraban en las fuentes, el tratamiento y el almacenamiento, en lugar de la red de distribución. Varias ONG encuestadas señalaron que a medida que se disponía de fondos (fines de abril y principios de mayo), se acordaron divisiones geográficas básicas para efectuar evaluaciones de daños más detalladas de los sistemas rurales. Sin embargo, no existía un formato estándar para recopilar información sobre los daños de los sistemas y los costos estimados.

##### Evaluación Inicial y Rápida Multi-cluster/sectorial: MIRA

Aunque el proceso MIRA fue implementado conjuntamente por varios socios y que según las informaciones escritas se había retrasado el proceso, un informe final se publicó a principios de mayo, 3 semanas después del evento.

Más allá de este proceso, durante la fase inicial de la respuesta, la mayoría de las agencias implementaron evaluaciones en su propio formato, de acuerdo con sus propios mandatos y en las áreas a las que se dirigirá. Aunque la información a menudo se compartía con el Grupo sectorial, no podían combinarse en una visión general. Sin embargo, varias evaluaciones hecho en zonas rurales en junio y julio había cambiado el enfoque de la respuesta ASH.

##### Evaluaciones sectoriales: comunidades e instituciones

Con la llegada en mayo de una coordinadora y gestor de información dedicada – desplegados del GWC a UNICEF Ecuador – y una revisión de la información disponible sobre las necesidades de ASH, se decidió que se necesitaba una evaluación específica del sector en las áreas de intervención.

En junio y julio 2016 se llevó a cabo una evaluación conjunta de ASH en las áreas de intervención, con el objetivo de abarcar a todas las comunidades rurales, refugios y escuelas, y aunque inicialmente se construyó sobre socios de UNICEF, múltiples socios de ASH contribuyeron al ejercicio. Este ejercicio permitió a los socios de Grupo Sectorial comparar los datos en las comunidades para priorizar y cubrir las brechas. Las herramientas podrían servir como base para mayor consideración y adaptación dentro del Grupo Sectorial ASH.

Además, en septiembre y octubre 2016, se elaboró una lista de escuelas prioritarias para intervenciones multisectoriales (a partir de los datos existentes de Educación y ASH) y los socios realizaron evaluaciones técnicas más detalladas de ASH. Sin embargo, según los encuestados, la repartición entre los socios clave se complicó – la repartición no era exclusiva, y tuvieron que revisitar las listas en múltiples ocasiones para abordar las duplicaciones. Un ejercicio similar se organizó a principios de 2017 con los mismos objetivos.

También se debe tener en cuenta que, durante un ejercicio de evaluación de la respuesta realizada por el Equipo Humanitario de País, una debilidad clave fue la falta de inclusión y participación de los GADs en las diversas evaluaciones realizadas por la comunidad internacional (EHP, 2017).

#### Delimitaciones de la respuesta

El Llamamiento Inicial cubrió las 6 provincias afectadas, con un enfoque en Esmeraldas y Manabí, sin embargo, la respuesta de ASH se centró por la mayoría en los cantones de Muisne (Esmeraldas) y Pedernales y Jama (Manabí), y áreas vecinas, por varias razones:

- Estos cantones se encontraban cerca del epicentro del terremoto y sufrieron daños significativos

- Como se destaca en las secciones anteriores, estos cantones tenían una cobertura preexistente baja en los servicios de ASH

- Como se destaca en las secciones anteriores, los GADs tenían poca capacidad para responder, y el apoyo desde el nivel provincial se complicó por su distancia de la capital. Esto se evidencia en el resumen de la respuesta de SENAGUA en el Anexo VII.

- La respuesta de UNICEF se centró en estos cantones, empezando en zonas urbanas dañados, y expandiendo a las zonas rurales con baja cobertura (UNICEF, 2017a).

Sin duda, esta priorización fue válida desde el lente ASH, aunque no queda claro si esto se había discutido y acordado deliberadamente con SENAGUA, y si se había evaluado menor afectación en los otros cantones con baja cobertura de servicios de agua y saneamiento (ver Contexto ASH). En efecto, algunos encuestados de SENAGUA notaron que la mayoría de los socios internacionales entraron en Manabí, y que había tomado tiempo y esfuerzos para que se augmenta la cobertura en Esmeraldas.

En la delimitación entre sectores, faltaba discusiones detalladas con otros Grupos Sectoriales para aclarar las responsabilidades en las evaluaciones, la movilización de fondos, la coordinación técnica y el seguimiento de las necesidades de ASH en refugios, alojamientos transicionales, escuelas y centros de salud en las zonas afectadas. Las implicaciones de esta brecha se discuten más a fondo en la sección sobre la coherencia intersectorial.

#### Objetivos de la respuesta

Respuesta Inmediata

En función de la disponibilidad de información sobre daños y necesidades, y las complejas estructuras de coordinación, no se sorprende que el marco de la respuesta ASH haya experimentado varias evoluciones. El marco inicial de ASH para el Flash Appeal se describe a continuación. Se desarrolló de manera relativamente unilateral y refleja la estrategia de respuesta ASH interna de UNICEF, como se refleja en la propuesta de la Agencia líder del Grupo Sectorial al CERF.

| Objetivos ASH | Actividades claves |
| --- | --- |
| Dar asistencia salva vidas y servicios en sectores críticos hacía la población más vulnerable |  |
| Apoyar restauración inmediata de la subsistencia e iniciar recuperación temprana de la población más vulnerable |  |
| Asegurar la provisión de agua segura hacía hogares, comunidades, campamentos, escuelas y servicios de salud en los áreas objetivos | Provisión e implementación de equipamiento y suministros en campamentos, centros de salud, espacios de aprendizaje para niñez y adolescentes |
|  | Alquiler de camiones cisterna |
|  | Acompañamiento y operación de cloración o tratamiento de agua entregada por camiones cisterna |
|  | Tratamiento del agua en el punto de consumo: pastillas purificadoras, filtros de agua, y capacitación para mujeres y hombres en el uso de pastillas purificadores y filtros de agua. |
|  | Control y monitoreo de la calidad de agua: provisión e implementación de equipamiento para el monitoreo de calidad de agua |
|  | Provisión de contenedores pequeños para agua (max. 10 litros) para facilitar la recolección de agua para mujeres, niños y personas mayores |
|  | Asegurar compromiso comunitario, e implementación sensitiva en género y edad de equipamiento y suministros para agua segura y saneamiento: uso adecuado, acceso equitativo, prevención de violencia basada en género |
| Fortalecer el saneamiento, provisión y uso de letrinas y gestión de desechos sólidos | Instalación y/o rehabilitación de baños en campamentos, centros de salud y espacios de aprendizaje para niñez y adolescentes / instalación de letrinas semi-permanentes (considerando aspectos de género, protección y discapacidad) |
|  | Caja de herramientas para la gestión de desechos sólidos |
|  | Instalación de contenedores para desechos |
| Mejorar prácticas de higiene y asegurar gestión segura del agua | Hygiene campaigns for women and men: Personal hygiene, Transmission of water-borne diseases |
|  | Adaptación y reproducción de materiales para la promoción de higiene para la emergencia |
|  | Implementación de la estrategia de Comunicación para el desarrollo en el área con énfasis en enfermedades relacionadas con el agua y control de vectores (dengue, Chikunguña, zika, etc.) |
|  | Preparación y distribución de kits de higiene familiares y escolares |
|  | Construcción de duchas y lavabos adaptados al contexto local (considerando aspectos de género, protección y discapacidad) |
|  | Elaboración de protocolos y reproducción de materiales de Comunicación sobre el uso Seguro del agua y servicios de saneamiento para mujeres y niños: acceso equitativo, prevención de violencia basada en género |
| Asegurar gestión de información ASH de calidad y oportuna |  |

Tabla 10: Objetivos iniciales de la respuesta ASH

Como se puede ver en la tabla anterior, hay varias áreas de posible duplicación con otros Grupos Sectoriales, y un enfoque lógico en las actividades de respuesta inmediatas.

Respuesta Humanitaria

En junio de 2016, el Grupo Sectorial ASH actualizó el marco de respuesta, para complementar las actividades de las autoridades, destacando diferentes modalidades de respuesta para diferentes tipologías de contexto, y basándose en una mejor comprensión de las necesidades. De hecho, se identifica un enfoque específico en las áreas rurales, la especificación de más intervenciones a medio / largo plazo en los lugares de desplazamiento, y un enfoque específico en la refacción de sistemas de agua.

| Objetivo | Actividades |  |
| --- | --- | --- |
| AGUA 180,000 personas atendidas tienen acceso seguro y equitativo al agua potable en cantidades suficientes para beber, cocinar y para uso en la higiene personal y doméstico. | Distribución de tanques de reserva/bladders de agua de PVC (2,500 l, 600 l y 225 l) |
|  | Distribución de agua por tanqueros |
|  | Perforación/rehabilitación de pozo comunitario |
|  | Puntos de cloración |
|  | Instalación de plantas potabilizadoras |
|  | Distribución Kit ASH |
|  | Desarrollo / Rehabilitación de fuentes de agua |
|  | Purificación y tratamiento de agua con tabletas AQUATABS |
|  | Purificación de agua por filtros |
|  | Análisis químico de calidad de agua |
|  | Distribución de contenedores para colección de Agua (10-litros) |
|  | Distribución cubetas con tapa |
| SANEAMIENTO 80,000 personas tienen acceso a letrinas e instalaciones sanitarias adecuadas y seguras y a un ambiente limpio. | Construcción/Establecimiento Duchas |
|  | Construcción/Establecimiento Lavaderos para la ropa |
|  | Construcción/Establecimiento Lavamanos |
|  | Construcción/Establecimiento letrinas |
|  | Establecimiento de Puntos de colecta de desechos/ puntos ecológicos |
|  | Distribución de bolsas/recipientes para desechos |
|  | Jornadas de limpieza y eliminación de charcas |
|  | Construcción/Establecimiento Lavamanos ETAPS/Escuelas |
|  | Construcción/Establecimiento letrinas ETAPS/Escuelas |
|  | Establecimiento de Puntos de colecta de desechos/ puntos ecológicos ETAPS |
| HIGIENE 350,000 personas tienen acceso a productos de higiene básica, así como a prácticas de higiene y están conscientes de las medidas de higiene para evitar riesgos de salud pública. | Distribución de kits de higiene |
|  | Distribución de kits de higiene femenina |
|  | Sesiones de promoción de higiene |
|  | Distribución de kits de control vectorial |
|  | Sesiones de promoción de mitigación de enfermedades de transmisión vectorial |

Tabla 11: Objetivos de la Respuesta ASH

Se dieron directivas específicas para guiar las actividades en diferentes tipologías de contexto de las zonas afectadas.

| Tipologia de contexto | Agua | Saneamiento | Higiene | Residuos | Control de Vectores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red de distribución | Reparaciones de red de distribución. Desarrollo/Rehabilitaciones de fuentes de agua Perforación/rehabilitación de pozos comunitarios Instalación de puntos de cloración Instalación de plantas potabilizadoras |  |  |  |  |
| Puntos de distribución de agua | Apoyo en el establecimiento de protocolos de cloración/análisis. Actividades de capacitación. |  |  |  |  |
| Albergues | Asegurar distribución de agua Distribución de agua por tanqueros Reparación/rehabilitación de sistemas de distribución Asegurar almacenamiento seguro de agua Distribución de tanques/depósitos/bladders Distribución de contenedores (10 litros) para colecta y almacenamiento de agua. | Instalación de baterías sanitarias Construcción de baterías sanitarias Monitoreo de uso de baterías sanitarias Instalaciones de puntos de agua (lavamanos) y acceso a jabón. Instalación/construcción de duchas | Distribución de kits de higiene Sesiones de sensibilización / promoción de la higiene Diseminación de materiales de sensibilización | Establecimiento de puntos de colecta de desechos/puntos ecológicos. Jornadas de limpieza y eliminación de residuos | Distribución de kits de control vectorial Sesiones de promoción de mitigación de enfermedades de transmisión vectorial. |
| Refugios | Asegurar distribución de agua Distribución de agua por tanqueros Reparación/rehabilitación de sistemas de distribución Asegurar almacenamiento seguro de agua Distribución de tanques/depósitos/bladders Distribución de contenedores (10 litros) para colecta y almacenamiento de agua. | Instalación de baterías sanitarias Construcción de baterías sanitarias Monitoreo de uso de baterías sanitarias Instalaciones de puntos de agua (lavamanos) y acceso a jabón. Instalación/construcción de duchas | Distribución de kits de higiene Sesiones de sensibilización / promoción de la higiene Diseminación de materiales de sensibilización | Establecimiento de puntos de colecta de desechos/puntos ecológicos. Jornadas de limpieza y eliminación de residuos | Distribución de kits de control vectorial Sesiones de promoción de mitigación de enfermedades de transmisión vectorial. |
| Comunidades con red | Desarrollo/Rehabilitaciones de fuentes de agua Perforación/rehabilitación de pozos comunitarios Instalación de puntos de cloración Monitoreo de la calidad del agua. |  |  |  |  |
| Comunidades sin red | Distribución de tabletas de desinfección de agua (ej.: Aquatabs). Distribución de contenedores (apropiados para volumen tabletas) Capacitación/Información para uso seguro de producto. |  |  |  |  |

Tabla 12: Directivas para la respuesta ASH

Recuperación Temprana

En agosto 2016, el Grupo Sectorial ASH al nivel nacional elaboró una nueva propuesta con nuevos objetivos para la respuesta en ASH. Aunque no se realizó un nuevo llamamiento, se identifica esta vez un enfoque sobre las necesidades de poblaciones sin solución habitacional, y refleja preocupaciones que se podría terminar el estado de excepción nacional, y la situación en los refugios que levantaba a través del DTM.

- Proporcionar asistencia y servicios de agua y saneamiento a la población afectada por el sismo que se encuentra desplazada sin solución habitacional definitiva (albergues, refugios, comunidades), en área urbano y rural.

- Apoyar la restauración y la mejora de las soluciones habitacionales definitivas, y de los centros educativos, asegurando el acceso a los servicios de agua y saneamiento en medio urbano y rural

- Fortalecer y apoyar la identificación, creación y gestión de plan sectorial de contingencia ante desastres, que aseguren el restablecimiento de los servicios de agua, saneamiento y disminuyan la morbilidad de enfermedades de origen hídrico.

Sin embargo, aunque representa una priorización lógica, poco tiempo después en las minutas de un Grupo Sectorial local se lamenta el hecho de no haber visto nuevos proyectos para los refugios.

#### Estándares mínimos por la respuesta

Si bien se adoptaron los estándares ESFERA para la respuesta, los indicadores específicos para la respuesta ASH fueron elaborados y distribuidos en junio, 2 meses después del evento. Estos indicadores se basen en discusiones y revisiones técnicas entre los socios del Grupo Sectorial ASH, e intentan de dar más amplias especificaciones que los indicadores preexistentes para los albergues definidas por MIES, de 15-20 l/p/d y de 20 pp/letrina (UNICEF, 2007). Sin embargo, el MSP y MINEDUC no habían elaborados indicadores específicos para servicios de ASH en emergencias, y no se definieron específicamente para esta respuesta.

Los indicadores del Grupo Sectorial ASH tanto como los indicadores preexistentes para servicios de agua y saneamiento en los albergues también alinean con los indicadores mínimos de UNICEF (Anexo XI) de 7.5-15 l/p/d y 20 pp/letrina – aunque sus rangos reflejan mejor el contexto local.

Cabe señalar que varios encuestados notaron que los estándares ASH eran conocidos, pero llegaron demasiado tarde y, en consecuencia, no siempre se lograron. De hecho, varios de los encuestados notaron que la definición de indicadores por fases hubiera sido apropiada, y con una perspectiva a más largo plazo para los servicios en sitios de desplazamiento.

| Temática | Indicadores |
| --- | --- |
| Agua | 15- 40 l/p/d para beber, higiene personal y doméstica |
|  | 80-100 personas máximo por punto de agua (0.125 lts/segundo/grifo; 8 hrs de agua continua* 35 lts/pers/dia = 100 personas por grifo) |
|  | Distancia máxima por llave de agua (200- 500m) |
|  | Monitoreo de calidad de agua de fuente 0.8-1 mg/l y 0.2-0.9 mg/l en el grifo (agua apta para el consumo humano. Entre 0,5 y 0,7mg cloro residual a la fuente de agua) |
|  | Análisis químico de calidad de agua de acuerdo con estándares nacionales y/o de OMS-OPS |
|  | 0 coliformes fecales/100mg/L |
|  | 2 recipientes (1 para transportar, 1 con llave para uso), baldes o bidones siempre entregados con tapa cual permite sellar el recipiente. |
| Saneamiento | 1 ducha por 50 personas. |
|  | 1 lavadero por 100 personas |
|  | 1 punto de lavado de mano (agua y jabón) a menos de 5m de los baños |
|  | 1 letrina/baño por 20-50 personas. |
|  | Min 30m entre letrina/fosa séptica y fuente de agua. Fondo letrina min 1,5m arriba del nivel freático. |
|  | 1 bote por 50 personas a 100m máximo, considerar 3 botes en caso de reciclaje. |
|  | Asegurar recolección, transporte mínimo 2 veces/semana y tratamiento final según estándares nacionales |
| Higiene | 1 kit por familia (x mes) |
|  | 1 kit por familia |

Tabla 13: Estándares e indicadores mínimos para los servicios de ASH en Albergues en la respuesta al terremoto en el Ecuador

#### Movilización de Recursos

Se pueden identificar 3 fases distintas, que corresponden a las fases de respuesta en la siguiente sección.

Fondos de respuesta inmediata

Los fondos de respuesta inmediata provinieron directamente de los municipios y sus empresas de agua potable y alcantarillado al nivel local, y de SENAGUA al nivel desconcentrado (demarcaciones hidrográficas) y nacional. Del mismo modo, las primeras agencias en responder utilizaron inicialmente los fondos de los programas regulares. Aunque se realizó un mapeo de capacidades de los actores ASH, e incluso los fondos disponibles para ASH, no ha sido posible cuantificar, dada la falta de diferenciación entre los fondos de emergencia y los de ASH en el base de datos final. Además, el total de fondos disponibles para la respuesta ASH a nivel municipal y nacional ha sido notoriamente difícil de cuantificar dados los mecanismos internos y los cambios de personal.

Llamamiento Inicial

Aunque la Agencia líder del Grupo Sectorial (UNICEF) pudo enviar los distintos aportes requeridos y a tiempo, las discusiones y la planificación entre los socios fueron limitadas al nivel nacional, como se refleja en la lista inicial de proyectos incorporados en el Flash Appeal y CERF. En conjunto, estos proyectos reflejaban una fragmentación geográfica y sub-sectorial, lo que también refleja las limitaciones del personal técnico ASH en el terreno para implementar las evaluaciones y el diseño del programa.

Ilustración 20: Recipientes Principales ASH

Ilustración 21: Donantes Principales ASH

Ilustración 22: Financiamiento ASH

Estos gráficos representan las contribuciones financieras contra el Llamamiento Inicial, sin embargo, el FTS no da una visión comprehensiva del nivel de financiamiento del sector. Por ausencia de un mecanismo para monitorear la financiación dentro del Grupo Sectorial, el FTS sigue siendo una fuente principal de referencia, aunque debe considerarse indicativa.

De hecho, un análisis del FTS y los SitReps del Grupo Sectorial y OCHA muestra que el Grupo Sectorial estaba financiado a alrededor del 21% durante los primeros 6 meses de la respuesta, y que la mayor parte de ese financiamiento se obtuvo a través del CERF y otros fondos recibidos por UNICEF para la respuesta ASH.

Fondos post-llamamiento

No se desarrolló un nuevo llamamiento o un plan conjunto, sin embargo, en octubre se recibió una segunda canasta de fondos contra el Llamamiento Inicial, lo que aumentó la financiación del sector a aproximadamente el 40%. Esta segunda canasta de financiamiento fue fundamental para poder responder a las necesidades identificadas a través de las diversas evaluaciones conjuntas implementadas por los socios del Grupo Sectorial.

Además, aunque no fue captado por FTS, en 2017 algunos socios ASH recibieron fondos de desarrollo, lo que permitió una continuidad de presencia y actividades de apoyo en las zonas de intervención.

##### Agencia Líder del Grupo Sectorial

Como un donante importante para los socios implementadores durante la respuesta, y como una de las únicas fuentes de fondos para actividades de recuperación continua en 2017, vale profundizar sobre la financiación de la Agencia líder del Grupo Sectorial (CLA), UNICEF.

Si bien la mayoría de los fondos de respuesta a emergencias en 2016 provinieron principalmente de CERF, Japón y ECHO, las actividades de recuperación en 2017 y 2018 se han financiado principalmente a través de mecanismos internos del CLA (fondos de comités nacionales, fondos temáticos, etc.). Cabe señalar que, con un par de excepciones, el financiamiento del CLA fue fundamental para garantizar la continuidad de la capacidad en las áreas afectadas durante todo el período de recuperación.

Ilustración 23: Financiamiento ASH UNICEF por Ano

Ilustración 24: Financiamiento ASH UNICEF

### 3.2.4 Implementación de la respuesta

Cabe señalar que el sistema ‘5W’ de seguimiento de actividades implementado por el Grupo Sectorial ASH tenía varias limitaciones. Aunque se estableció en mayo y contaba con el apoyo de una persona dedicada a nivel nacional, varios de los encuestados notaron: una falta de capacitación en su uso (dado la rotación de personal); y una falta de análisis y retroalimentación a las agencias. Además, una revisión de las actas de reunión del Grupo Sectorial ASH indica problemáticas continuas en el envío y actualización de información.

De hecho, una revisión de los diversos ficheros 5W indica problemas con la definición de sitios y actividades, entradas duplicadas, y datos faltantes. Además, las últimas actualizaciones se realizaron en noviembre de 2016 y marzo de 2017. Una limpieza exhaustiva de los bases de datos ha permitido una visión general de las actividades de respuesta y la distribución geográfica de los actores (Anexos VIII - XI), sin embargo, no permiten una cuantificación precisa de, por ejemplo, el número de letrinas construidas, o el número de refugios cubiertos, etc. Además, duplicaciones de actividades entre algunos Grupos Sectoriales complican aún más la cuantificación de la cobertura con respecto a la promoción de la higiene, los artículos de higiene y las actividades implementadas en escuelas, centros de salud e intervenciones de refugios y viviendas.

Lo que sigue se basa en una revisión de los informes 5W de los socios de Grupo Sectorial, SitReps y UNICEF.

Evaluaciones Sectoriales

Evaluaciones formales

Evaluaciones Sectoriales

Evaluaciones Sectoriales

MIRA

DTM 7

DTM 5

DTM 6

DTM 4

DTM 3

DTM 2

DTM 1

PDNA

Financiamiento

Segunda ola de financiamiento

Llamamiento

CERF

Coordinadora GWC

Personal de coordinación

Gestion Info SBP

Coordinadora UNICEF

Gestion Info GWC

Personal SENAGUA

Personal ASH UNICEF

Directivos Tecnicas

Estrategia ASH

Intercambios técnicos sobre la capacitación de JAAPs

Materiales y capacitaciones conjuntas de JAAPs

Estándares ASH en albergues

Guía de modelos de baterías sanitarias

Compendio de directivas ASH en escuelas

Materiales de promoción de higiene

Estandarización de kits de higiene

Capacitaciones en la desinfección de agua

Normativa para la desinfección de agua distribuida por tanquero

| Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Respuesta Inicial |  | Respuesta Humanitaria |  |  |  | Respuesta Recuperación |  |  |  |
| - Enfoque inicial en áreas urbanas y periurbanas - Coordinación de donaciones de agua embotellada - Identificación de tanqueros, plantas móviles, y puntos de recarga - Abastecimiento de agua, y saneamiento básico / móviles en albergues / refugios y otros lugares sin servicio - Preparación de servicios ASH en los Albergues oficiales - Reparaciones de emergencia en los sistemas existentes - Evaluaciones de plantas de tratamiento de aguas usadas, y desbloqueos del alcantarillado |  | - Enfoque en las áreas rurales (sistemas, albergues / refugios, instituciones) - Asociaciones y colaboraciones para sobrepasar las fragmentaciones en los proyectos iniciales y asegurar intervenciones ASH más completos - Identificación de problemáticas técnicas y soluciones en la provisión de servicios de emergencia - Varias colaboraciones tecnicas para definir normas y/o armonizar intervenciones |  |  |  | - Identificación de soluciones más sostenibles para las poblaciones desplazados - Mejoramiento de servicios ASH en los instituciones y comunidades afectadas - Apoyo continuo a los JAAPs establecidos durante la fase humanitaria - Transferencia de sitios de trabajo a socios con presencia continua - Colaboraciones para maximizar el alcance de las capacidades restantes |  |  |  |

Ilustración 25: Visión general y caracterización de la respuesta del Grupo Sectorial ASH

### 3.2.5 Eficiencia

#### Inversión Sectorial

El total de fondos invertidos en la respuesta es difícil de cuantificar, como se describe en la sección anterior sobre movilización de recursos. No obstante, según los estimados generales del Grupo Sectorial y los datos de FTS, el costo total por beneficiario de la respuesta en ASH se estima en alrededor de USD 23 por persona.

Cabe señalar que, sin datos comparables de otras áreas o respuestas, es difícil determinar la eficiencia relativa de la respuesta en términos de costo / beneficiario para Ecuador. En comparación con las diversas Llamamientos de los Clústeres/ Grupos Sectoriales ASH a nivel mundial, el costo promedio estimado por beneficiario es de USD 28.5, y el promedio de las apelaciones de ASH en LACRO es de USD 71.

Dados los desafíos en la cuantificación de productos y beneficiarios, no ha sido posible calcular los costos por beneficiario por fase u objetivo de la respuesta, sin embargo, a partir de una revisión de la documentación interna de los socios implementadores y el CLA, se identificaron los siguientes costos promedio por beneficiario por tipo de actividad.

| Sitio | Intervenciones | Promedio / persona |
| --- | --- | --- |
| Albergue/refugio | Infraestructura ASH | 33 USD |
| Refugio rural | Infraestructura ASH | 55 USD |
| Casa de Acogida | Instalaciones básicas ASH | 70 USD |
| IDP / Host | Kit de agua | 4 USD |
| IDP / Host | Kit de higiene | 6 USD |
| Comunidad | Rehabilitación / reparación sistema | 24 USD |
| Comunidad | Construcción sistema | 54 USD |
| Comunidad | Capacitación / apoyo de JAAPs | 12 USD |
| Comunidad | Recuperación ASH (incl. escuelas / refugios) | 70 USD |
| Instituciones | WinS | 83 USD |

Tabla 14: Costos promedios por actividad

#### Coherencia Intersectorial

Como ya se mencionó, hubo poca coordinación intersectorial entre Grupos Sectoriales en el Llamamiento Inicial en áreas de posible duplicación. A continuación, se describen algunos de las problemáticas que surgieron como consecuencia.

| Sector | Temática | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Salud | Evaluación y movilización de fondos para necesidades ASH en los centros de salud | Aunque la evaluación de la MSP incluye parámetros ASH, y el OPS había dado un apoyo directo en tanques e insumos, el Grupo Sectorial ASH si había apoyado de manera ad hoc. Sin embargo, recibieron una lista de necesidades de ASH en agosto. |
|  |  | El enfoque geográfico de la respuesta ASH no hubiera podido cubrir todas las necesidades. |
|  | Coordinación y colaboración en el monitoreo de la calidad de agua | Varias personas mencionaron dificultades a recibir información sobre la calidad de agua en la red y en albergues |
|  | Coordinación y colaboración en la promoción de higiene | Aunque la campana conjunta sobre la Zika fue un logro, la coordinación y el seguimiento de la promoción de higiene fue más complicado |
|  | Análisis y acceso al sistema de vigilancia epidemiológica | Varias personas mencionaron el valor de analizar estos datos durante las reuniones de coordinación, pero que no eran disponibles. |
| Educación | Evaluación y movilización de fondos para necesidades ASH en las escuelas | Aunque la evaluación de MINEDUC había identificado necesidades en ASH, había requerido otra evaluación para detallar y priorizarlas. |
|  |  | El enfoque geográfico de la respuesta ASH no hubiera podido cubrir todas las necesidades. |
|  | Opciones técnicas de ASH en escuelas | Aunque se elaboró estándares para ASH en escuelas, el MINEDUC no les ha formalizado |
| Vivienda | Evaluación y movilización de fondos para necesidades | La falta de preacuerdo había dejado los aspectos ASH como brecha en las intervenciones de vivienda temporal. |
|  |  | El enfoque geográfico de la respuesta ASH limito a las opciones de colaboración. |
|  | Opciones técnicas de agua y saneamiento | Proporcionar opciones técnicas con costos sería importante para integrarlos dentro de los propuestas vivienda. |
| CCCM | Evaluación y movilización de fondos para necesidades | La falta de preacuerdo y el enfoque geográfica de la respuesta ASH había dejado brechas geográficas en la posibilidad de apoyo ASH a albergues y refugios. |

Tabla 15: Coherencia Intersectorial

### 3.2.6 Eficiencia y calidad

Dadas las limitaciones señaladas con el sistema de seguimiento (5W), vale la pena señalar que la capacidad del Grupo Sectorial ASH para monitorear el progreso contra el Llamamiento Inicial fue limitada y se redujo con el tiempo. Críticamente, con la salida de la capacidad de gestión de información a finales de 2016, la capacidad del Grupo Sectorial ASH en el monitoreo de la respuesta se redujo drásticamente.

Dadas las limitaciones tanto en la evaluación de las necesidades como en el seguimiento de las actividades, no ha sido posible cuantificar de manera sistemática y exacta los logros del Grupo Sectorial contra sus objetivos, ni de cuantificar las diversas actividades realizadas. Según el informe de progreso de ASH a 6 meses, de las 350.000 personas con necesidades ASH se había reportado una cobertura de:

- 200.000 personas con agua segura, tanto a través de la provisión de emergencia como de la rehabilitación de infraestructuras de ASH en comunidades y escuelas.

- 40.000 personas han beneficiado al acceso a servicios de saneamiento a través de la construcción o rehabilitación de letrinas, incluidas 500 construidas para apoyar la reparación de viviendas en comunidades rurales y las letrinas construidas en 50 escuelas.

- Alrededor de 100.000 personas han sido apoyadas con artículos de higiene y promoción de la higiene.

Se han realizado grandes esfuerzos para armonizar los informes del Grupo Sectorial ASH, los informes de los socios y la información recopilada de los encuestados en el campo; sin embargo, una visión general integral solo se puede estimar de la siguiente manera:

| Actividad | Sitios | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| Rehabilitación / Construcción Sistemas de agua | 60 | 60 |
| Potabilización de agua | 100 | 186 |
| Construcción Letrinas | 125 | 1.200 |
| Construcción Duchas | 30 | 600 |
| Distribución Kits de Higiene/ASH | 180 | 40.000 |
| Promoción de higiene | 75 |  |
| Escuelas | 100 | 150 |
| Centros de Salud | 20 | 20 |

Tabla 16: Resumen de resultados del Grupo Sectorial ASH

No obstante, a la luz de los Objetivos de la respuesta de ASH, vale la pena considerar otros bases de datos pertinentes.

Si bien no son completamente comparables – dado los cambios de formato entre las diferentes rondas – un análisis aproximado o indicativo de los bases de datos del DTM indica considerables disparidades en los servicios entre los albergues oficiales y los refugios informales en varias competencias claves del MTT-1/Grupo Sectorial ASH.

Ilustración 26: Cobertura de duchas al Estándar

Ilustración 27: Cobertura de residuos al Estándar

Ilustración 28: Cobertura de saneamiento al Estándar

Ilustración 29: Cobertura de Agua al Estándar

Es importante destacar que hubo diferencias geográficas significativas en los servicios de ASH en albergues y refugios, y mientras existen vacíos en los datos, estos parecen estar estrechamente relacionados con la presencia de un actor de ASH, y se presentan en los Anexos XII-XVI. No obstante, aunque no ha sido posible juntar los bases de datos DTM y 5W, de otros datos disponibles, parece que la priorización de albergues y refugios se hizo dentro de las zonas de intervención de los socios ASH y fueron basados en evaluaciones proprias del sector – no se había hecho de manera global en todas las zonas afectadas.

| Temática | Descripción | Buenas Practicas | Lecciones aprendidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Puntualidad | La organización inicial de soluciones para la provisión de agua tomó tiempo. Esto se debió a las capacidades preexistentes limitadas y al impacto del terremoto en las instituciones y el personal. Si bien se recibió apoyo del nivel nacional para la contratación de unos 130 tanqueros a su pico, aunado a las capacidades existentes, estos fueron limitados ante las necesidades. Los representantes locales de EMAP y SENAGUA señalaron que se podrían haber utilizado más tanqueros y tanques de almacenamiento, particularmente dada la distancia de los puntos de recarga de agua segura. En consecuencia, un retraso o la pérdida de un viaje/entrega podía dejar poblaciones sin acceso a agua segura. Además, ambos mencionaron la necesidad de más: bombas, tuberías, alquiler de maquinaria pesada, bladders / tanques; cloro; plantas móviles; insumos para las pruebas de agua; y hidrocleaners para la respuesta inmediata. | El llamamiento al nivel nacional para los tanqueros y los mecanismos facilitados para su alquiler ayudaron significativamente. El uso de fondos y mecanismos internos para la adquisición inmediata de materiales y suministros clave por parte de UNICEF y la FICR, entre otros, ayudó significativamente. | Es necesario garantizar la planificación de contingencia local para la identificación previa de posibles fuentes de recarga y de fuentes alternativas, y las capacidades existentes para el suministro de agua, para poder mejor cuantificar las solicitudes de apoyo y recursos de los niveles más altos. La identificación de proveedores y los preacuerdos de largo plazo para materiales y suministros claves podría facilitar la disponibilidad. Los materiales traídos por UNICEF / IFRC tardaron aproximadamente 2 semanas en llegar al sitio. Las relaciones de trabajo preexistentes entre los miembros del grupo sectorial pueden facilitar la transferencia de materiales. |
| Suministro por tanqueros | Si bien que se identificaron puntos de recarga y se estableció el monitoreo de calidad en puntos clave, este fue un sector difícil de regularizar: los puntos de recarga de agua potable fueron relativamente limitados y el agua doméstica se traía en menudo de los ríos. Esto había dado a que varios tanqueros transportaran a diferentes tipos de agua y que se recibieran diferentes calidades de agua en el sitio. | Elaboración de estándares de calidad de agua. Elaboración de un guia técnica sobre el manejo de agua por tanquero Colaboración estrecha con la MTT-2 / MSP / ARCSA Provisión de insumos y equipamientos para el monitoreo de calidad de agua a varios puntos en la distribución | La categorización de los vehículos de transporte de agua sería útil para tener en cuenta en los planes de distribución. La elaboración de un sistema de distribución que incluya una aprobación en el punto de recarga y una aprobación en las comunidades receptoras, implicándoles en el monitoreo de entregas, sería útil para minimizar los problemas. |
| Tratamiento a nivel domestico | Dada la situación preexistente en el acceso seguro al agua en las áreas zonas de intervención, el tratamiento de agua a nivel doméstico fue un aspecto crítico en áreas que no están cubiertas con redes de agua segura. | Sin embargo, los beneficiarios apreciaron mucho los aquatabs y contenedores de UNICEF, pero solo como una opción temporal dada la falta de disponibilidad local. Promoción de una variedad de opciones de tratamiento a nivel de hogar. Promoción y expansión de las capacidades locales para producir cloro, a través de la provisión de máquinas de producción de cloro a los JAAPs o centros de salud, y la promoción de los suministros de cloro existentes. | Pre-identificación de los métodos más comunes. Los mecanismos de tratamiento de agua en los hogares deben ser fáciles de usar y de reemplazar, sobre todo si no son comunes en la zona. La provisión de fabricantes de cloro debe tener en cuenta la demanda, la capacidad de la institución receptora para mantenerla, y el monitoreo y apoyo continuo. La experiencia sugiere que los centros de salud son la institución más apropiada. |
| Albergues / refugios | El concepto de Albergue dentro de las estructuras de respuesta de emergencia es uno de vivienda temporal y apoyo, de una duración limitada, lo que contribuyó a algunas de las problemáticas que se resaltan a continuación. |  |  |
| Agua | La provisión de agua tanto para beber como para fines domésticos se proporcionó principalmente a través de la distribución de botellones y la entrega de agua por tanquero, las cuales continuaron hasta el último DTM disponible en noviembre de 2016. Cabe señalar que estos dos métodos de acceso al agua son los más comunes en las zonas de intervención y, por consiguiente, eran las opciones más viables para un acceso sostenible, es decir, el uso de servicios locales de transporte de agua y el uso de proveedores locales de botellones. En 2017, la evidencia anecdótica indica un apoyo parcial, ya que el municipio aseguraba el abastecimiento de agua en algunos lugares y en otros los residentes debían pagar por sus propios consumos. | La instalación de plantas temporales de desinfección y tratamiento en albergues más grandes, y el uso de plantas potabilizadoras fueron útiles para reducir los costos de suministro de agua segura. | Cualquier crisis que afecte la vivienda y la infraestructura tiene el potencial de llevar a un desplazamiento prolongado – como consecuencia se debe planificar y se diseñar intervenciones de medio y largo plazo desde el principio. Aunque tales plantas de producción / tratamiento de agua (semi) móviles se han transferido a los Municipios, en realidad muchas se dejaron en el sitio y ya no funcionan. Esto también se complicó por el hecho que muchos albergues fueron instalados en tierras privadas. Tales inversiones deben ser enfocado en Albergues públicos / permanentes. |
|  | El suministro de agua en los Albergues se proporcionó sobre la base de los estándares de ESFERA, sin embargo, las demandas de agua en los albergues / refugios fueron augmentando con el tiempo. | Se realizaron sesiones frecuentes sobre el uso y ahorro del agua en las instalaciones de ASH en los albergues (aunque con un impacto limitado). | Los materiales de almacenamiento y suministro de agua deben tener en cuenta las necesidades a largo plazo de la población en albergues desde el principio siempre que sea posible. |
| Saneamiento | Las letrinas de emergencia (fosas / plataforma) no fueron aceptadas o usadas fácilmente. Las redes limitadas de alcantarillado en las áreas afectadas crearon desafíos considerables en la gestión de aguas residuales. De hecho, en algunos sitios el desludging era un requisito diario y se veía afectado por el uso excesivo de agua en comparación con los parámetros de diseño (ver más arriba). En consecuencia, en algunos lugares, los usuarios se vieron obligados a esperar para usar las instalaciones debido a un número limitado de inodoros (en las fases iniciales) o al almacenamiento / manejo de agua en el sitio (agua para la descarga). | Separación de sistemas de aguas grises y negras, y sistemas apropiados de drenaje de aguas grises. Separación del almacenamiento de agua para instalaciones de saneamiento frente a agua potable, para evitar rupturas en agua potable. | La separación de los sistemas de aguas grises y negras es crucial siempre que no existan redes de alcantarillado, para minimizar los requisitos de almacenamiento y desalojo, o los posibles requisitos de tratamiento. Aunque equipo de almacenamiento y tratamiento temporal se instaló en varios Albergues y se transfirió a los Municipios para su administración, muchos se dejaron en el sitio y ya no funcionan. Para poblaciones más grandes se requieren opciones de tratamiento y almacenamiento de aguas residuales, mientras que, en comunidades más pequeñas, el uso de letrinas secas sería más apropiado. |
|  | Como se señaló en las secciones anteriores, la mayoría de los albergues pudieron garantizar la cobertura estándar, incluidos los aspectos de la segregación de género y la seguridad. Sin embargo, no era consistente. |  | La segregación por género de los inodoros y las duchas fue considerada extremadamente importante por los usuarios (por encima de su capacidad de cierre). |
| Duchas | Aunque la mayoría de los albergues tenían duchas, muchos no cumplían con los estándares mínimos. Como consecuencia, los encuestados señalaron dificultades en ducharse y el uso excesivo de las instalaciones existentes. Además, se había mencionado a varias problemáticas relacionados con el uso excesivo de agua para bañarse, y relacionados con problemas de drenaje que excedían la capacidad de los sistemas de drenaje en el sitio. | Separación del almacenamiento de agua para las instalaciones sanitarias frente al agua potable, para evitar rupturas en el agua potable. Uso de recipientes de menor volumen para limitar el agua utilizada durante las duchas. | La separación de los sistemas de aguas grises y negras es crucial siempre que no existan redes de alcantarillado, para minimizar los requisitos de almacenamiento y desalojo, o los posibles requisitos de tratamiento. |
| Lavandería | Se había notado como una brecha importante las áreas para lavar la ropa, sobre todo durante las fases iniciales, cuando la mayoría de los desplazados lavaban su ropa en ríos cercanos, y la donación de ropa en los albergues / refugios permitía a las personas simplemente cambiarse de ropa. Aunque la mayoría de los albergues oficiales tenían un área de lavado, a menudo enfrentaban problemas similares a los de las duchas en el sentido de la disponibilidad, uso de agua y drenaje. Un desafío clave señalado por los beneficiarios fue el secado de la ropa. Se informó que no había lugares privados para colgar la ropa interior, y que la ropa fue robada o mezclada en los albergues - a veces la gente regresaba a sus hogares destruidos para secar la ropa. |  | La separación de los sistemas de aguas grises y negras es crucial siempre que no existan redes de alcantarillado, para minimizar los requisitos de almacenamiento y desalojo, o los posibles requisitos de tratamiento. Consideración de espacios apropiados dentro del sitio de desplazamiento para el secado de la ropa. |
| Promoción de Higiene | Tanto los beneficiarios como los informes programáticos señalaron que había una creciente fatiga y desconexión en los albergues con una multitud de mensajes y campañas diversos. |  | Existe la necesidad de racionalizar la promoción de higiene y de la salud, e integrarla lo más posible en las actividades y servicios regulares en curso a través de la capacitación del personal / voluntarios y la señalización adecuada. |
| SWM | Los residuos sólidos surgieron como un problema importante después del primer mes en los albergues, y se marcaron a través de puestos de demanda unificadas de los administradores del sitio a los COEs cantonales. De hecho, los encuestados señalaron que los desechos sólidos no se gestionaban adecuadamente, ni se separaban, y contaban con una recolección irregular, de modo que los desechos podían acumularse y superar las capacidades de almacenamiento existentes. De hecho, los encuestados también señalaron desafíos preexistentes y actuales con la recolección de residuos municipales. Como se señaló en las secciones anteriores, la situación preexistente sugiere que el método más común de eliminación de desechos en áreas no urbanas fue la recolección y quema de desechos. | Instalación de contenedores de basura cerrados o elevados. | Es necesario tener en cuenta la integración de las actividades de segregación de desechos, y de buscar soluciones en el sitio para algunos de estos tipos de desechos, para minimizar los requisitos de recolección y los riesgos asociados con la recolección y acumulación irregular. |
| Promoción de higiene | Los socios de ASH adoptaron diversos enfoques para la promoción de la higiene, entre ellos: la implementación directa por parte del personal del programa; a través de redes de voluntarios de divulgación; o la formación de brigadas de salud comunitaria. De hecho, se observó que ninguna agencia ASH tenía facilitadores de PHAST durante las fases iniciales, por lo que se solicitó a la FICR que implementara un ToT para miembros del Grupo Sectorial. Además, se observó que inicialmente se utilizaron diferentes mensajes, lo que generó problemas en lugares donde múltiples actores cubrían a los mismos áreas geográficos. | Integración con brigadas / personal de salud de MSP donde estuvieron presentes. Desarrollo conjunto de mensajes y materiales comunes de promoción de la higiene. | Se necesita una estrecha coordinación con el MSP / MTT-2 en relación con la promoción de la higiene, para garantizar la armonización y para garantizar que los programas sirven a reforzar las capacidades preexistentes en las comunidades. Existe la necesidad de mantener un depósito de opciones de promoción de la higiene probadas y comprobadas, previamente validadas por el MSP (y MINEDUC para escuelas). Idealmente, estos se contextualizarán a diferentes regiones del país (por ejemplo, afro-esmeraldeño; occidente; etc.). |
|  | Varios socios también señalaron que, aunque la promoción de la higiene parecía ser efectiva en términos de indicadores de salud, estos no fueron monitoreado en términos de comportamiento, ni evaluados a través de estudios CAP antes / después. | Visitas a nivel de hogares para verificar las prácticas y estimar el impacto de las actividades de HP. | Los ejercicios básicos de la CAP pueden y deben ser promovidos a los miembros del Grupo Sectorial ASH para poder evaluar adecuadamente las prácticas de riesgo y evaluar el impacto de los enfoques y actividades de promoción de la higiene. |
| Kits Higiene | Los socios distribuyeron una amplia variedad de kits de higiene con diferentes modalidades. Aunque los directivos del gobierno para Albergues indican una distribución única de un kit estándar (de duración limitada), varios de los encuestados señalaron haber recibido kits de higiene mensualmente en sus Albergues, y que estos eran suficientes para un mes, excepto para las familias más grandes (dado un tamaño de familia estándar que informaba el kit). En algunos lugares también se observó que los kits fueron recibidos por la institución responsable del albergue, que realizó una primera selección / servicio antes de la distribución a los residentes. Mientras tanto, en las comunidades y los refugios, los encuestados observaron una variedad de diferentes contenidos del kit, a menudo señalando la falta de mosquiteros y repelentes, y / o materiales de limpieza para los hogares. También se señaló que, en los lugares visitados, las distribuciones se recolectaban de manera central antes de la distribución dentro de la comunidad, y que los kits no habían llegado a las personas más vulnerables / ancianas de la comunidad. | Se hicieron esfuerzos para estandarizar los contenidos del kit de higiene y los criterios de selección de los beneficiarios. | Es necesario revisar el kit de higiene estándar actual, e investigar la posibilidad para revisar los contenidos en diferentes contextos y duraciones de desplazamiento. Existe la necesidad de garantizar un mecanismo / guía sobre la adaptación de los contenidos de un kit estándar basado en las discusiones de los grupos focales y el monitoreo post-distribución. Es necesario aclarar los mecanismos de seguimiento de los kits de higiene en coordinación con el MTT-4 y otros MTTs pertinentes. |
| AAP | Los mecanismos formales de retroalimentación fueron limitados, aunque los encuestados de Albergues informaron que podían plantear problemas con los administradores del sitio (FFAA / MIES), y que estos serían atendidos normalmente, sin embargo, no tenían medios para presentar quejas sobre los administradores del sitio. | No obstante, la mayoría de los socios de ASH mencionaron la participación de la comunidad en el diseño del programa y que el personal del programa recibió comentarios durante las visitas a las instalaciones. | Sería útil desarrollar materiales de orientación y capacitación relacionados con los compromisos mínimos de los GWC 5 |

Tabla 17: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones

### 3.2.7 Eficacia y sostenibilidad

Un último base de datos a destacar viene de una encuesta de los individuos en la base de datos del Registro Unico de Damnificados (RUD), hecho por Oxfam (Oxfam, 2017). Aunque con limitaciones, el estudio buscó dirigirse a una muestra representativa de individuos, con un enfoque sobre la situación antes, durante y después del terremoto, e incluso las condiciones ASH. El estudio encontró que, después de un año, la situación había regresado a la normalidad en términos de acceso a agua y saneamiento. Los gráficos que se presentan a continuación no tienen en cuenta los intervalos de confianza y no deben leerse como exactos.

En términos de agua potable, hay una indicación de una ligera disminución en el consumo de agua de tanqueros, pozos y redes de distribución, y un ligero aumento en el agua embotellada.

Ilustración 30: Fuentes de agua potable (Oxfam, 2017)

Ilustración 31: Fuentes de agua domestico (Oxfam, 2017)

De manera similar, en términos de agua doméstica, el impacto del terremoto se puede ver claramente en la disminución significativa en el suministro de agua de las redes de distribución y aumentaciones correspondientes en el suministro de agua de fuentes alternativas y tanqueros. No obstante, después de un año, el acceso ha regresado ampliamente a los niveles anteriores al terremoto.

Sin embargo, en términos de consumo, el 17% reportó una reducción en el volumen de consumo de agua, potencialmente vinculado a los aumentos en el agua comprada para consumo doméstico y para el consumo.

Ilustración 32: Cambios en el consumo de agua (Oxfam, 2017)

En términos de saneamiento, solo el 3% reportó daños, con el 82% sin cambios en el acceso, el 8,5% con un apoyo externa y el 3,5% de autoayuda.

| Temática | Descripción | Buenas Practicas | Lecciones aprendidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sistemas de agua | De manera general, los JAAPs que recibieron un apoyo técnico continuo, han logrado asegurar el mantenimiento y la operación básica. En su ausencia, la mayoría de los sistemas han cesado de operar por varias razones. |  |  |
| Compromisos locales | En un contexto en el que la población está acostumbrada a abastecerse de agua directamente de los tanqueros y vendedores, el compromiso de la comunidad local fue frecuentemente mencionado como un desafío por las organizaciones. Además, la financiación a menudo no era suficiente para implementar sistemas completos / perfectos. | Convenios de compromiso de las autoridades locales y las comunidades son esenciales para la sostenibilidad y para reducir los costos de construcción. Varios socios han recibido como donación local la maquinaria, obreros, y materiales. La identificación de planes de desarrollo preexistentes, para combinar recursos con los GADs |  |
| Costos Operacionales | El predominio de aguas subterráneas y superficiales (en vez de manantiales y gravedad) aumenta los requisitos de mantenimiento (bombas) y aumenta los costos (electricidad). De hecho, el personal de SENAGUA y las Empresas mencionaron a varios JAAPs con altos niveles de deuda con la compañía eléctrica por bombas sumergibles (hasta 35,000 USD) y desafíos técnicos en el acceso y la administración de fuentes de energía más sostenibles, mientras que algunos miembros de los JAAPs encuestados lamentaron el hecho de que no hay una tarifa preferencial para los servicios públicos, y notaron ambigüedades en la facturación debido a la falta de medidores eléctricos en algunos lugares. |  | Dados los problemas relacionados con el consumo y suministro de electricidad, sería interesante abogar con las autoridades pertinentes para tarifas preferenciales o de costo de electricidad para los servicios públicos. |
| Diseño del Sistema | Algunas intervenciones en sistemas de agua se implementaron según los estándares de emergencia, es decir, para proporcionar 15-20 l / p / d, con distribución limitada, y han tenido que ampliarse posteriormente. En otros lugares, se observaron problemas con la ubicación de los tanques de almacenamiento (para poder servir a la población), o problemas con las fuentes (principalmente pozos poco profundos <50 m) y su desarrollo. | En términos de proceso: Aprobación de EMAP - sobre la base de los planes existentes y para garantizar el compromiso. Consultaciones con las comunidades: para tener en cuenta el conocimiento / historial local, y la consideración de los requisitos / opciones de mantenimiento Diseño final que incluye: Acuerdos con los dueños de la tierra (permisos / pagos) Premisas de MAE Adicionalmente: Consideración / planificación para el crecimiento / expansión en el futuro. La identificación de posibles sitios futuros para las fuentes. El uso de las universidades para estudios de disponibilidad de agua. | Aunque las regulaciones de 1992 definen un diámetro mínimo de tubería de 3 pulgadas para las comunidades, en práctica, se encontró que las tuberías de menor diámetro son técnicamente viables. De hecho, algunos socios utilizaron mangueras para redes de distribución, siendo más baratos y fáciles de instalar y más resistentes a los terremotos. Aunque no se realizó durante la emergencia, SENAGUA / EMAP deben validar los esquemas técnicos antes de la construcción. Un compromiso práctico para evitar procesos pesados ​​sería la visita in situ de un oficial técnico para revisar los esquemas / planes. Existe una amplia variedad de capacidades a nivel local en términos de desarrollo de fuentes de agua. Se debe tener cuidado al seleccionar contratistas para asegurar que tengan capacidad / equipo para realizar análisis de conductividad, pruebas de bombeo y el desarrollo de pozos. |
| Suministros de tratamiento | Los consumibles de tratamiento de agua se obtienen normalmente en centros urbanos; sin embargo, en muchos casos, los representantes de los JAAPs no sabían dónde comprar consumibles de tratamiento o dónde realizar el mantenimiento de la bomba sumergible. En algunos casos, los mecanismos de tratamiento de agua han requerido suministros para la floculación que no están disponibles en las áreas afectadas. | La mayoría de los socios proporcionaron un stock de consumibles suficiente por un período de 3 a 6 meses, y algunos socios proporcionaron máquinas de fabricación de cloro a JAAPs. Cuando los insumos no están disponibles en el mercado local (ej. Floculantes) se proporcionó una reserva al Empresa / GAD para que se mantuviera y se repusiera. | Es importante garantizar vínculos adecuados entre los JAAP y los proveedores locales privados u otro (ej. centros de salud) que puedan proporcionar consumibles o mantenimiento de los equipos. Esto es particularmente importante si los proveedores están ubicados en otros Cantones (por ejemplo, Jama no clora el agua de la red, así que se compre en Santo Domingo o San Vicente). La introducción de métodos de tratamiento "novedosos" en el área debe realizarse con precaución y debe contar con un apoyo a largo-plazo. |
| Capacidades de gestión local | Las intervenciones de emergencia no proporcionan un período de tiempo suficiente para garantizar la capacitación y el apoyo adecuados de las JAAP recién formadas. Se necesita apoyo continuo para poder abordar los problemas técnicos emergentes; manejo de problemas / conflictos comunitarios relacionados con el sistema de agua; y garantizar el compromiso y la planificación con los municipios. Según el monitoreo, los informes del personal de SENAGUA y Empresa, y las visitas a varios JAAPs indican que aquellos JAAPs que han continuado recibiendo apoyo técnico de las ONGs o los municipios han podido respaldar la operación y mantenimiento básicos, pero que por lo general no pueden realizar mejoras o expansiones a el sistema, mientras que aquellos JAAPs que no han recibido ningún soporte técnico consistente típicamente han dejado de funcionar debido a problemas menores. | Programa conjunto de capacitación implementado entre los socios ASH para los JAAPs existentes y recién formados, basado en un conjunto común de módulos de capacitación. Transferencia de apoyo a los JAAPs entre los socios de emergencia a socios a largo plazo | El apoyo continuo a los JAAP es necesario durante un período de al menos 3 años (dado un mandato de 2 años). El seguimiento continuo de los JAAP y los servicios recién formados es esencial para identificar y abordar los problemas. La capacitación del liderazgo comunitario (por ejemplo, Juntas Parroquias) puede ayudar a resolver problemas o conflictos relacionados con el sistema. |
| Recuperación de costos | Un desafío clave para la sostenibilidad financiera es la capacidad de asegurar la recuperación de costos. En la mayoría de los lugares, las tarifas no se basan en el consumo debido a la falta de micromedidores. Además, según se informa, estos son difíciles y costosos de obtener localmente. | Inclusión de micromedidores en el diseño / cálculo de costos del sistema cuando sea posible. | Como elemento crítico para facilitar la gestión local, la promoción y compromisos con el sector privado para aumentar la disponibilidad y reducir o escalonar los costos de los micromedidores sería útil. |
| Capacidades para apoyo municipal | Capacidades limitadas de los Municipios / Empresas para apoyar adecuadamente a los JAAPs. Por ejemplo, aunque la relación entre los JAAPs y Empresas se oficializo en octubre de 2018, las Empresas en las zonas visitadas no siempre tuvieron conocimiento, ni el personal para apoyar a las comunidades rurales. Además, los encuestados de los ONGs observaron una tendencia a que los Municipios / Empresas prometerán compromisos excesivos con múltiples actores, y luego no pudieron garantizar lo que se prometió, por ejemplo, apoyo técnico; mayor extensión de los sistemas; etc. | El apoyo continuo a la Empresa fue fundamental para mejorar su estructura, organización y capacidades, en particular la capacitación del personal nuevo / existente contratado para apoyar los sistemas de agua rurales. Mapeo conjunto de las necesidades y los requisitos de los sistemas de agua, y su priorización y división conjunta entre los socios junto con el municipio / Empresa para garantizar una visión general clara de los requisitos de capacidad. | El simple hecho de pasar la responsabilidad a los municipios cuando finalice el financiamiento no puede garantizar el apoyo técnico continuo. Se necesita apoyo continuo a las empresas y sus técnicos para garantizar las capacidades básicas para respaldar a los JAAPs. La experiencia de las asociaciones regionales de JAAPs en la Sierra es un modelo interesante para investigar / promover. |
| Saneamiento | Dados los aspectos intersectoriales señalados en las secciones anteriores, varios programas de Vivienda no habían tenido en cuenta el financiamiento para la reparación o instalación de saneamiento básico y suministro de agua segura en casas parcialmente dañadas. Si bien algunos actores pudieron responder para complementar las intervenciones de Vivienda, no existían diseños ni opciones estándar para guiar las intervenciones de saneamiento en diferentes contextos, es decir, la disponibilidad de agua o no. | Se elaboró un compendio de opciones y diseños de saneamiento que se distribuyó a los actores de ASH y Vivienda para guiar el enfoque técnico y los criterios de selección, es decir, la instalación de un tanque escéptico debe ser para 2-5 familias, etc. | Existe la necesidad de garantizar un repositorio de opciones de saneamiento probadas y comprobadas para diferentes contextos: donde existen sistemas de agua o no, tablas de agua de alto nivel; mecanismos de disposición final. Estos deben considerarse conjuntamente junto con Vivienda / MTT-4 y MTT-7 para garantizar la armonización. Las experiencias y las lecciones aprendidas sugieren que el uso de biodigestores y letrinas de compostaje han tenido experiencias positivas y una funcionalidad y uso continuos. |

Tabla 18: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones

### 3.2.8 Efectividad

También es interesante observar las estadísticas de salud del período, aunque estas también son indicativas por diferentes razones. El DTM recopiló información sobre las enfermedades más prevalentes en Albergue / refugio. Aunque no ofrecen una escala del problema, vale la pena señalar que los reportes de casos diarrea en albergues se mantuvieron relativamente estables hasta que cayeron en noviembre, mientras que los informes de diarrea en refugios aumentaron hasta caer en noviembre.

Ilustración 33: Tendencias de Enfermedades Transmitidas por Agua y Saneamiento en Esmeraldas (Fuente: MSP)

Ilustración 34: Tendencias de Enfermedades Transmitidas por Agua y Saneamiento en Manabí (Fuente: MSP)

Ilustración 35: % de albergues / refugios que reportan casos de diarrea (Fuente: DTM)

Una revisión de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades relacionadas con ASH indica que no hay picos importantes en las provincias más afectadas de Manabí y Esmeraldas. No obstante, hay una aumentación en los casos de intoxicación alimentaria en Manabí en 2016, y un ligero aumento en los casos de fiebre tifoidea y hepatitis A en 2017.

Una revisión de los brotes reportados y investigados también sugiere que no hubo brotes importantes de enfermedades relacionadas con ASH; el hecho de que no hubo brotes importantes de enfermedades hidricas ha sido ampliamente citado como un éxito y logro del Sector. No obstante, hay un aumento significativo en el número de incidentes relacionados con ASH en 2016 en Manabi, lo que sugiere que la caída en Esmeraldas en 2016 podría reflejar otros problemas en la recoleccion de datos. También vale la pena señalar que la disminución en el número de enfermedades transmitidas por vectores indica una tendencia nacional más amplia relacionada con los picos en Dengue / Chikungunya en 2015 y Zika en 2016.

Ilustración 36: # de brotes de enfermedades transmitidas por vector y agua y saneamiento en Manabí (Fuente: MSP)

Ilustración 37: # de brotes de enfermedades transmitidas por vector y agua y saneamiento en Esmeraldas (Fuente: MSP)

## 3.3 Conclusiones y recomendaciones

De manera general, a pesar de ser difícil de cuantificar con precisión, la respuesta ha tenido impactos y efectividad significativos para restaurar y aumentar el acceso a los servicios de ASH, principalmente en aquellos cantones con poca cobertura y cerca del epicentro. De hecho, en muchos sentidos, la respuesta de ASH se convirtió en una respuesta a las condiciones preexistentes tanto como los daños causados ​​por el terremoto.

Dada la falta de un programa ASH dentro del CLA, la presencia de varios miembros del personal de emergencia con capacidades en ASH, y las conexiones preexistentes entre SENAGUA y UNICEF a través de las actividades de preparación relacionadas con el fenómeno de El Niño, facilitaron enormemente el establecimiento del Grupo Sectorial a nivel nacional y cantonal. Sin embargo, aunque la respuesta ha mostrado una adaptabilidad a los problemas emergentes, a menudo ha sido reactiva y no siempre ha sido capaz de superar algunas problemáticas clave de las fases iniciales, a saber, en las evaluaciones de necesidades y priorizaciones geográficas, la planificación sectorial conjunta y las prioridades estratégicas, e en las integraciones y delimitaciones intersectoriales. Además, el Grupo Sectorial no pudo mantenerse más allá de 2017 y, aunque se hicieron esfuerzos, se logró poco progreso relacionado a la planificación de contingencia, capacitación y la rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.

Si bien existen áreas de mejora, las áreas de debilidad corresponden a un Grupo Sectorial naciente ante un desastre natural, interactuando con una estructura de respuesta gubernamental naciente, y con desalineaciones estructurales entre los sistemas del Gobierno y los sistemas internacionales. De hecho, se encuentran limitaciones similares en emergencias de inicio súbito en las que el Grupo Sectorial ASH no está bien establecido – debe precisarse que la respuesta de los Grupos Sectoriales se implementó correctamente dentro de las restricciones del contexto. A través de la lente de los Requisitos Mínimos para la Coordinación (GWC, 2017) se sugiere acciones que podrían mejorar una respuesta similar.

| Función clave | Requisito Mínimo |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyar la prestación de servicios | − El cluster / sector a nivel nacional cuenta con personal suficiente y proporcional a las necesidades de coordinación. | 1 |
|  | − El cluster / sector a nivel nacional tiene Términos de Referencia que describe la estructura, la arquitectura, los roles y responsabilidades, y los requisitos mínimos de participación de la plataforma. | 2 |
|  | − Las reuniones de clúster / sector organizadas CON actas de reunión y puntos de acción, y la frecuencia y estructura de las reuniones están en línea con las necesidades de coordinación. | 3 |
|  | − Las decisiones estratégicas para el clúster / sector son tomadas por un grupo de socios que representa el interés de todos los socios ASH involucrados en la respuesta (por ejemplo, al Grupo Asesor Estratégico). | 4 |
|  | − Cuando se establezcan grupos / plataformas subnacionales, existen puntos focales claros o coordinadores subnacionales establecidos. | 5 |
|  | − Se ha establecido una plataforma para compartir información (sitio web, intercambio de archivos o archivo humanresponse.info). | 6 |
|  | − Se establece el formulario de reporte de actividad (4W o algo similar). | 7 |
|  | − Existe capacidad de gestión de la información para producir productos de mapeo / información de la presencia operativa y las actividades de los socios. | 8 |
| Informar a la toma de decisions estrategicas | − Indicadores estandardizados de ASH han sido acordados por los socios del sector / clúster y se han integrado en varias iniciativas de recopilación de datos multisectoriales (DTM, seguimiento de CCCM, encuestas SMART). | 9 |
|  | − Existe un mecanismo o protocolo establecido dentro del cluster / sector para recopilar datos de evaluación de los socios. | 10 |
|  | − Los socios de clúster / sector envían regularmente datos sobre sus actividades (4Ws). | 11 |
|  | − Análisis que destaca brechas geográficas o programáticas se actualiza regularmente, con accesibilidad fácil, y se discute durante las reuniones de coordinación. | 12 |
| Planificar e implementar estrategias sectorales | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá prioridades (población objetivo, áreas geográficas, actividades). | 13 |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá indicadores estratégicos clave. | 14 |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá los requisitos de financiación. | 15 |
|  | − Los socios han elaborado y acordado las normas mínimas y directrices técnicas para la respuesta humanitaria ASH y se basan en las normas nacionales donde corresponda (o internacionales) con consideración del contexto local. | 16 |
| Monitorear y evaluar la respuesta | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el progreso en relación con el plan / indicadores estratégicos. | 17 |
|  | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el estado de financiamiento del clúster / sector en general; | 18 |
|  | − Mecanismo establecido para monitorear la calidad de los servicios ASH entregados a la población afectada en comparación con los estándares establecidos (relevancia, confiabilidad, seguridad y cantidad de servicios ASH). | 19 |
| Fortalecer la capacidad nacional en la preparación y la planificación de contingencia | − La identificación, evaluación y monitoreo de riesgos se realizan como parte del Ciclo del Programa Humanitario o según las necesidades. | 20 |
|  | − Existen planes de contingencia para desastres de alto riesgo o recurrentes (por ejemplo: inundaciones, brotes de cólera, desplazamientos masivos). | 21 |
| Apoyar a una abogacía robusta | − Problemáticas críticas en ASH se identifican y se señalan a la atención de las partes interesadas relevantes. | 22 |
|  | − Las iniciativas de abogacía conjunta se llevan a cabo cuando es necesario para comunicar estas problemáticas en ASH a las partes interesadas clave (por ejemplo: HCT, Donors, CLA, Government). | 23 |
| Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas | − El grupo / sector ASH ha llevado a cabo una capacitación o taller sobre AAP durante el último año, o AAP es un tema permanente durante las reuniones de coordinación. | 24 |
|  | − Se ha elaborado una política u orientación dentro del cluster / sector ASH definiendo el nivel mínimo y los medios de comunicación con las comunidades afectadas. | 25 |
|  | − Cuando sea relevante y factible, los datos del cluster / sector ASH se desglosan por sexo, edad, áreas geográficas o grupos étnicos. | 26 |
|  | − Se han identificado puntos focales dentro del cluster / sector para temas transversales. | 27 |

Tabla 19: Evaluación de las funciones de coordinación - Terremoto

### 3.3.1 Recomendaciones:

Apoyar la prestación de servicios (1-8):

- Varias problemáticas fueron confrontadas relacionados con la continuidad de personal de coordinación en el terreno y entre MTTs / grupos sectoriales; que  había afectado la construcción de relaciones locales y la utilidad y continuidad de la coordinación ASH al nivel cantonal. La identificación de puntos focales entre socios ONG en zonas de alto riesgo, y el desarrollo de módulos de capacitación y herramientas estandarizadas, podría asegurar una capacidad mínima para apoyar acciones de planificación de contingencia, preparación, y de respuesta.

- Además, se evidenciaron una necesidad de clarificar y delimitar las responsabilidades entre las MTTs / Grupos Sectoriales en la provisión de servicios ASH en las estructuras de Salud, Educación, CCCM y Vivienda, y de identificar puntos focales ASH constantes dentro de estas MTTs / Grupos Sectoriales.

Informar a la toma de decisiones estratégicas (9-12)

- Datos secundarios: organizar un mapeo de fuentes de información institucionales al nivel nacional sobre aspectos de ASH ej.,. INEC, MSP, GADs, etc.; implementar un análisis anual de información existente en zonas de alto riesgo, y; promover y apoyar a las iniciativas de ARCA al nivel local en zonas de alto riesgo.

- Evaluaciones de necesidades: Establecer un grupo(s) de trabajo para definir indicadores claves, formatos adaptables y protocoles para el levantamiento y intercambio de información ASH – para sistemas, comunidades, albergues/refugios, Instituciones públicas – y con la implicación de las instituciones / MTTs pertinentes.

- Mapeo de Capacidades: reconociendo las limitaciones de los Ministerios coordinadores de los MTTs en mantener un stock de contingencia, y las capacidades limitadas de los socios ASH, sería importante de: asegurar un herramienta de mapeo rápida de capacidades para usar al inicio de una respuesta, y; de asegurar la integración del mapeo de capacidades locales – incluyendo los GADs y JAAPs – para asegurar una respuesta técnica dentro de la planificación de contingencia local / funciones de los puntos focales locales.

Planificar e implementar estrategias (13-16)

- Estándares y guías técnicas: revisitar y actualizar las guías y estándares técnicas de la respuesta de 2016, y compilación / desarrollo de módulos de capacitación básica en ASH en emergencias.

- Recursos Humanos técnicos: capacitaciones periódicas de personal clave en aspectos ASH en emergencias, y; buscar y promocionar vínculos entre colegios profesionales, academia y los proveedores de servicios ASH (GADs, JAAPs, ONGs).

- Sostenibilidad: Asegurar la validación técnica de diseños por los responsables técnicos y SENAGUA – a través de un proceso informal en situación de emergencia – para asegurar que las necesidades de largo plazo, la disponibilidad de insumos / consumibles de tratamiento, etc. han sido tomado en cuenta, y; asegurar un apoyo técnico a los proveedores de servicios para la operación y mantenimiento de medio-plazo.

Monitorear y evaluar el funcionamiento (17-19)

- Priorizar un IMO desde el principio de la respuesta, y asegurar un alineamiento y protocoles para el intercambio de información con las MTTs / Grupos Sectoriales y otros iniciativas de recolección de información pertinentes

- Al nivel nacional, mantener un 5W de actividades desarrollo o reducción de riesgos, que se podría adaptar en situación de emergencia, y con una resolución al nivel del cantón.

- Al nivel local, elaborar herramientas más operacionales con una resolución de sitio, y su incorporación en los módulos de capacitación.

Fortalecer la capacidad nacional en preparación y planificación de contingencias (20-21)

- Reestablecer el Grupo Sectorial ASH al nivel nacional para: implementar las recomendaciones y lecciones aprendidas de la respuesta; apoyar a las acciones de preparacion al nivel cantonal en zonas de alto riesgo; y apoyar a iniciativas para fortalecer las capacidades y recursos humanos para respuestas humanitarias ASH (evaluaciones de necesidades, intervenciones de emergencia, diseño de programas y infraestructuras, la coordinación sectorial y la gestión de información).

Apoyar la Abogacía (22-23)

- Mejorar la articulación entre las evaluaciones de necesidades y la abogacía programática, técnica, intersectorial y para la movilización de fondos.

- Mejorar la articulación entre lo local (cantonal) y nacional para asegurar la disponibilidad de información requisito a nivel nacional.

- Para terremotos, asegurar desde el principio los fondos de medio / largo-plazo para la capacitación y apoyo técnico a las estructuras de gestión de servicios ASH.

Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas (24-27)

- Introducción y promoción de los 5 Compromisos Mínimos del GWC – como guia practico para asegurar los principios de protección y la buena programación dentro de las intervenciones ASH.

- Capacitaciones e intercambios de experiencias periódicas en la participación, monitoreo y retroalimentación en los programas humanitarios.

# 4. Movilidad Humana

## 4.1 Antecedentes

### 4.1.1 Estructuras institucionales de Movilidad Humana y marco regulatorio

El Ecuador ha conocido varias épocas de flujos inusuales de movilidad humana en los últimos dos décadas, notablemente: la emigración de más de 3 millones de personas desde 1999 a consecuencia de una crisis financiera; la inmigración de más de 250,000 personas de Colombia; y desde 2016 hasta finales de 2018 el ingreso de 1.34 millones de venezolanos de los cual 238.500 se han establecido en el país.

En 2008, la Constitución reconoció la protección de derechos de personas en situación de movilidad como un grupo de atención particular, y empezó un trabajo de armonización de otras normativas conexas que no siempre eran conformes con los principios de la Constitución y los estándares internacionales/regionales. Se ha culminado en la formalización de la Ley Orgánica de Movilidad Humana de Ecuador en el ano 2017, que integra toda la normativa en materia de movilidad humana y regula el ingreso de extranjeros al país, garantiza los derechos para extranjeros como al trabajo y salud, y se vincula con el Plan Nacional de Desarrollo 2017-21, y la Agenda de Política Exterior 2017-21.

#### Estructura actual de respuesta

En mayo 2018, el Plan Nacional de Movilidad Humana se publicó, definiendo cuatro políticas de acción:

- Promover la ciudadanía universal y la libre movilidad en el ámbito internacional;

- Fortalecer la protección de los derechos de la población en situación de movilidad humana;

- Generar condiciones para fomentar una migración ordenada y segura; y

- Defender la diversidad, integración y convivencia de las personas en situación de movilidad.

El 20 de julio de 2018, el Viceministerio de Movilidad Humana convoco la primera reunión interinstitucional de la Mesa Nacional de Movilidad Humana, con el objetivo de articular las acciones de Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados, la sociedad civil y la cooperación internacional.

Bajo la Mesa Nacional de Movilidad Humana, siete Mesas Intersectoriales Permanentes de Trabajo se formaron, incluyendo:

- Inclusión Social (MIES)

- Inclusión Económica (MIES)

- Investigación y Estadística (MREMH)

- Comunicación e Información (MREMH)

- Integración y Atención a la Comunidad Ecuatoriana Migrante (MREMH)

- Prevención de Trata de Personas (MI)

- Flujos Migratorios Mixtos (MREMH)

Al nivel local, la conformación de Mesas Locales Intersectoriales de Trabajo depende de la Coordinación Zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.

En agosto 2018 se declaró una situación de emergencia en 3 provincias; Carchi, Pichincha, y El Oro. Sin embargo, aunque la situación de emergencia se declaró, la movilización de recursos para una respuesta de emergencias no se ha materializado. Es importante notar que la emergencia fue declarada por/en el sector de movilidad humana, y en si únicamente compromete al mismo sector de movilidad humana asegurar la respuesta.  Esto conlleva al hecho que esta declaratoria tiene un impacto muy limitado o inexistente en los otros sectores importantes para la respuesta humanitaria en movilidad humana.  En este sentido, esta declaratoria no impulsa la conformación de COEs a diferentes niveles, la activación del SNGRE para respuesta humanitaria ni la movilización de recursos fuera del sector de movilidad humana, o a niveles descentralizados.

Cabe destacar también que existe una falta de claridad en competencias, ya que la SNGRE considera que los flujos inusuales de movilidad humana no constituyen una emergencia humanitaria por desastres naturales, por la cual el SNGRE podría intervenir.  En este caso, se considera que el sector de movilidad humana, a pesar de su limitada capacidad y experiencia en respuesta humanitaria, es la entidad competente para responder a esta emergencia.

#### Estructura potencial de respuesta

En apoyo a la Mesa de Movilidad Humana, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) elaboró un Plan de Acción por desplazamiento forzado de personas extranjeras en Ecuador, y un Modelo de Centro Temporal de Transito para guiar a las acciones de los GADs y la Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. Aunque este Plan de Acción ha sido ratificado a través de una resolución ministerial SGR-129-2018 (3 de octubre 2018), nunca se ha operacionalizado y queda obsoleto.

Dentro de la estructura actual, los elementos de la MTT-1 no son considerados específicamente, pero son implícitos bajo aspectos de la protección de los derechos humanos a Salud (MSP) y Vivienda (MINDUVI), y la planificación de acciones de los GADs. En efecto la SENAGUA no tiene un rol específico dentro de la respuesta de la Mesa de Movilidad Humana. Esta estructura hubiera dependido de los COEs y los Mesas Técnicas tradicionales, específicamente:

| Mesa Técnica | Coordinador | Función |
| --- | --- | --- |
| Monitoreo, Escenario y Alertas | MREMH | Como son los flujos de la población, concentración de la población. |
| MTT-1 Agua Segura | SENAGUA | Dotación de agua segura en centros temporales de tránsito, o su dotación en lugares que no existe el servicio |
| MTT-2 Salud | MSP | Atención de población desplazada en el sistema de salud, control de epidemias atención a mujeres embarazas, niños niñas y adolescentes, personas adultas mayores |
| MTT-3 Servicios Esenciales | MTOP | Para adecuación de CEBAF, y el corredor humanitario |
| MTT-4 Centros Temporales de Transito | MREH-SNGRE | Coordinación conjunta por procesos de cierre o salida de CTT con procesos de derivación |
| MTT-5 Educación |  | Garantizar educación a población desplazada |
| MTT-6 Medios de Vida | MdT | Una estrategia productiva y económica |

Tabla 20: Estructura potencial de coordinación (SNGRE, 2018)

##### MTT-1: Mesa de Agua Segura, Saneamiento y Gestión de Residuos

Bajo esta estructura potencial, la coordinación para la MTT-1 incluiría:

| Coordinadora | Principales | Soporte |
| --- | --- | --- |
| SENAGUA | Ministerio del Ambiente (MAE) Empresa Pública del Agua (EPA) Ministerio de Salud Pública (MSP) Agencia Reguladora de Control Sanitario (ARCSA) | Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) Cuerpo de Ingenieros del Ejército Otros que invite la mesa |

Tabla 21: Participantes de la MTT-1 potencial (SNGRE, 2018)

Y tendría las responsabilidades siguientes, similar a los descritos en el Manual del COE (SGR, 2017).

| Temática | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Mapeo de capacidades | Establecer una matriz de los recursos existentes en cada una de las entidades que conforman el sector para la atención de las personas en movilidad humana. |
| Estructuras de coordinación nacional | Realizar la coordinación nacional para la provisión de agua segura, drenaje, saneamiento (evacuación de aguas negras, grises y excretas) en los lugares oficiales para la atención de las personas en movilidad humana. |
|  | Realizar la coordinación nacional de la gestión de desechos sólidos en los lugares oficiales para la atención de las personas en movilidad humana. |
|  | Realizar la coordinación de la participación del sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil relacionada con su mesa técnica, para el aporte de los recursos que sean pertinentes para atender a las personas en movilidad humana. |
| Elaboración de Estrategias y Estándares | Aplicar lineamientos o protocolo para la provisión de agua segura y saneamiento a la población en movilidad humana. |
|  | Atención a las personas en movilidad humana con discapacidad y otros grupos de atención prioritaria con requerimientos esenciales de asistencia, relacionada con la mesa técnica |
| Apoyo Operacional | Brindar soporte logístico de bienestar para el personal que participa en el sector, como en la ejecución de las actividades en territorio, si fuese necesario. |
|  | Coordinación de la atención de las personas en movilidad humana niveles nacionales, provinciales, cantonales y parroquiales inclusive. |
|  | Verificar la continuidad de operaciones y el mantenimiento de los servicios de provisión de agua, saneamiento y manejo de residuos para la atención de las personas en movilidad humana. |
| Coordinación Intersectorial | Coordinación de las demandas y necesidades con los sectores de Salud, Alojamiento y Educación. |
|  | Articular acciones con el sector Salud para establecer el manejo de los desechos hospitalarios, promoción de la higiene, cercos epidemiológicos y lucha antivectorial en los lugares oficiales de atención de las personas en movilidad humana. |
| Monitoreo y Reportaje | Elaboración de informes diarios y consolidados semanales de las acciones implementadas por cada una de las entidades que conforman el sector Agua y los resultados obtenidos. |

Tabla 22: Responsabilidades de la MTT-1 potencial (SNGRE, 2018)

### 4.1.2 Cooperación Internacional

#### Regional

El 12 de abril de 2018, durante la reunión del Comité Ejecutivo, el Secretario General de las Naciones Unidas encargó al ACNUR y la OIM coordinar la respuesta operativa en relación a la migración desde Venezuela a los otros países de la región. A continuación de esa decisión, se estableció una Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, responsable, integral e inclusiva, para dirigir la respuesta operativa en apoyo a las personas en condición migratoria desde Venezuela.  Esta decisión de facto opta por una coordinación de respuesta humanitaria no tradicional y alternativa al sistema de respuesta con coordinación por clusters.

#### Nacional

A nivel de Ecuador, esta Plataforma se traduce en el Grupo de Trabajo sobre Personas Refugiadas y Migrantes (GTRM). El GTRM está conformado por una variedad de organizaciones nacionales e internacionales y tiene como objetivo principal proporcionar un espacio de articulación de las acciones de las agencias de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y regionales, las distintas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales y otros organismos involucrados en la respuesta a la situación de refugiados y migrantes venezolanos, en apoyo a la respuesta del Gobierno.

En octubre/ noviembre de 2018, se llevó a cabo un proceso de planificación conjunta para elaborar el capítulo de Ecuador dentro del Plan de Respuesta Regional. Para alcanzar sus objetivos de coordinación, el GTRM se apoya en una estructura de coordinación operativa, compuesta de varios grupos técnicos de trabajo, que refleja la estructura del plan de respuesta. Las áreas de trabajo cubiertas por los grupos de trabajo se proyectan en la Ilustración 31.

Ilustración 38: Estructuras de coordinación internacionales ante la Movilidad Humana (Plataforma 2018)

El GTRM intenta establecer una comunicación estructurada al nivel estratégico con las instancias adecuadas del Estado, para proporcionar actualización sobre la implementación del plan, identificar sinergias y para evitar duplicaciones. A nivel técnico, los grupos de trabajo no proveen la participación gubernamental, pero podrán invitar a instancias técnicas del Estado y autoridades locales, según la necesidad.

#### Sectorial y local

Bajo la estructura regional y nacional, el sistema de grupos sectoriales (clusters) no se ha activado en el país. En su lugar una estructura que reagrupa varias mesas entre los cuales una mesa integra los aspectos de ASH con los aspectos de alojamiento temporal y NFIs.  El grupo WAN (WASH, Alojamiento temporal y NFI) se conformó oficialmente con la aprobación de los términos de referencia del grupo en fecha 10 de mayo 2019, definiendo su liderazgo por OIM y co-liderazgo por Red Clamor, y UNICEF como punto focal para los aspectos WASH. El grupo WAN tiene como propósito de asegurar una respuesta integral y de calidad en los temas WAN, y generar la sostenibilidad de las acciones de asistencia humanitaria. Los objetivos del grupo WAN incluyen:

- la coordinación operacional de la respuesta;

- la definición de estándares y guias técnicos;

- el monitoreo y análisis de la respuesta para acciones de corrección;

- la representación de los intereses del grupo WAN en otros foros y frente los organismos públicos.

Si bien el GTRM cuenta con coordinaciones locales también, por el momento esto no es el caso y tampoco proyectado para los grupos técnicos incluyendo el grupo WAN. En respuesta a la necesidad de una coordinación técnica local en ASH, se estableció un grupo de coordinación local bajo liderazgo del MSP y coliderado por UNICEF desde junio del 2018 en Rumichaca/Tulcan. Una coordinación similar se está impulsando en Huaquillas.

## 4.2 Respuesta ante la movilidad humana

### 4.2.1 Antecedentes

Desde julio de 2017, la llegada de migrantes procedentes de Venezuela aumentó progresivamente hasta registrar picos de alrededor de 90.000 personas en mayo, julio y agosto, y hasta 97.000 en octubre de 2018. Aproximadamente, 956.000 personas han llegado de Venezuela en el 2018, en comparación con las 288.000 que lo hicieron en 2017 y 102.500 en 2016 (Ministerio de Turismo, 2019; Ministerio Interior, 2019). Aunque la mayoría (fluctuando entre 77-84%) transita hacia Perú u otros destinos fuera del Ecuador, se estima que alrededor de 238.500 (Ministerio Interior, 2019) personas migrantes de Venezuela se han establecido en el Ecuador desde 2016 hasta finales de 2018 .

Las últimas rondas del DTM de septiembre y diciembre de 2018 indicaron que 30 a 34%, respectivamente, de las personas encuestadas en la frontera norte tenían a Ecuador como destino final. En el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes se estima que, a final de 2019, habrá alrededor de 506.000 migrantes de Venezuela en el país; de esos personas, se estima que 413.000 requerirán asistencia humanitaria.

Ilustración 39: Ingresos y asentamiento Venezolano de 2016 a 2018 (Ministerio Interior, 2019)

Al ingresar al país, una parte importante de la población en movilidad tiene diversas necesidades de asistencia humanitaria: acceso a alojamiento, atención médica, alimentación, agua segura, instalaciones sanitarias, insumos de higiene y otras necesidades específicas. De hecho y tal y como arrojaron los datos de la Evaluación Multisectorial de Necesidades, más del 55% de personas en movilidad entrevistadas no era capaz de satisfacer sus necesidades básicas (CFF, 2018).

El desafío importante al que se enfrentan tanto para poder acceder a los derechos y servicios que les ofrece Ecuador como para impulsar su inclusión socioeconómica, tiene que ver con su documentación, regularización, acceso al asilo y acceso a una categoría de residencia. Mientras que las principales vulnerabilidades tienen que ver con la regularización y protección de personas en migración y con la integración social y económica de la población que se establece en el país, es importante resaltar que existen necesidades específicas en agua, saneamiento e higiene que tienen que ser resueltas.

| Zona de intervención | Necesidades en agua, saneamiento y residuos |
| --- | --- |
| Puntos fronterizos: Servicios en los CEBAF/CENAF y CROs | Los servicios de agua, saneamiento, higiene y residuos en los CEBAF/CENAF no son adecuados para dar servicio a los flujos importantes de personas: - Muchas personas en migración llegan con problemas relacionados con el agua, saneamiento e higiene: diarrea y otras enfermedades; infecciones e irritaciones de piel; limitado acceso a insumos de higiene (papel higiénico, toallas sanitarias, pañales, etc.). - La infraestructura actual no está dimensionada para poder atender al incremento de flujo actual. Existen limitaciones de espacio para asegurar servicios adecuados en agua, saneamiento, higiene y residuos sólidos que cubran las necesidades de la población. - Cubrir esas necesidades puede significar una carga para los sistemas que sirven a los CEBAF/CENAF y a las comunidades alrededor |
| Ruta migratoria interna: Servicios en los CTTs / refugios / terminales / puntos de servicio | - Aunque algunos actores intervienen en las terminales de tránsito, la mayoría de los servicios de agua, saneamiento e higiene no son gratuitos para los migrantes en el corredor humanitario - Aunque se ha discutido una estrategia de puntos de servicios integrados, no se ha llegado a activar – aun así, sería necesario para prestar servicios de ASH adecuados - Varios refugios privados prestan apoyo en la cobertura de distintas necesidades de agua, saneamiento y residuos - Los CTTs / albergues de la Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos no se han activado y tendrían que cumplir con los estándares mínimos de servicios en agua, saneamiento, y desechos sólidos definidos por la SGR. |
| Servicios en las comunidades de acogida | - En varios centros urbanos, la población migrante pude tener un impacto en los servicios de agua, saneamiento, higiene y desechos sólidos existentes, por lo que se requiere: un aumento de capacidad, de extensión en la red o la provisión de servicios en espacios públicos. - En varios centros de servicio (escuelas, centros de salud, etc.), la población migrante tiene un impacto sobre los servicios existentes, requiriendo su mejoramiento. |

Tabla 23: Resumen de necesidades ASH en la Movilidad Humana

### 4.2.2 Coordinación

#### Percepciones sobre las estructuras de coordinación

Nivel nacional

| Temática | Descripción | Temas/problemas |
| --- | --- | --- |
| Estructuras de coordinación gubernamental | La mayor parte de las personas consultadas afirmaron que son más bien amplias, lo que corresponde a los aspectos de desarrollo, no se han convertido a una estructura operativa para intervenciones humanitarias al nivel local, con reuniones irregulares de la Mesa y en una participación inconsistente. Muchos también lamentaron que la SNGRE se involucra como participante de forma limitada, aunque detiene competencias y capacidades en la coordinación de respuestas humanitarias interinstitucionales. | Las instituciones locales todavía no están estructuradas para una respuesta humanitaria, y tienen dificultades para movilizar recursos que permitan hacer frente a distintas problemáticas. |
| Estructuras de coordinación internacional | La Plataforma y sus grupos de trabajo se limitan al ámbito nacional y confrontan a un alineamiento difícil con la Mesa de Movilidad Humana ni a sus subgrupos. Los grupos de trabajo técnicos de la Plataforma se formalizaron durante la consulta, y dan un mandato para la coordinación técnica ASH – lo que ha faltado dentro de las estructuras internacionales como nacionales – y también una estructura dentro de lo cual se podría promover elementos esenciales de ASH en otros sectores. | Existe una necesidad de clarificar y fortalecer las estructuras de coordinación internacional a través del establecimiento de Términos de Referencia, roles y responsabilidades, así como de mecanismos formales para su activación a nivel nacional y local. |
| Estructuras de coordinación sectorial | La combinación de ASH con el Alojamiento Temporal y NFIs en la Plataforma ha creado retos interesantes en términos de liderazgo y de estructura interna de grupo. De hecho, la creación del grupo WAN reconoce la relacione cercana entre los sectores ASH, Alojamiento y NFIs en la respuesta, sin embargo, las diferentes capacidades técnicas dentro de las agencias que podrían liderar al grupo (OIM, ACNUR y UNICEF), han dado como resultado la creación de puntos focales para cada área del grupo WAN – lo que podría transitar hacia una mezcla con una estructura de respuesta de corte más tradicional. |  |
| Evaluación de necesidades | Varias de las personas consultadas destacaron los retos y limitaciones relacionados con la evaluación de necesidades y el monitoreo de aspectos ASH. Específicamente sobre: - Un mecanismo común para evaluar integralmente los servicios locales en los pasos fronterizos y puntos de tránsitos para definir exhaustivamente qué se necesita y cómo, para que sirva de base en la elaboración de una planificación más detallada con autoridades locales y socios. - Un mecanismo común para mapear necesidades en albergues (NB: este proceso se inició durante el periodo en el que se hizo la consultoría). - Mejor acceso al mapeo de las ubicaciones de destino para que la información sirva de insumo a las intervenciones institucionales / comunitarias a nivel local. - Definición de estándares mínimos básicos para ASH. | Existe la necesidad de asegurar la existencia de puntos focales y de armonizar los procesos para realizar una evaluación mucho más integral de necesidades (para abordar picos en el flujo migratoria) en los puntos de tránsito y fronteras. Hay la necesidad de integrar los parámetros de ASH en los formularios de evaluación para albergues y refugios. Es necesario hacer incidencia y un análisis multisectorial de necesidades en las comunidades de acogida. |
| Planificación estratégica | Aunque se elaboró un plan de respuesta para Ecuador para ser incluido en el Plan de Respuesta Regional a Refugiados, los grupos de trabajo técnico todavía no estaban establecidos, y como consecuencia fue desarrollado en un corto espacio de tiempo y con un limitado compromiso o participación de actores sectoriales a la hora de definir los objetivos, actividades y indicadores. Como consecuencia, las acciones potenciales de ASH no están explícitamente mencionadas, excepto en las necesidades relacionadas con la emergencia, aunque están implícitas en los otros objetivos de protección, integración socioeconómica y construcción de capacidades. Adicionalmente, no hubo una coordinación sectorial profundo (ni en WAN ni en ASH) de los proyectos presentados bajo el PRRM, dando como resultado una colección de proyectos con una cobertura geográfica limitada y la fragmentación y duplicación de servicios ASH. | Los requerimientos de ASH no están adecuadamente reflejados en el plan de respuesta. Existe la necesidad de fortalecer la planificación sectorial conjunta para maximizar la cobertura y la capacidad disponible que tiene el país a nivel interno. |
| Estándares | Estándares básicos y actividades clave tienen que ser aún definidas en el sector de ASH. | Es necesario establecer indicadores mínimos para la respuesta en las diferentes ubicaciones de intervención. |
| Movilización de recursos | Muchos participantes resaltaron las dificultades para levantar fondos por la falta de un planificación y llamamiento conjunto. De hecho, muchos participantes afirmaron haber tenido dificultades para movilizar recursos de sus propios donantes de forma individual y que un plan de acción definido de forma conjunta facilitara enormemente la movilización de fondos. Esta situación, junto con el proceso de planificación estratégica, ha resultado en la fragmentación o actividades parciales, en la presencia de múltiples actores potenciales de ASH en las zonas fronterizas y en una escasez de actores que estén presentes en otros puntos de tránsito al interior del país. | Hay una necesidad de desarrollar planes de acción conjuntos y proyectos comunes entre aliados sectoriales. Hay que realizar estrategias sectoriales de incidencia conjunta sobre las necesidades de ASH. Se necesita una mayor visibilidad de las necesidades ASH y de los actores que no pertenezcan a las Naciones Unidas en los productos de la Plataforma |
| Monitoreo de la respuesta | Existen múltiples mecanismos que pretenden hacer seguimiento de las actividades ASH, lo que refleja una falta de liderazgo claro dentro de las estructuras de coordinación. ActivityInfo se ha presentado a nivel regional, sin embargo, una revisión de los datos refleja que solo las agencias de Naciones Unidas lo utilizan. Adicionalmente, algunos participantes destacaron una mala alineación entre los indicadores y las actividades relacionadas con ASH dentro del sistema. La Plataforma también ha dado a conocer el modelo 3W a nivel nacional, sin embargo, no se ha actualizado con frecuencia regular. Finalmente, UNICEF también ha dado a conocer las 5W específicas para ASH a nivel local en las zonas fronterizas. Aunque esto ha sido percibido como lo más completo de los sistemas, ha sido difícil para UNICEF mantenerlo por la falta de mandato, y quede a ver los sistemas a definir dentro del Sector WAN. Adicionalmente, otros retos son relacionados a la falta de indicadores claros para la respuesta ASH vinculados al PRRM y ActivityInfo. | Se hace falta una perspectiva general de actividades planeadas y en ejecución entre los actores ASH. Es necesario clarificar el marco de respuesta WAN/ASH para guiar el marco de monitoreo. Es necesario clarificar el liderazgo para el seguimiento de la respuesta de ASH bajo el grupo WAN. |
| Reportes | Muchos participantes no tenían claro como integrarse en los SitReps de la respuesta para la visibilidad de su organización y la coordinación de sus actividades planificadas. | Es necesario solucionar problemas relacionados con las estructuras de coordinación, el manejo de información y en el monitoreo de la respuesta para asegurar una adecuada visibilidad de las organizaciones que participan de la respuesta. |

Tabla 24: Percepciones de coordinación al nivel nacional

Nivel local (pasos fronterizos)

| Temática | Descripción | Temas/problemas |
| --- | --- | --- |
| Instituciones locales | Teniendo en cuenta que hay una estructura de coordinación diferente al COE tradicional, ha sido difícil articular la respuesta entre actores locales y autoridades, quienes no están familiarizados con la estructura y sus roles y responsabilidades dentro de la estructura. Se sugirió que un COE, al ser una máxima autoridad, podría ser una estructura útil para comprometer a las instituciones. | Hay que clarificar los responsabilidades de cada institución, para empoderar y establecer las competencias de la institución con el fin de que se comprometa en la coordinación operacional y técnica a nivel local. En el sector ASH, aunque el MSP está tomando el liderazgo en algunos sitios, el rol de SENAGUA no está claro. |
| Sub-mesa de agua | Se ha establecido una submesa de agua bajo el liderazgo del MSP e impulsado por UNICEF en Rumichaca/Tulcán que se reúne cada dos semanas. Aunque inicialmente fue difícil asegurar el compromiso de las autoridades locales con el grupo, actualmente se ha convertido en una plataforma que resuelve de forma específica temas de agua, saneamiento, residuos sólidos y diarrea. Aunque la participación de la EMAPA-T es irregular y crea limitaciones, existe un canal de comunicación para responder a las alertas sobre cloro residual bajo. La cooperación con las instituciones oficiales es clave- no solo para el permiso y aprobación de las intervenciones, sino también para que se impliquen en las actividades y para identificar problemáticas y potenciales regulaciones. El grupo ha resuelto de forma exitosa una variedad de temas desde que fue establecido: - Soluciones para temas de residuos sólidos con contribuciones del GAD, UNICEF, ADRA y la CRE - Identificación de opciones de tratamiento de aguas residuales con la empresa, MAE, UNICEF, ADRA y el ICRC. - Mecanismos para identificar y solucionar bajos niveles de cloro residual en el suministro de agua con apoyo de ARCSA, MSP, UNICEF y ADRA. | Variación de estructuras de coordinación a nivel local. Falta de un liderazgo formal en el sector ASH a nivel local. |
|  | En San Miguel / Lago Agrio, existe un interés en el establecimiento de un mecanismo de submesa similar que en Rumichaca/Tulcan. Sin embargo, la coordinación se lleva a cabo a través de grupos de WhatsApp (1 grupo con las autoridades y otro con los socios). Aunque se percibe como útil, los participantes de ASH dijeron que sería útil tener un grupo de WhatsApp específico para ASH para solucionar de forma rápida los problemas con residuos sólidos y cortes de agua. |  |
| Planes de contingencia | La planificación de contingencia local para aumentos significativos de flujo ha sido desarrollada en al menos un lugar- identificación de actores, suministros (letrinas móviles, filtros, tanques, etc.), cómo deben ser instalados y cuándo deben ser activados (1 día de plazo para el agua). | Planes de contingencia inconsistentes cuando hay picos de llegada. |
|  | Cambios en las políticas de migración a nivel nacional y otros eventos /bloqueos a lo largo de la ruta puede llevar a una acumulación de personas en diferentes puntos fronterizos y/o cambios en las rutas y en las zonas fronterizas que son utilizadas por la población migrante. | Falta de comunicación formal y de análisis de flujos de población- tanto dentro como entre países- para estar mejor preparados a nivel local. |
| Armonización técnica | Múltiples participantes destacaron el valor de la coordinación local ASH a la hora de buscar la armonización de los insumos incluidos en los kits; la mayoría de los participantes reconocieron que, aunque el contenido de los kits no ha sido estandarizado, se han establecido mecanismos para evitar duplicaciones o conflictos. | No se han desarrollado lineamientos sobre estándares básicos y técnicos. |
| Monitoreo de calidad | UNICEF ha desarrollado un formulario Kobo para hacer un seguimiento a la calidad del servicio ASH y su continuidad en las zonas fronterizas y puntos de tránsito. Sin embargo, se está siendo utilizado principalmente por los socios implementadores de UNICEF (por las complicaciones en la coordinación de las estructuras mencionadas). Varios participantes indicaron que, adicional a la disponibilidad del servicio de seguimiento, sería útil considerar el uso de servicios clave, como por ejemplo puntos para lavarse las manos, etc. | Cobertura parcial de herramientas de seguimiento de calidad. |
|  | Varios participantes destacaron que existió una recopilación de datos relevante ej. el monitoreo de salud, monitoreo de protección, y el DTM. Sin embargo, estas bases de datos, por lo general, no se analizan a nivel local para hacer ajustes en la prestación de servicios. | Falta de una revisión periódica de datos relevantes para que sirvan de insumos a la hora de realizar correcciones en los programas. |
|  | Algunos participantes destacaron el valor de un intercambio de datos más estructurados entre zonas fronterizas. Por ejemplo, información recogida en el punto de frontera sur podría dar una retroalimentación sobre los servicios en los puntos de entrada y tránsito. De forma similar, la información recogida en los puntos fronterizos de la zona norte podría ser compartidos de vuelta con Colombia. | Falta de un intercambio de información organizado entre países fronterizos que sirvan de insumos a la hora de realizar correcciones en los programas. |

Tabla 25: Percepciones de coordinación al nivel local

### 4.2.3 Pertinencia

#### Evaluación de necesidades

Pasos fronterizos del norte

Entrevistas realizadas con personas en movilidad, personal que trabaja en terreno en Rumichaca y San Miguel y una revisión de los datos disponibles sugiere lo siguiente:

| Agua | El screening de salud de UNICEF realizado de octubre 2018 a febrero 2019 indica que el 89% ha tenido acceso a agua segura durante su viaje. La mayoría de las personas pueden rellenar sus botellas de los grifos a lo largo del camino y dan por sentado que es agua segura, aunque, en ocasiones, algunos han usado aguas superficiales. |
| --- | --- |
| Saneamiento | El screening de salud de UNICEF realizado de octubre a febrero indica que el 75% ha tenido acceso a saneamiento básico durante su viaje. Información anecdótica sugiere lo siguiente: - Los autobuses tienen baños para orinar, pero las personas tienen que esperar para defecar. - Los baños de las gasolineras son gratis pero no suelen estar limpios / bien mantenidos. - Las terminales de autobuses tienen buenos baños, pero la gente tiene que pagar 20-30 centavos USD para entrar y son usados principalmente por mujeres y niños. - Defecación al aire libre suele hacerse en los montes a lo largo de la ruta – pocos tienen papel higiénico y usan telas u otros materiales para limpiarse. |
|  | El screening de salud de UNICEF sugiere que el 8% de niños y niñas por debajo de los 5 años han tenido diarrea durante el viaje. La información anecdótica sugiere que una combinación de mala alimentación e higiene deficiente contribuye a provocar diarrea. La falta de pañales y de espacios para bañarse provoca irritaciones de la piel y la falta de agua caliente (en climas fríos) requiere al uso de toallitas húmedas. |
| Higiene | Información anecdótica sugiere que la mayoría de las personas no tienen acceso fácil a instalaciones para bañarse a lo largo del camino. La gente reportó haberse bañado en ríos y en los baños donde era posible. Adicionalmente, una proporción significativa de personas llega sin haberse cambiado de ropa limpia nunca o pocas veces y necesita un lugar para lavar y secar su ropa interior. Las personas explicaron que lavaron su ropa en ríos a pesar de que frecuentemente no tenían jabón y la tenían que secar como y donde podían. La combinación contribuye a que existan altos niveles de problemas cutáneos entre la población migrante, tal y como reporta el personal de salud en Rumichaca y San Miguel. |
| Artículos de higiene | Mucha gente llega sin medios económicos para cubrir sus necesidades básicas, y los datos de DTM indican que esta es una tendencia al alza. En mayo de 2018, el 7% reporte tener dificultades para acceder a agua y comida, cifra que se incrementó a 33% en el mes de diciembre de 2018. De forma similar, mientras que en septiembre de 2018 el 40% de las personas que respondieron la encuesta indicaron no tener suficientes medios para cubrir sus necesidades alimenticias, dato que se incrementó a un 49% en diciembre de 2018. |

Tabla 26: Resumen de necesidades ASH al ingresar al país

Aunque inicialmente se pensó que las zonas fronterizas contaban con suficientes instalaciones de ASH, especialmente porque ante los anteriores flujos de migración procedente de Colombia la OIM implementó sistemas para cubrir estas necesidades, el número de personas que cruzan la frontera diariamente es considerablemente más alto y, a menudo, fluctúa significativamente registrando picos importantes que pueden exceder la capacidad de las instalaciones disponibles para darles servicio.

Puntos de tránsito / servicio al interior

Ilustración 40: % de menores de 5 años que han tenido diarrea en la última semana (OIM, 2018b)

No se dispone de una visión general de las necesidades reales que existen en los distintos puntos de tránsito, pero se asume que un amplio número de servicios está disponible a pesar de que, algunos, tengan un costo para el usuario. Aunque no está directamente relacionado con los servicios de los puntos de tránsito, en diciembre de 2018, DTM registró las siguientes tasas de diarrea en niños y niñas menores de 5 años en distintos puntos de ruta. Los datos se muestran en la  Ilustración 21.

Un análisis general de las necesidades en distintos albergues privados que prestan apoyo a migrantes y refugiados no estaba aún disponible al momento de realizar esta consultoría. Sin embargo, ACNUR estaba trabajando en la identificación de varios albergues y refugios temporales y se estaban dando discusiones sobre el desarrollo de un formulario común para realizar evaluaciones, así como la inclusión de parámetros de ASH en el mismo.

Las entrevistas con organizaciones que dan apoyo a albergues privados o servicios de alojamiento sugieren que existen necesidades de mejorar los sistemas básicos de ASH. Sin embargo, hay que destacar que existen algunas complicaciones para lograr este objetivo, especialmente porque se trata típicamente de albergues privados y, en algunos de ellos, la ampliación de servicios sería limitada por el tipo de estructuras preexistentes.

Comunidades de acogida

En las comunidades de acogida, aunque no ofrece una cobertura integral, el DTM sugiere que un porcentaje pequeño pero significativo de la población hacen frente a retos para acceder a agua segura y a saneamiento básico. Si bien la pregunta es comparativa y la respuesta dependerá de cuándo y de dónde salió la persona encuestada de Venezuela, en mayo de 2018, el 6% de los encuestados en Quito afirmó que tuvo problemas para acceder a servicios de saneamiento básico y un 2% reportó problemas para acceder a agua potable segura (OIM, 2018), lo que sugiere una tendencia relativamente consistente.

Ilustración 41: Comparación de las condiciones sanitarias (OIM 2018a; 2018b)

Estos datos son consistentes con los resultados de la evaluación conjunta de Octubre 2018 (CFF, 2018), que identificó una proporción significativa de migrantes que no contaban con servicios de agua o saneamiento en los albergues y viviendas que ocupaban.

También vale la pena señalar la posibilidad de sobrecargar a los servicios existentes en las comunidades de acogida. De hecho, esto está ocurriendo ya en algunos puntos fronterizos, lo que resulta en un aumento de las tensiones como consecuencia de la reducción del servicio en las comunidades que dependen del mismo sistema.

Ilustración 42: Acceso a servicios ASH en Albergues y viviendas alquilados (CFF, 2018)

Como respuesta al aumento del número de migrantes venezolanos en edad escolar que se están matriculando en escuelas de Ecuador, UNICEF está implementando un proyecto para hacer frente a la xenofobia y promover la inclusión en las instituciones educativas en las que hay más estudiantes extranjeros. Aunque no forma parte del proyecto, durante su implementación se han detectado importantes necesidades de ASH en varias de las escuelas donde se está trabajando, por lo que este sería también un factor relevante para tener en cuenta a la hora de desarrollar estrategias de respuesta para la población migrante.

#### Objetivos de la respuesta

Como ya se indicó anteriormente, los objetivos y las directrices clave para la respuesta no siempre incluyen de manera explícita los aspectos esenciales de ASH, sobre todo en las Áreas III y IV.

| Área | Objetivo | Aspectos ASH explícitos e implícitos |
| --- | --- | --- |
| I - Asistencia de emergencia directa | Identificar y responder a las necesidades prioritarias inmediatas de la población meta de manera eficiente y oportuna. | La prestación de asistencia básica, como alimentos, vivienda, artículos no alimentarios (NFI), ASH e intervenciones sanitarias, se coordinará en los puntos fronterizos y en las zonas donde las personas refugiadas y migrantes de Venezuela transitan o se han asentado. |
|  | Generar y facilitar el acceso a información sobre derechos, bienes y servicios que salvan vidas, utilizando un enfoque basado en género, edad y diversidad, y que oriente la respuesta humanitaria. |  |
| II - Protección | Aumentar el acceso al asilo, regularización y documentación. | Los socios continuarán con la identificación y referencia de personas con necesidades específicas a los servicios especializados. Implícita dentro de esta área son las instalaciones ASH adaptado a esos servicios especializados ej. casas de acogida para adolescentes no acompañados; etc.. |
|  | Apoyar la identificación y referencia de casos de personas con necesidades específicas de protección y acceso a servicios. |  |
| III - Integración socioeconómica y cultural | Aumentar el acceso de la población refugiada y migrante a servicios de salud, educación y vivienda adecuada, en igualdad de condiciones con la comunidad de acogida, teniendo en cuenta sus características específicas de edad, género y diversidad. | Con respecto a la inclusión socioeconómica y cultural, los socios buscarán mejorar las oportunidades de autosuficiencia y garantizar el acceso a la atención médica, educación y vivienda adecuada, todo con una perspectiva de edad, género y diversidad. Implícita dentro de esta área es el apoyo en la provisión de servicios ASH en las estructuras existentes – y donde sea necesario, fortalecerlas – incluyendo las inversiones que beneficien a las personas refugiadas y migrantes venezolanas y a las comunidades de acogida en mejoras de los servicios ASH. |
|  | Generar oportunidades para acceder a empleos formales, recursos productivos y medios de vida para la población refugiada y migrante, en igualdad de condiciones con la comunidad de acogida. |  |
|  | Fomentar la cohesión social, coexistencia pacífica y la no discriminación en las comunidades de acogida. |  |
| IV - Fortalecimiento de capacidades | Mejorar las capacidades del Gobierno en la gestión de las fronteras, poniendo especial atención en el acceso a servicios sociales, así como en el asilo y la regularización. | Las actividades se centrarán en el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, incluidos sus mecanismos de coordinación y de gestión de la información para así facilitar la toma de decisiones a nivel local y nacional y reforzar las capacidades institucionales. Implícita dentro de esta área es el apoyo técnico, en equipamiento e infraestructural, tanto como en la coordinación local y nacional, a las instituciones rectores de los servicios del sector. |
|  | Fortalecer la gestión de la información y la coordinación para la toma de decisiones a nivel local y nacional. |  |
|  | Reforzar las capacidades de las instituciones locales y nacionales en el área de protección integral e integración de la población refugiada y migrante. |  |

Tabla 27: Objetivos de la respuesta PRRM (PCRMV, 2018)

#### Estándares mínimos para la respuesta

Al momento elaborar este informe, el sector de ASH había definido indicadores para los estándares mínimos de agua, saneamiento y residuos. Aunque la propuesta de la SGR ha incluido los estándares de alojamientos temporales para los CROs y CTTs, estos están basados en una estancia de corto/medio plazo, por lo que los indicadores del manual ESFERA, en algún caso adaptados a la normativa nacional (por ejemplo, en temas de cloro residual) para los centros de transito podrían ser más adecuadas y realizables. El cuadro que sigue a continuación presenta una propuesta potencial para los pasos fronterizos y los alojamientos temporales:

Estándares CROs/CTTs

| Temática | Primera respuesta |
| --- | --- |
| Agua | 15 l/p/d (más de un día) - 7.5 l/p/d (menos de un día) |
|  | 250 personas por punto de agua |
|  | <500m de distancia máxima |
|  | Caudal al punto de agua: 0.125 l/s Periodo de acceso: 12 horas de agua continua Cloro residual: fuente – 0.8 mg/l; grifo – 0.3 mg/l Coliformes fecales (agua no-clorada): <10 ctt / 100ml Fisicoquímico: conforme estándares nacionales |
| Saneamiento e higiene | 50 personas / letrina |
|  | 1 punto de lavamanos con jabón a menos de 5m de cada bloque de letrinas Conexión a alcantarillado o 30m mínimo entre letrina seco / fosa séptica y fuentes de agua o 1.5m mínimo entre el fondo de la letrina seco y el nivel freático Letrinas a 6m mínimo y 50m máximo de la estructura / vivienda Segregación de facilidades por genero (ratio 3:1 (mujeres:hombres) + urinarios), ubicación segura; iluminación; cerraduras; etc. 250 personas / unidades con facilidad de acceso (discapacidad física, etc.) |
|  | 50 personas / ducha |
|  | División de instalaciones por género (ratio 3:2 (mujeres:hombres)) con ubicación segura, iluminación, cerraduras, etc. Separación de almacenamiento de agua para duchas (si es pertinente) Separación de aguas grises y drenaje adecuado 250 personas / unidades con facilidad de acceso (discapacidad física, etc.) |
|  | 100 personas / lavandería |
|  | Separación de almacenamiento de agua para lavandería (si es pertinente) Separación de aguas grises y drenaje adecuado |
| Residuos / Desechos sólidos | 200 personas / contenedores de 100 litros |
|  | Entre 15m (mínima) y 100m distancia (máxima) de la estructura / vivienda |
|  | 2 personas de mantenimiento / 1.000 personas |
|  | Asegurar la recolección, transporte y tratamiento según estándares nacionales |

Tabla 28: Propuesta de estándares ASH, basados en los estándares ESFERA para centros de tránsito (SPHERE, 2018)

#### Movilización de recursos

Teniendo en cuenta la estructura del llamamiento, el FTS no puede dar una visión general de los fondos específicos requeridos para las intervenciones de ASH y, adicionalmente, es un desafío identificar el financiamiento por país en relación con los diversos objetivos del PRRM. Como ya se señaló previamente, la mayoría de las agencias han buscado financiamiento de manera independiente y los recursos para ASH han sido relativamente escasos. Como consecuencia de esto, de las conversaciones con los encuestados se puede concluir que la fuente más importante de financiamiento para ASH ha sido el CERF, ya que ha asegurado la implementación de proyecto específico para mejorar las condiciones de ASH en los pasos fronterizos y terminales terrestres de la frontera norte. A esto hay que añadir que el CERF ha proporcionado el eje central en torno al que giran otras contribuciones de ASH que son complementarias, tal y como se describe más abajo en la sección sobre la implementación de la respuesta. Como ya se indicó, los proyectos conjuntos para otras áreas de intervención impulsarían enormemente los esfuerzos de recaudación de fondos.

Las intervenciones en curso de la FICR / CRE, con el apoyo recibido tras su llamamiento regional, también son importantes ya que están brindando servicios mínimos en puntos clave de las fronteras y en las rutas y, además, están en capacidad de mantenerlos hasta fin de año. Por otro lado, la percepción cambiante de que Ecuador es un país de tránsito y no tanto de recepción, también ayudará a promover la movilización de fondos.

Una estimación aproximada basada en la documentación y las entrevistas disponibles sugiere que el financiamiento para el sector en 2018 era de alrededor de USD 200-220.000. El aporte del proyecto CERF representa aproximadamente el 50% con 120.000, mientras que la financiación general de UNICEF ASH constituye aproximadamente el 66%, con 140.000.

El objetivo y resultados del proyecto del CERF contribuyen directamente a la consecución del Objetivo de Asistencia de Emergencia Directa de la PRRM, focalizado en las zonas de paso fronterizo del norte del país.

| Objetivo | Resultados |
| --- | --- |
| Asegurar la calidad, gratuidad y el continuo acceso a servicios de ASH seguros para la población vulnerable en situación de movilidad. | Personas en situación migratoria tienen acceso a puntos de agua para consumo en zonas fronterizas y puntos de tránsito. |
|  | Personas en situación migratoria tienen acceso continuo a servicios de saneamiento de calidad, gratuitos y seguros (baños y duchas) en zonas fronterizas y puntos de tránsito. |
|  | Personas en situación migratoria tienen acceso continuo a servicios de calidad, gratuitos y seguros para realizar prácticas de higiene clave (ej. Lavado de manos con jabón y MHM) en zonas fronterizas y puntos de tránsito. |

Tabla 29: Marco ASH del proyecto CERF

#### Implementación de la respuesta

Como se anotó previamente, las intervenciones de ASH durante la primera mitad de 2018 se han caracterizado por ser fragmentadas y a pequeña escala y buscando apoyar a las autoridades. Con la declaración de emergencia y el proyecto CERF, la respuesta se ha distinguido por una inclusión más integral de las necesidades de ASH y una serie de intervenciones de corto, largo y medio plazo para solucionar los problemas detectados.

En términos de intervenciones rápidas, la provisión y mantenimiento de puntos de hidratación, abastecimiento y monitoreo de agua segura, distribución de kits de agua y de higiene a la población vulnerable. Y en términos de intervenciones a medio y largo plazo, las instalaciones de almacenamiento de agua en tanques, la organización y suministro de cubos para depositar y gestionar desechos sólidos, la rehabilitación de servicios sanitarios y la identificación de soluciones para el tratamiento de agua en el punto de consumo. Un enfoque más integral ha facilitado la combinación de recursos de diferentes actores, como se indicó en la sección previa de percepciones sobre la coordinación.

### 4.2.4 Eficacia

#### Resultados

Teniendo en cuenta las limitaciones relacionadas con el marco de respuesta y la existencia de múltiples sistemas de monitoreo, es difícil estimar los resultados ASH dentro del PRRM. Sin embargo, si utilizamos el marco CERF, que se basa en datos recogidos por los socios implementadores de UNICEF, podemos concluir lo siguiente:

Ilustración 43: Población máxima en base a los estándares propuestos – Fuente; Monitoreo UNICEF

Ilustración 44: Instalaciones de ASH por sitio - Fuente: Monitoreo UNICEF

Las intervenciones colectivas de los socios en ASH han logrado mejoras significativas en las instalaciones de los pasos fronterizos y en algunas terminales terrestres. Si aplicamos los estándares potenciales ESFERA, hay suficientes puntos de agua para dar servicio a 2.500 personas que transitan en los puntos en los que se realiza seguimiento. Esto es suficiente cuando hay picos en el flujo, excepto en Tulcán donde se han registrado hasta 5.000 personas que pasan la frontera por día.

La capacidad de respuesta de los baños y duchas es sustancialmente más baja y cuando hay picos en el flujo de personas no se puede asegurar un servicio suficiente.

Además del incremento en el número de instalaciones, el apoyo continuo a la limpieza y al mantenimiento de las instalaciones ha garantizado mejoras en el servicio y un nivel relativamente constante de calidad y accesibilidad. El semáforo del agua tiene en cuenta la disponibilidad de agua, la calidad, la señalética y el tiempo de espera. El semáforo de saneamiento considera aspectos de accesibilidad, limpieza, separación por género e iluminación. Finalmente, el semáforo de higiene incluye aspectos de disponibilidad de insumos como jabón y papel higiénico, así como de basureros y limpieza del lugar.

|  | Paso fronterizo | Terminal terrestre |
| --- | --- | --- |
| Tulcán |  |  |
| Lago Agrio |  |  |
| Huaquillas |  | No aplica |

Ilustración 45: Evolución de calidad de servicios ASH por sitio: promedio mensual (año 2018). Fuente: Monitoreo UNICEF

### 4.2.5 Eficiencia y calidad

La inversión en la respuesta de ASH se había estimado a unos 200-220.000 USD para el año 2018. Aunque las intervenciones han logrado aumentar el acceso y calidad de servicios básicos de ASH en los pasos fronterizos principales, en las terminales terrestres y en las provincias en estado de excepción, una problemática común es su gestión y mantenimiento por parte de las autoridades.

Como se puede ver en las secciones anteriores, las autoridades locales asegurarían los servicios en sus CEBAF / CENAF. Sin embargo, el aumento en el número de instalaciones móviles (filtros, baños, duchas, botes, etc.) y en el número de usuarios, requiere de insumos y recursos humanos adicionales para su gestión y monitoreo.

Como se había mencionado, las estructuras de coordinación nacionales del Gobierno para atender a las personas en situación de movilidad humana no han facilitado que las instituciones se involucren, ni tampoco la movilización de recursos internos para hacer frente a estas problemáticas. Aunque los socios ASH han elaborado acuerdos y compromisos para el mantenimiento y gestión de los servicios gratuitos, todavía queda por ver si las instituciones logran cumplir con los compromisos adquiridos. Sobre todo, teniendo en cuenta que un análisis de los costos operacionales de los servicios actuales indica que el gasto de mantenimiento es 2 o 3 veces más alto del costo habitual. Esto incide en la calidad, limpieza continua y disponibilidad de insumos.

| Temática | Descripción | Buenas prácticas | Lecciones aprendidas |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuidad de servicios | Rupturas en los servicios de agua o de electricidad pueden dejar los sitios sin acceso | Acuerdos y establecimiento de mecanismos de actuación con el GAD para el envío de tanqueros en caso de necesidad | Puede tomar un día organizar con el tanquero la provisión de servicio |
|  |  | Instalación de tanques de reserva y tanques separados para los baños y duchas | Las estructuras antiguas de los CEBAF/CENAF no aguantan el peso de los tanques – hay que pensar a estructuras de elevación |
|  | Fluctuaciones en los niveles de cloro residual | Sistemas de monitoreo diarios, implicando ARCSA y las autoridades y mecanismos de coordinación para superar el problema con los proveedores de servicio Provisión de productores de cloro con la empresa / SENAGUA. | Las empresas locales enfrentan varias limitaciones operacionales |
|  | Discontinuidad o ausencia en la recolección de residuos, causando un ambiente insalubre y un aumento en vectores. | Aumento de la capacidad y calidad de almacenaje en función del programa de recolección Separación de residuos plásticos. |  |
|  | No provisión de servicios de mantenimiento a los puntos de hidratación y servicios sanitarios puede dejar los sitios sin acceso, causando un ambiente insalubre | Sistema de monitoreo y seguimiento de los servicios ASH en el sitio Acuerdos de compromiso con los GAD para el mantenimiento del servicio gratuito | No hay claridad si los GADs pueden proveer estos servicios |
| Capacidades para picos de llegada en el número de personas en movilidad humana | Los sistemas que abastecen a los CEBAF/ CENAF tienen limitaciones en su producción y, como consecuencia, un posible aumento en la demanda en los CEBAF/ CENAF puede disminuir el servicio a las comunidades. Si un pico se prolonga, la comunidad puede cerrar sus puertas para acoger a personas en movilidad humana | Evaluación de los sistemas para identificar posibilidades de aumento / mejora del servicio y reducción de potenciales tensiones Consultar y establecer acuerdos sobre horas de servicio para el CEBAF/CENAF y las comunidades |  |
|  |  | Acuerdos y establecimiento de mecanismos de actuación con el GAD para el envío de tanqueros en caso de necesidad | Puede tomar un día organizar con el tanquero la provisión de servicio |
|  | La posibilidad de instalación de grifos de agua adicionales es limitada por la infraestructura misma del CEBAF/CENAF y por la no autorización para la instalación de otros provisionales. | La instalación de filtros de alta capacidad en puntos clave y puntos de servicio Pequeño stock de filtros adicionales | Los filtros deben tener alta capacidad y recibir un seguimiento continuo |
|  | Durante picos, la cantidad de instalaciones sanitarias no son suficientes | Identificación de baños móviles y de sus ubicaciones potenciales |  |
|  | Los sistemas de aguas usadas que sirven a los CEBAF/ CENAF tienen limitaciones, lo que provoca la reducción del número de letrinas que pueden ser instaladas | Trabajo conjunto con MAE y las empresas para identificar soluciones de tratamiento |  |
|  | En algunos lugares, los picos pueden requerir la activación de otras opciones de alojamiento temporal en la localidad | Evaluación de las instalaciones de ASH en los sitios potenciales |  |
| Accesibilidad de servicios | Se debería socializar información sobre los distintos servicios que se pueden encontrar en el lugar y sobre cómo acceder a ellos entre los socios presentes en el sitio | Iniciativas locales para informar a la población e identificar acciones complementarias entre los socios. Por ejemplo, la promoción de higiene durante la distribución de artículos no alimenticios, la promoción de los espacios con cambiador a los que reciben kits de higiene para bebes, etc. |  |
|  | Limitación en la posibilidad de aumentar el número de grifos restringe el acceso en algunos pasos fronterizos | Instalación de puntos de hidratación (filtros) en los distintos puntos de servicios en el sitio como por ejemplo espacios amigables, puestos de salud, espacios de descanso, etc. (aunque no siempre esto es posible) |  |
|  | La limitación en la posibilidad de instalar más baterías sanitarias aumenta la distancia de los alojamientos temporales. Como consecuencia se han reportado lugares de defecación al aire libre y también algunos sitios de riesgo para los usuarios de las instalaciones durante la noche | Investigación sobre la posibilidad de instalar sistemas de tratamiento para aumentar los servicios sanitarios |  |
|  | Varias personas reportaron la necesidad de monitorear y reforzar el lavado de manos |  |  |
|  | Sería importante contar con un mecanismo para calentar el agua en lugares con climas fríos, sobre todo para niñas y niños | Planificación de un espacio seguro para poder limpiar y bañar a los niños y niñas con un stock de toallitas húmedas y pañales |  |
|  | Un número importante de niñas y niños llegan con dermatitis y hongos. Las personas lavan su ropa como pueden en ríos, baños, puntos de agua, etc. Aunque no se ha autorizado, sería importante proporcionar algún lugar para lavar y secar la ropa de manera segura por los que pasan la noche | ADRA tiene un diseño móvil creado en Chile para lavar y secar ropa y cocinar – está buscando financiamiento para implementar un piloto |  |
|  | Todos los socios que entregan kits de higiene reportan haber implementado grupos focales de discusión. Sin embargo, los contenidos de cada kit son distintos y destinados a diferentes grupos de atención. Las distribuciones se coordinan de diferentes maneras en cada lugar | Grupos focales y PDM para la definición del contenido de los kits | Donde hay entrega de kits, es necesario asegurar servicios de gestión de residuos. 1 rollo de papel higiénico dura un máximo de 2-3 días para una familia. Los que van caminando necesitan rollos adicionales |

Tabla 30: Resumen de problemáticas, buenas prácticas y lecciones

### 4.2.6 Brechas en la respuesta

Comparando los datos sobre las necesidades y los objetivos de la respuesta del PRRM, se han identificado varias brechas entre ambos en la actual respuesta. Sin embargo, si consideramos únicamente los aspectos ASH en base al Objetivo de Asistencia de Emergencia Directa, los servicios de ASH de emergencia deberían proveerse tanto en los puntos fronterizos como en las zonas donde las personas refugiadas y migrantes de Venezuela transitan o se han asentado. Aunque no se puede evaluar la respuesta en estas zonas, vale la pena tener en cuenta varios comentarios realizados por las personas encuestadas.

| Sitio | Descripción | Buenas/ potenciales prácticas |
| --- | --- | --- |
| Terminales terrestres | Aunque algunos socios aseguran servicios en determinadas terminales terrestres, la cobertura es limitada y las intervenciones se complican sobre todo cuando el servicio es privado y no público– este puede complicar el acceso a servicios gratuitos sin un apoyo continuo | UNICEF está en conversaciones con el MTOP sobre el acceso y mantenimiento de servicios ASH en los distintos puntos bajo la administración de la MTOP |
| Albergues / espacios de protección | Algunos socios apoyan la implementación de espacios de protección, mientras que hay fundaciones que manejan albergues privados. La mayoría de ellos reportan que están aumentando las necesidades de los servicios de ASH en estos lugares. Sin embargo, para cubrir estas necesidades se tendrían que hacer un mapeo de los distintos albergues y, teniendo en cuenta que se trata de entidades privadas, sería muy complicado intervenir en estas infraestructuras | Bajo la nueva estructura de coordinación, el grupo técnico de trabajo WAN está organizando un mapeo de los distintos albergues en el territorio. Este ejercicio incluirá parámetros ASH con el fin de recoger insumos para la elaboración de una estrategia conjunta |
| Puntos de servicio conjuntos en la ruta migratoria | En 2018 se sugirió establecer puntos de servicio conjuntos (los ‘blue dots’ que se habían usado en Siria). Aunque esta estrategia no se ha implementado aún, si se establece, habría que asegurar servicios básicos de ASH en los puntos de servicio comunes | El MSP ha promocionado al personal en las Parroquias de proporcionar agua segura a los caminantes, y ha establecido puntos de servicio en la ruta de migración |
| Servicios de salud | Aunque UNFPA y la OPS han dado un apoyo limitado a los servicios de salud rurales en los Cantones de Tulcán y Sucumbíos, existen debilidades importantes en la infraestructura y en el equipamiento | El MSP recopila datos sobre el origen de los pacientes lo que podría permitirá identificar los centros de salud que reciben altas concentraciones de migrantes. |
| Escuelas | UNICEF está implementando un proyecto en las escuelas para promover la inclusión y evitar la xenofobia. Aunque dentro de esta iniciativa no está incluida una evaluación de las instalaciones de ASH, durante su implementación se han detectado altas necesidades en ASH en muchas de las unidades educativas. | El MINEDUC tiene información y datos sobre los países de origen de los estudiantes, lo que permite identificar escuelas con altas concentraciones de extranjeros. |
| Comunidades de acogida | Actualmente, el apoyo ASH a los migrantes y refugiados en las comunidades de acogida se hace a través de intervenciones en protección y vivienda. Si se provee una asistencia de vivienda temporal, esta tiene que cumplir con estándares mínimos de servicios de agua y saneamiento. Sin embargo, esta es una solución temporal y la mayoría de las personas encuentran alojamiento en áreas peri-urbanas o marginales con servicios limitados | Coordinación con los CONGOPE y la AME para identificar sitios que enfrentan problemáticas de una sobredemanda de servicios. Servicios gratuitos en espacios públicos (ej. Se podría proveer de estos servicios en parques) |

Tabla 31: Resumen de brechas en la respuesta ASH

#### Coherencia intra/inter-sectorial

Aparte de las acciones para aumentar las capacidades de los servicios ASH – mejoramientos en los sistemas de agua, almacenamiento, instalaciones sanitarias y aguas usadas – la mayoría de las intervenciones en ASH son para asegurar condiciones sanitarias adecuadas en los distintos puntos de servicio o alojamiento destinados a los migrantes y refugiados.

En este sentido, sería importante para el sector de ASH definir y socializar estándares sobre los requisitos mínimos que deben cumplir los servicios, así como trabajar conjuntamente con las mesas, grupos técnicos e instituciones para integrar aspectos mínimos de ASH en su programación, propuestas de financiamiento y evaluaciones de necesidades.

## 4.3 Conclusiones y recomendaciones

De manera general, las estructuras de coordinación han tenido un impacto negativo en la elaboración y estructuración, movilización de recursos, e implementación de la respuesta ASH, por la falta de un rol claro para las agencias líderes del sector, SENAGUA y UNICEF. Es importante tomar en cuenta que la estructura de coordinación del GTMR - una coordinación basado en grupos sectoriales lógicos, sin embargo, con un alineamiento difícil con las instituciones gubernamentales y las estructuras nacionales de coordinación - no cuentan necesariamente con las herramientas necesarias para asegurar las funciones claves como determinadas por el GWC. En efecto, la falta de un programa ASH dentro del CLA, la desactivación del Grupo Sectorial ASH desde el terremoto, y la exclusión del SENAGUA de las estructuras de la Mesa de Movilidad Humana, también han contribuido a los resultados que sugieren amplio espacio de mejoramiento.

Como consecuencia, la respuesta en el sector ASH se caracteriza de intervenciones parciales y fragmentados, con una cobertura limitada de las necesidades en el país. Sin embargo, aunque las estructuras de coordinación se van formalizando y operacionalizando, existen otras debilidades sectoriales, identificadas tanto en la respuesta al terremoto tanto en la respuesta actual, y que deberían guiar el enfoque sectorial dentro de las estructuras de coordinación:

- La estructuración de la respuesta ASH – definiendo estrategias de intervención y abogacía, estándares mínimos, buenas prácticas técnicas, y la planificación conjunta

- La integración y demarcación intersectorial – tanto como entre sectores tradicionales (y sus ministerios rectores), tanto como entre las estructuras de coordinación ante la movilidad humana – para minimizar brechas y maximizar la cobertura de necesidades ASH.

- La coordinación descentralizada – por ser asegurado a través del ‘double-hatting’ de UNICEF o sus socios, corre el riesgo de limitar la coordinación y la respuesta en las zonas de intervención del CLA.

- La coordinación y gestión de información – para apoyar a los enlaces nacional – cantonal; intersectoriales; y mejorar la base de datos para informar y priorizar intervenciones humanitarias y de desarrollo.

A través de la lente de los Requisitos Mínimos para la Coordinación (GWC, 2017) se sugiere acciones que podrían mejorar la respuesta ASH bajo el Grupo Técnico de Trabajo WAN.

| Función clave | Requisito Mínimo |  |
| --- | --- | --- |
| Apoyar la prestación de servicios | − El cluster / sector a nivel nacional cuenta con personal suficiente y proporcional a las necesidades de coordinación. | 1 |
|  | − El cluster / sector a nivel nacional tiene Términos de Referencia que describe la estructura, la arquitectura, los roles y responsabilidades, y los requisitos mínimos de participación de la plataforma. | 2 |
|  | − Las reuniones de clúster / sector organizadas CON actas de reunión y puntos de acción, y la frecuencia y estructura de las reuniones están en línea con las necesidades de coordinación. | 3 |
|  | − Las decisiones estratégicas para el clúster / sector son tomadas por un grupo de socios que representa el interés de todos los socios ASH involucrados en la respuesta (por ejemplo, al Grupo Asesor Estratégico). | 4 |
|  | − Cuando se establezcan grupos / plataformas subnacionales, existen puntos focales claros o coordinadores subnacionales establecidos. | 5 |
|  | − Se ha establecido una plataforma para compartir información (sitio web, intercambio de archivos o archivo humanresponse.info). | 6 |
|  | − Se establece el formulario de reporte de actividad (4W o algo similar). | 7 |
|  | − Existe capacidad de gestión de la información para producir productos de mapeo / información de la presencia operativa y las actividades de los socios. | 8 |
| Informar a la toma de decisions estrategicas | − Indicadores estandardizados de ASH han sido acordados por los socios del sector / clúster y se han integrado en varias iniciativas de recopilación de datos multisectoriales (DTM, seguimiento de CCCM, encuestas SMART). | 9 |
|  | − Existe un mecanismo o protocolo establecido dentro del cluster / sector para recopilar datos de evaluación de los socios. | 10 |
|  | − Los socios de clúster / sector envían regularmente datos sobre sus actividades (4Ws). | 11 |
|  | − Análisis que destaca brechas geográficas o programáticas se actualiza regularmente, con accesibilidad fácil, y se discute durante las reuniones de coordinación. | 12 |
| Planificar e implementar estrategias sectorales | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá prioridades (población objetivo, áreas geográficas, actividades). | 13 |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá indicadores estratégicos clave. | 14 |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá los requisitos de financiación. | 15 |
|  | − Los socios han elaborado y acordado las normas mínimas y directrices técnicas para la respuesta humanitaria ASH y se basan en las normas nacionales donde corresponda (o internacionales) con consideración del contexto local. | 16 |
| Monitorear y evaluar la respuesta | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el progreso en relación con el plan / indicadores estratégicos. | 17 |
|  | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el estado de financiamiento del clúster / sector en general; | 18 |
|  | − Mecanismo establecido para monitorear la calidad de los servicios ASH entregados a la población afectada en comparación con los estándares establecidos (relevancia, confiabilidad, seguridad y cantidad de servicios ASH). | 19 |
| Fortalecer la capacidad nacional en la preparación y la planificación de contingencia | − La identificación, evaluación y monitoreo de riesgos se realizan como parte del Ciclo del Programa Humanitario o según las necesidades. | 20 |
|  | − Existen planes de contingencia para desastres de alto riesgo o recurrentes (por ejemplo: inundaciones, brotes de cólera, desplazamientos masivos). | 21 |
| Apoyar a una abogacía robusta | − Problemáticas críticas en ASH se identifican y se señalan a la atención de las partes interesadas relevantes. | 22 |
|  | − Las iniciativas de abogacía conjunta se llevan a cabo cuando es necesario para comunicar estas problemáticas en ASH a las partes interesadas clave (por ejemplo: HCT, Donors, CLA, Government). | 23 |
| Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas | − El grupo / sector ASH ha llevado a cabo una capacitación o taller sobre AAP durante el último año, o AAP es un tema permanente durante las reuniones de coordinación. | 24 |
|  | − Se ha elaborado una política u orientación dentro del cluster / sector ASH definiendo el nivel mínimo y los medios de comunicación con las comunidades afectadas. | 25 |
|  | − Cuando sea relevante y factible, los datos del cluster / sector ASH se desglosan por sexo, edad, áreas geográficas o grupos étnicos. | 26 |
|  | − Se han identificado puntos focales dentro del cluster / sector para temas transversales. | 27 |

Tabla 32: Evaluación de las funciones de coordinación - Movilidad Humana

### 4.3.1 Recomendaciones:

Apoyar la prestación de servicios (1-8)

Ilustración 46: Flexibilidad y sinergias en respuestas mixtas

Tanto como para las estructuras nacionales como internacionales, hace falta una plataforma para abordar problemáticas técnicas ASH, facilitar la planificación conjunta, y asegurar la abogacía y la integración de elementos esenciales de ASH dentro de la estrategia de respuesta y otros sectores / servicios. Se podría pensar en una estructura que se encuentra en otros países confrontando una emergencia mixta (refugiados y otro), y que permitiría de asegurar que los elementos básicos para una respuesta coordinada, independientemente y adaptable a cualquier modelo de coordinación / respuesta, y que avanzara acciones de preparación ASH entre emergencias.

- Promover un sistema descentralizada de coordinación operacional de ASH, identificando puntos focales, y definiendo roles y responsabilidades (ej. evaluación comprehensivo de los sistemas y instalaciones sirviendo el sitio; armonización técnica; planificación de contingencia local para picos), y incluso la abogacía para el empoderamiento de los proveedores de servicio locales a través de una Directriz Nacional de SENAGUA.

Informar la toma de decisiones estratégicas (9-12)

- Definir estándares mínimas ASH, y integrar los parámetros pertinentes dentro de los formatos de evaluación de necesidades en los albergues / terminales / servicios, de los miembros del Grupo Técnico de Trabajo WAN, y dentro de otros sistemas de monitoreo y retroalimentación sectorial o intersectorial ej. DTM, Protección, etc.

- Coordinación con el CONGPE, AME y SENAGUA/ARCA para poder identificar necesidades humanitarias / desarrollo potenciales ASH en comunidades de acogida

- Coordinación con el MSP y el MINEDUC para identificar necesidades humanitarias / desarrollo potenciales de ASH en escuelas / centros de salud

Planificar e implementar estrategias (13-16)

- Definir una estrategia común entre los socios ASH, bajo el Grupo Técnico de Trabajo WAN y delineada con los otros Grupos (ej. Salud y nutrición; seguridad alimentaria; etc), para repartir y maximizar la cobertura geográfica / temática de necesidades ASH con los recursos disponibles, y facilitar la movilización de fondos.

- Revisar las normas Esfera para ASH y acordarse sobre los estándares mínimos ASH en distintos sitios de intervención, y con la implicación de la institución pertinente (ej. MTOP, etc.), para facilitar las distintas autorizaciones al nivel local.

- Asegurar intercambios regulares al nivel nacional sobre problemáticos, soluciones y lecciones técnicos en ASH, y establecer grupos técnicos de trabajo según sea necesario.

Monitorear y evaluar la intervención (17-19)

- Revisar el marco de monitoreo ASH en función de una planificación conjunta dentro del Grupo Técnico de Trabajo WAN, aplicar los cambios necesarios dentro de un sistema único, y su socialización y análisis en cada reunión del Grupo Técnico de Trabajo WAN / Grupo Sectorial ASH.

- Acordar sobre los parámetros de monitoreo de servicios ASH, basados en los estándares definidos para la respuesta, y un sistema común de monitoreo en los distintos puntos de servicio.

- Abogacía para la integración de los parámetros ASH en otros sistemas de monitoreo pertinentes ej.. albergues, salud, protección, etc.

Construcción nacional de capacidades en preparación y planificación de contingencias (20-21)

- Abogacía con las autoridades nacionales para clarificar responsabilidades institucionales ASH al nivel nacional, y mecanismos de movilización de recursos para los servicios ASH al nivel local

- Identificación de puntos focales ASH en los distintos sitios para apoyar a la institución pertinente en las: evaluaciones de los sistemas; planificación para picos; herramientas de monitoreo; etc.

Apoyar la Abogacía (22-24)

- Abogacía con las autoridades nacionales para clarificar responsabilidades institucionales y estándares mínimos de servicios para los servicios ASH.

- Abogacía con las autoridades nacionales para clarificar responsabilidades y mecanismos de movilización de recursos para mantener los servicios gratuitos.

- Abogacía intersectorial para considerar aspectos ASH en las evaluaciones de otros sectores para informar a intervenciones potenciales humanitarias o de desarrollo.

Rendición de cuentas a la población afectada (25-27)

- Introducción y promoción de los 5 Compromisos Mínimos del GWC – como guia practico para asegurar los principios de protección y la buena programación dentro de las intervenciones ASH.

- Capacitaciones e intercambios de experiencias periódicas en la participación, monitoreo y retroalimentación en los programas humanitarios.

- Mejorar el intercambio de información en los CROs / CTOs: integración y análisis de aspectos relacionados a ASH dentro del monitoreo de Salud, Protección, otro; asegurar líneas de comunicación y puntos focales para recibir quejas / retroalimentación; la promoción del monitoreo post-distribución, etc..

# 5. Conclusiones y Recomendaciones

## 5.1 Conclusiones

El concepto del Grupo Sectorial como mecanismo para coordinar las intervenciones de la comunidad humanitaria internacional, es algo relativamente nuevo en Ecuador. Con el inicio del Equipo Humanitario de País en 2013, el Sistema de Grupos Sectoriales (Cluster) empezó a ser socializado, e integrado de manera parecida pero no idéntica dentro de las estructuras nacionales de coordinación a través de las Mesas Técnicas de Trabajo.

El terremoto de 2016 fue la primera vez que los sistemas nacionales e internacionales se había utilizado en una respuesta de emergencia, y se puede ver varias complicaciones estructurales durante la respuesta: el conocimiento de las estructuras al nivel provincial y cantonal; desalineaciones entre los Grupos Sectoriales y las Mesas Técnicas de Trabajo (MTT) del Gobierno; y brechas en algunas temáticas que fueron cubiertos por ninguna MTT ej. la gestión de residuos sólidos. Sin embargo, estas problemáticas se agregan a otros problemáticos más comunes en la coordinación y delimitación entre los Grupos Sectoriales tradicionales.

Podemos identificar varias debilidades y aspectos claves que resaltan de la revisión de la respuesta, principalmente:

- Evaluación de necesidades: la falta de mecanismos para organizar los datos de referencia, la falta de integración de aspectos ASH dentro de los sistemas de evaluación de necesidades de otras instituciones; y la falta de sistemas de evaluación de necesidades comunes en las temáticas de ASH.

- Guias y directivas técnicas: la falta de guias técnicas en aspectos claves de una respuesta ASH de emergencia; la falta de estándares ASH socializados entre los actores del sector; y la falta de directivas y estándares para los servicios ASH en servicios públicos claves.

- Capacidades técnicas: limitaciones en capacidades técnicos en ASH de primera respuesta, para las evaluaciones iniciales y la planificación, y para asegurar una respuesta de calidad

- Acuerdos intersectoriales: sobre los roles y responsabilidades de los distintos Grupos Sectoriales en áreas de duplicación potencial.

- Mecanismos y herramientas sectoriales: mecanismos sectoriales para la preparación de llamamientos y planes de respuesta comunes; herramientas estandardizado y socializado de monitoreo; mecanismos para compartir información sectorial; etc.

Adicionalmente, aunque UNICEF había hecho esfuerzos para aumentar la capacidad de coordinación y respuesta interna de la estructura de SENAGUA, finalmente no había tenido éxito: el personal de coordinación en el terreno no fue integrado dentro de la estructura, y la creación de una unidad de emergencias adentro de SENAGUA no se llevó a cabo. Adicionalmente, en 2016 y 2017 muchas de los programas ASH acabaron, y a la salida de los coordinadores ASH al nivel cantonal y nacional en 2017, las reuniones sectoriales cesaron, y el Grupo se desactivo por defecto. Como consecuencia, muchos de estas debilidades no fueron abordados de una manera estructurada.

En la respuesta ante la movilidad humana, el Grupo Sectorial de ASH se confronta a otros tipos de problemáticas estructurales. La creación de nuevas estructuras de coordinación y movilización de fondos distintos a las estructuras y mecanismos de la Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos han sembrado una confusión en los roles y responsabilidades de las instituciones a nivel local. A esto se junta el hecho que la institución rectora del sector, SENAGUA, no ha sido incluido dentro de las nuevas estructuras, y los aspectos de ASH se encuentra implícitas en las responsabilidades de MIDUVI (Vivienda), MSP (Salud), y los GADs. De manera similar, las estructuras de coordinación internacional ante la crisis venezolano se han organizado alrededor de un distinto marco y líneas de actividad, y que habían dejado a la agencia líder del clúster ASH, UNICEF, sin rol ni mandato claro para apoyar a la coordinación del sector.

Aunque existe la posibilidad que definan un rol para la SENAGUA dentro de las estructuras nacionales, y las estructuras de coordinación internacional se van aclarando y formalizando, encontramos muchos de las mismas debilidades sectoriales, con una falta de estrategia y estándares comunes, acuerdos intersectoriales, herramientas de monitoreo y evaluación armonizados, y un base de evidencia para apoyar a la abogacía sectorial.

Como conclusión general, queda critica asegurar la continuidad del Grupo Sectorial ASH entre respuestas en el país; para mantener contactos entre los actores del sector; asegurar un aprendizaje continuo en temáticas técnicas, buenas prácticas y lecciones en ASH en emergencias; apoyar a iniciativas para mejorar la gestión de información y datos secundarios, y su análisis regular; de abogar y abordar problemáticas estructurales / intersectoriales que resaltan; y; de asegurar la representación y abogacía para necesidades ASH en cualquier estructura de coordinación que sea.

En términos de los Compromisos Básicos de UNICEF, existen varios elementos que podrían mejorar la calidad y la cobertura de una respuesta sectorial:

Como indica las secciones anteriores, existe amplio espacio para mejorar los sistemas de coordinación y articulaciones intersectoriales – que sean las estructuras nacionales tanto como las estructuras internacionales. Estos aspectos tienen mayor importancia ante: el lente del Compromiso Básico para las instalaciones de ASH en las escuelas y los espacios amigables, e implica un trabajo de preparación con el MINEDUC y la MTT-5/ Grupo Sectorial Educación; y el lente del Compromiso Básico sobre la información de higiene, que implica un trabajo de preparación con el MSP y la MTT-2/ Grupo Sectorial Salud.

En términos de los Compromisos Básicos en agua y saneamiento, existen varias lecciones técnicas, de sostenibilidad y calidad identificadas en las secciones anteriores, indicando una necesidad de reforzar el aprendizaje e intercambios técnicos en servicios de ASH en emergencia, y a las capacidades técnicas de ASH en emergencia disponibles en el país.

También indican otros mejoramientos potenciales intersectoriales, sobre todo en zonas que no han sido priorizado por la MTT-1/ ASH, de asegurar enlaces con la MTT-2 / Salud para asegurar la identificación de necesidades y servicios básicos ASH en los centros de salud, la MTT-5 / Educación para las escuelas más afectadas, la MTT-4/7 CCCM/Vivienda para asegurar servicios básicos en los alojamientos temporales y transicionales y las casas de acogido. Reconociendo las capacidades limitadas del sector, lo ideal sería de delinear responsabilidades e integrar aspectos ASH en las evaluaciones, estándares, propuestas e intervenciones de los otras Mesas / Grupos Sectoriales – basados en guias y diseñas técnicas proporcionado por la MTT-1 / ASH – para augmentar la cobertura de necesidades ASH, y su priorización desde distintos puntos de vista, sin pesar sobre las capacidades limitadas en ASH. Otra opción sería de promover algunos proyectos ASH con amplia cobertura que complementan a las estrategias y priorizaciones de otros sectores claves. En los dos casos, lo esencial es la disponibilidad de datos estructurados de necesidades, para mejor priorizar la asistencia, acordarse entre actores, y facilitar la movilización de recursos.

En efecto, a través de este estudio, se han identificado varios obstáculos y problemáticas, tanto como lecciones y buenas prácticas. Estos se han analizado para definir una respuesta sectorial de ASH ideal, e identificar a los cuellos de botella potencial. A través de un taller sectorial se había analizado los cuellos de botella y las propuestas de respuestas ideales, para validarlos y para identificar acciones de preparación a asegurar dentro de la MTT-1 y del Grupo Sectorial de ASH. Las recomendaciones claves se presentan a continuación.

## 5.2 Recomendaciones

### 5.2.1 Aspectos intersectoriales

El sector ASH es de natura multisectorial, en el sentido que forman una parte esencial de la provisión de servicios básicos. De las respuestas en ASH en Ecuador, existen duplicaciones y complementariedad entre varias Mesas Técnicas y Grupos Sectoriales. Para evitar los problemáticos de las respuestas anteriores, sería importante de:

- Identificar las áreas de duplicación / complementariedad entre la MTT-1 y las MTT-2, 4 y 5

- Clarificar los roles y responsabilidades de los distintas MTTs ante las áreas identificadas.

- Identificar puntos focales consistentes en las otras MTTs

- Clarificar el rol y funciones de los puntos focales

El Clúster WASH Global ha elaborado un documento de roles y responsabilidades entre los Clústeres ASH y CCCM, Educación; Vivienda; Salud y Nutrición; y la Rehabilitación Temprana (GWC, 2009). Estas delineaciones representan acuerdos al nivel Global para adaptación al nivel País – podrían servir como base para las discusiones entre las Mesas y/o Grupos Sectoriales.

Por lo que son las evaluaciones de necesidades, se puede notar que las herramientas de las instituciones del estado se enfocan en los daños físicos de las infraestructuras. Sin embargo, la inclusión de aspectos de ASH no se ha logrado sistemáticamente, y donde se logró, el enfoque sobre daños hace que no se puede calcular la cobertura ante los estándares nacionales. Aunque la responsabilidad de asegurar instalaciones básicas de ASH en las instituciones son la responsabilidad de las instituciones mismas, sin los datos requeridos, será difícil movilizar fondos o socios para un programa de acción de reparaciones y de mejoramiento de los servicios (cumpliendo estándares humanitarios / nacionales) en zonas afectadas. En ese sentido, es importante asegurar:

- Mapeo de distintos procesos de evaluación de daños y necesidades entre los MTTs / Grupos Sectoriales / instituciones

- Trabajo conjunto sobre parámetros de la temática de MTT-1, para su armonización de las herramientas de los otros MTTs / Grupos Sectoriales / Instituciones

- Aclarar mecanismos de intercambio y manejo de información sobre daños y necesidades de la MTT-1

### 5.2.2 Aspectos sectoriales

Los planes de contingencia elaboradas como producto complementario durante esta consultoría intentan identificar una respuesta ideal, y las acciones de preparación para asegurar dicha respuesta, principalmente al nivel nacional. Sin embargo, existe una necesidad de asegurar y apoyar la planificación de contingencia local, sobre todo para la identificación de capacidades locales, para proporcionar el apoyo requerido de niveles superiores. En ese sentido sería importante de asegurar:

- Identificación de puntos focales entre los socios ASH, con un enfoque en zonas de alto riesgo de desastre.

- Elaboración de un marco básico adaptable, para estructurar la planificación, y su socialización entre los puntos focales

- Apoyar a los cantones/provincias en la elaboración de planes de contingencia / respuesta, incluyendo el mapeo de capacidades, infraestructuras y proveedores locales

  - Apoyar el mapeo de sistemas de agua y saneamiento y su gestión (formato de ARCA)

  - Apoyar el mapeo de proveedores de insumos / materiales / equipamientos

  - Apoyar la identificación de fuentes alternativas

  - Apoyar la identificación de necesidades ASH en los albergues oficiales

Al nivel nacional, reconociendo las limitaciones que existen para mantener un stock de contingencia ASH entre las instituciones y los socios, se recomienda la elaboración y socialización de una herramienta básica para el mapeo rápido de capacidades / recursos / proyectos y planes en la temática de la MTT-1, a utilizar al momento de una alerta de desastre.

Existen varias fuentes de información sobre la cobertura y calidad de servicios de ASH entre las instituciones nacionales, y varias iniciativas para mejorar la información ASH (UNICEF, 2018). Sin embargo, para facilitar el acceso a esos datos de referencia al inicio de una respuesta, sería importante de asegurar:

- Mapeo de fuentes de información institucional en la temática de la MTT-1 (agua, saneamiento, gestión de residuos)

- Mapeo de distintos procesos de evaluación y monitoreo en las fronteras y corredores de transito

- Clarificar mecanismos de intercambio y manejo de información sobre daños y necesidades en la temática de la MTT-1

Además, para asegurar los datos e información requeridos para dimensionar y proporcionar una respuesta ASH a nivel nacional – y además de la integración dentro de otras evaluaciones intersectoriales – es importante asegurar las siguientes acciones para las evaluaciones de daños y necesidades ASH:

- La definición de parámetros / formatos comunes para levantar información de la MTT-1

- La definición de un mecanismo para la recolección de evaluaciones

- Identificación de socios de la MTT-1 con capacidades / redes para apoyar el levantamiento de información inicial

- Socialización de las herramientas a los socios y coordinadores de la MTT-1

- Identificación de personal para apoyar ejercicios de levantamiento de información y/o para apoyar capacitaciones

- Capacitaciones periódicas cuando existe rotación de personal

En vista de algunas problemáticas de capacidades de los coordinadores y de procesos de coordinación, y el hecho que el Grupo Sectorial de ASH se ha estancado en los periodos entre crisis, sería importante considerar acciones para mantener una capacidad de coordinación ante desastres en el futuro:

- Asegurar una capacidad técnica ASH en el CLA

- Formalizar la relación entre la MTT-1 y el Grupo Sectorial, y la definición de términos de referencia, tanto para respuesta a desastres como para preparación.

- Elaborar módulos de coordinación para el nivel cantonal/provincial, incluyendo herramientas básicas estandarizadas (para asegurar la información requerida al nivel nacional, y para asegurar el traslado de servicios entre coordinadores)

- Identificar puntos focales de la cooperación internacional como apoyo a la coordinación local en zonas de alto riesgo

- Identificación personas que pueden apoyar la coordinación local en una crisis, o las capacitaciones periódicas.

- Asegurar capacitaciones periódicas cuando existe rotación de personal

En relación a la escasez de recursos humanos técnicos con capacidades en ASH en situaciones de emergencia, sería importante considerar:

- Mapeo y acuerdos con colegios profesionales / academia, para provisión de personal técnico en la temática de la MTT-1

- Elaboración de una base de datos o roster de personal incluyendo su perfil técnico, y su actualización anual

- Capacitaciones periódicas / online sobre los estándares ESFERA y las guías técnicas de intervenciones de emergencia.

- Identificación de personal con un perfil de coordinación, y de gestión de información

- Capacitaciones periódicas / en línea sobre aspectos de coordinación intersectorial, sectorial y manejo de información.

La falta de guias técnicas sobre elementos claves de una respuesta de ASH en emergencias y la falta de definición de soluciones técnicas para distintos contextos o problemáticos han causado retrasos y problemáticas técnicas en las respuestas. Sería importante de asegurar:

- Intercambios de experiencias / lecciones técnicas periódicas;

- Revisión y consolidación de las guías técnicas de la temática MTT-1;

- Revisión y consolidación de módulos de capacitación en la temática MTT-1;

- Identificación de brechas en las guías técnicas (ej. opciones para desechos sólidos en sitio);

- Pre-validación de opciones técnicas con las autoridades pertinentes (ej. MAE (letrinas); MSP / MINEDUC (promoción de higiene), etc.);

- Recolección de los distintos recursos técnicos en un sitio-web (gestión de conocimiento);

- Revisión de los estándares propuesta para la MTT-1;

- Revisión, discusión y acuerdos sobre los estándares de la temática MTT-1 y las otras MTTs.

Las dos respuestas han confrontado problemas en la planificación estratégica y la movilización de recursos conjuntos. Sin embargo, mientras que la respuesta ante el terremoto fue la primera vez que se había usado las estructuras de coordinación internacional, la ruptura en la continuidad del Grupo Sectorial de ASH había debilitado las funciones y la familiaridad de los socios con los procesos de coordinación sectorial. Aunque estos cuentan sobre el cumplimiento de las otras recomendaciones, sin embargo, sería interesante de asegurar:

- Preacuerdo del alcance de la respuesta ASH conjunto con los otros sectores;

- Preacuerdo de mecanismos de planificación conjunta, para priorizar y cubrir las brechas identificadas, repartiendo los socios para maximizar la cobertura, y para identificar socios para cubrir las brechas no cubiertas;

- Pre-identificación de indicadores claves de monitoreo a nivel nacional, y su integración dentro de los sistemas de monitoreo de la respuesta;

- Análisis periódico para identificar brechas en la respuesta planificada;

- Preacuerdo de roles y responsabilidades en la abogacía sectorial para recursos financieros para cubrir las brechas identificadas.

## 5.3 Reflexiones sobre el proceso de la consultaría

El enfoque de implementar una revisión de respuestas anteriores para informar la planificación de contingencia fue útil en un contexto con un Grupo Sectorial ASH naciente, con experiencia limitada en la respuesta colectiva a la crisis. Como enfoque, es relativamente único y merece algunas reflexiones sobre los desafíos claves a los cuales se enfrentó.

Aunque se esperaba que la revisión de la literatura se realizara de forma remota, en realidad, dada la gran cantidad de documentación identificada una vez en el país, se podría adoptar un enfoque diferente, ya sea: una reunión sectorial inicial, que describa los objetivos y productos, y que solicite documentación relevante, o: para iniciar la revisión de la literatura solo una vez en el país, siguiendo un mapeo colectivo de conjuntos de datos potencialmente útiles.

Dado el tiempo transcurrido desde la respuesta al terremoto, resultó difícil identificar un espectro completo de encuestados relevantes, dado los cambios en las autoridades y en el personal programática en terreno. En tales casos, la identificación previa y / o la asignación de tiempo adicional para las visitas de campo se deben tener en cuenta en el estudio; de hecho, el enfoque inspirado de la Teoría Fundamentada, aunque válido para tal estudio exploratorio, ha sido engorroso en términos de análisis y hubiera requerido entrevistas adicionales para asegurar la saturación y una mayor aclaración de los conceptos para lograr su potencial. Alternativamente, la implementación de dichos ejercicios dentro de los 6 meses después de una respuesta, para poder informar a las actividades del sector durante la fase de preparación sería un modelo útil para promover.

Finalmente, debe notarse que los planes de contingencia que surgen de este ejercicio podrían llamarse planes de preparación. Esto se debe a una variedad de factores encontrados durante la consultoría, en particular, la natura relativamente incipiente de las estructuras de coordinación sectorial, que había requerido un alcance considerable para identificar y contactar a los socios ASH del terremoto, y a las instituciones pertinentes. En tales casos, podría ser interesante considerar dividir el ejercicio temporalmente, o incorporar un aspecto adicional, en este sentido:

- Revisión de la respuesta: identificación de problemáticas técnicas y de coordinación, identificación de posibles soluciones y recopilación de ejemplos o borradores pertinentes;

- Consolidación: de avanzar algunos elementos claves / específicos ej. de consolidar materiales técnicos; desarrollar herramientas de borrador; discutir posibles arreglos de trabajo; etc. para crear un base de trabajo común / conjunto.

- Planificación de contingencia: para considerar de manera concreta cómo se implementarán y utilizarán estos diversos materiales, y garantizar compromisos claros de las diversas instituciones y actores.

# 6. Referencias

Alarcon, M.B. (2012). Movilidad humana e integración social en Ecuador de acuerdo al Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Universidad Pontificia, Madrid, Mayo 2012. Accesible:  https://flacsoandes.edu.ec/web/imagesFTP/1345234503.Movilidad_Humana_e_integracion_social_Ecuador___PNBV_1_.pdf

Beauval, C., Yepes, H., Bakun, W.H., Egred, J., Alvarado, A., Singaucho, J.C. (2010). Locations and magnitudes of historical earthquakes in the Sierra of Ecuador (1587 – 1996). Published in: Geophysical Journal International, Volume 181, Issue 3, June 2010, Pages 1613–1633. Accesible: https://academic.oup.com/gji/article/181/3/1613/604615

Carrion, A. (2017). Posterremoto, gestión de riesgos y cooperación internacional: Ecuador. Quito, IAEN, 2017. Accesible: https://www.undp.org/content/dam/ecuador/docs/Emergencia/pnud_ec_publicaci%C3%B3n%20posterremoto_19%20abril%202018.pdf

CEFODI (2016). Sistematizacion de las experiencias acumuladas en la implementación de los programas de agua y saneamiento en los cantones Rioverde y Muisne de la provincia de Esmeraldas. CEFODI y PROTOS. Documento Interno.

CFF (2018). Evaluación Multisectorial de Necesidades. Ecuador CFF, Octubre 2018, disponible en: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmFlZDBjOGQtMjU2My00YWFhLTlhOTMtOTNiMGJhY2Y1NDIwIiwidCI6IjgwNWRiZTRkLWFiZDMtNDdlNS1hNDQ2LWQ0NzQ5N2FlMTE4YSIsImMiOjF9

CMR (2009). Contenidos Básicos Sobre Movilidad Humana: Aportes Para Una Normativa en Ecuador. Coalicion por las Migraciones y el Refugio, Quito, diciembre 2009. Accesible: http://portal.uasb.edu.ec/UserFiles/369/File/Informes%20alternativos/contenidosbasicosmovilidad.pdf

DW (2016).Ecuador: ¿como reconstruir un país que seguirá temblando? Accesible: https://www.dw.com/es/ecuador-c%C3%B3mo-reconstruir-un-pa%C3%ADs-que-seguir%C3%A1-temblando/a-19557598

EHP (2017). Lecciones aprendidas: Terremoto del 16 de abril 2016. Equipo Humanitario de País, Quito, Ecuador. Accesible: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ehp_lecciones_aprendidas_terremoto_16a_ecuador.pdf

Equipo Técnico para la elaboración del proyecto de Ley Integral de Movilidad Humana, “Diagnóstico inicial de legislación nacional relacionada con la temática de movilidad humana”, Documento anexo del informe final entregado a Fundación Esperanza, Ministerio de Justicia, SENAMI, PMCD y CIMR en abril 2009.

FICR (2019). Operacion Terremoto Ecuador: Informe de Gestión. Quito, Ecuador. Documento Interno

Fundacion Altrópico (2018). Evaluación de Sistemas de Agua Potable. Documento Interno.

Fundación Altrópico (2019). Lecciones aprendidas sobre la implementación de sistemas de agua en la zona de reconstrucción cuenca del Rio Sucio, Muisne. Documento Interno

GWC (2009). Inter-Cluster Matrices of Roles and Accountabilities. UNICEF, New York, 2009. Accesible: https://washcluster.net/sites/default/files/2018-07/ICM-final-13-01-2010.pdf

GWC (2017). Minimum Requirements for National Humanitarian WASH Coordination Platforms. Global WASH Cluster, Geneva, June 2017. Accesible: http://washcluster.net/sites/default/files/2018-07/GWC%20Minimum%20Requirements%20for%20National%20Humanitarian%20WASH%20Coordination%20Pla.._.pdf

IASC (2015). Cluster Coordination Reference Module. Accesible: https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/cluster_coordination_reference_module_2015_final.pdf

INEC (2010). Censo de Población. Accesible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/base-de-datos-censo-de-poblacion-y-vivienda/

INEC (2017). Reconstruyendo las cifras luego del sismo: Memorias. INEC, Quito, Ecuador. Accesible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Bibliotecas/Libros/Memorias%2013%20abr%202017.pdf

INEC (2018). Gestión de Agua Potable y Alcantarillado – GAD Municipales, 2017. Accesible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Municipios_2017/Agua_potable_alcantarillado-2017/PRESENTACION_AGUA_2017.pdf

INEC (2018a). Gestión de Residuos Sólidos – GAD Municipales, 2017. Accesible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Encuestas_Ambientales/Municipios_2017/Residuos_solidos_2017/PRESENTACION_RESIDUOS_2017.pdf

LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO. Registro Oficial Suplemento 35 de 28-sep-2009, Ultima modificación: 09-jun.-2014. Accesible: http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO_A_LA_LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf

MdI (2019). Flujo de ciudadanos de todas las nacionalidades. Ministerio del Interior  Accesible: https://www.ministeriointerior.gob.ec/wp-content/uploads/2019/06/NACIONALIDAD-Y-PUERTO-MES-A-MES-PARA-PAGINA-WEB-DEL-MDI-2010-20193.xlsx

MdT (2019). Movimientos Internacionales. Ministerio de Turismo. Accesible: https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-19-17-01-51/movimientos-internacionales

MIDUVI (2014). Norma Ecuatoriana de la Construcción: Peligro Sísmico – Diseño sismo resistente. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, Quito, Ecuador, Diciembre 2014. Accesible: https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/NEC-SE-DS-Peligro-S%C3%ADsmico-parte-1.pdf

Moscoso, A.M. (2015). El marco jurídico de la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento en el Ecuador. Accesible: https://www.researchgate.net/publication/328314858

MREMH (2018). Marco de Cooperación Internacional para la Respuesta Nacional a las Personas Venezolanas en Situación de Movilidad Humana en Ecuador. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Quito, Ecuador, 2018. Accesible: https://www.cancilleria.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/12/marco_cooperacion_internacional.pdf

MSP / OPS (2017). El Terremoto del 16 de abril de 2016 – Sistematización de la respuesta del sector salud. Quito, MSP, 2017. Accesible: https://www.paho.org/ecu/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=preparativos-frente-a-emergencias-o-desastres&alias=719-el-terremoto-del-16-de-abril-de-2016-sistematizacion-de-la-respuesta-del-sector-salud&Itemid=599

OIM (2018). Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana: Ecuador - Ronda 1 Abril – Mayo 2018. Accesible: https://www.globaldtm.info/ecuador-monitoreo-de-flujo-de-movilidad-humana-1-agosto-2018/

OIM (2018a) – Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana: Ecuador – Ronda 2 Agosto – Septiembre 2018. Accesible: https://www.globaldtm.info/ecuador-monitoreo-de-flujo-de-movilidad-humana-2-agosto-septiembre-2018/

OIM (2018b) – Monitoreo de Flujo de Movilidad Humana: Ecuador – Ronda 3 Noviembre – Diciembre 2018. Accesible: https://data2.unhcr.org/es/documents/download/69535

OPS (2008). Indice de seguridad hospitalaria: Formularios para la evaluación de hospitales seguros. Disponible: https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=books&alias=53-indice-de-seguridad-hospitalaria-formularios-de-evaluacion-1&Itemid=1179&lang=es

Oxfam (2017). Ecuador 2016 Respuesta al Terremoto: Contribución al cambio – Informe de evaluación de impacto. Documento Interno.

Plan International (2017). Sistematización de la memoria histórica del sismo del 16 de abril de 2016. Documento interno.

Plan V (2016). LA SGR, de espladas al riesgo. Accesible: https://www.planv.com.ec/investigacion/investigacion/la-sgr-espaldas-al-riesgo

Plataforma de Coordinación para Refugiados y Migrantes de Venezuela (2018). Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes – Enero – Diciembre 2019. Accesible: https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68669

SENAGUA (2017). Boletín de la Estadística Sectorial del Agua 2017. SENAGUA, Quito, 2017. Accesible: https://www.agua.gob.ec/wp-content/uploads/2018/02/Boletin-Estadistico-ARCA-SENAGUA_08feb.compressed-2.pdf

SGR (2012). Manual para la Gestión de Asistencia Humanitaria Internacional en Situaciones de Emergencia y Desastre. Accesible: https://biblioteca.gestionderiesgos.gob.ec/items/show/35

SGR (2014). Manual del Comité de Gestión de Riesgos. Secretaría de Gestión de Riesgos, Quito, Ecuador, 2014. Accesible: http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2017/06/MANUAL01.pdf

SGR (2014a). Ecuador: Avances en la gestión de riesgos 2008 – 2013. SGR, Quito, 2014. Accesible: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Logros-SGR_finalok.pdf

SGR (2017). Manual del Comité de Operaciones de Emergencia. Secretaria de Gestión de Riesgos, Quito, Ecuador, 2017. Accesible: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf

SGR (2018). Plan Nacional de Respuesta ante Desastres. Quito, Ecuador, 2018. Accesible: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/08/Plan-Nacional-de-Respuesta-SGR-RespondeEC.pdf

SNGRE (2018). Plan de Acción por desplazamiento forzado de personas extranjeras en Ecuador, y un Modelo de Centro Temporal de Transito. Documento interno.

SPHERE (2018). El Manual Esfera: Carta Humanitaria y normas mínimas para la respuesta humanitaria. Accesible: https://spherestandards.org/es/el-manual/editions/

UNDP (2013). Informe Final Narrativo y Evaluación Final. http://mdgfund.org/es/program/ecuadoragua

UNDP (2016). Evaluación de los efetos e impactos del terremoto del 16 de abril, 2016 – Ecuador. Quito, Ecuador, 2016. Accesible: http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Evaluacion-de-los-Costos-de-Reconstruccion-Libro-Completo.pdf

UNICEF (2007). Manual de Albergues de Emergencia. Quito, Ecuador, Mayo 2007. Accesible: http://openbiblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55631.pdf

UNICEF (2010). Compromisos Básicos para la infancia en la acción humanitaria. UNICEF, New York, julio 2010. Accesible: http://www.unicefinemergencies.com/downloads/eresource/docs/1/CCCs_SP_070110.pdf

UNICEF (2017). Proyecto: Conocimientos, Actitudes y Practicas. Marzo 2017. Documento Interno.

UNICEF (2017a). Informe de Sistematización y Lecciones Aprendidas: Terremoto Ecuador. Quito, Ecuador, Octubre 2017. Documento Interno.

UNICEF (2018). Agua, Saneamiento y Higiene: Medición de los ODS en Ecuador. INEC, Quito, Ecuador, 2018. Accesible: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indicadores-ods-agua-saneamiento-e-higiene/

# Anexos

## Anexo I: Personas entrevistadas

### Terremoto

| Sitio | Agencia | Nombre | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| Jama | ADRA | Esmirna Pano | Responsable Proyectos |
| Jama | ADRA | Willy | [Programa] |
| Tulcan | ADRA | Jose Hernandez | [Responsable ASH] |
| Quito | Ayuda en Acción | Andres Duenas | Coordinador nacional |
| Quito | Altropico | Alicia Ortiz | Directora Ejecutiva |
| Quito | CARE | Andres Cordoba | [Responsable ASH] |
| Esmeraldas | CEFODI | Daysi Rodriguez | Coordinadora |
| Esmeraldas | CEFODI | Javier Rojas | Responsable ASH |
| Quito | CRE | Carmen Suarez | Coordinadora Nacional de Salud |
| Quito | CRE | Jimmy | Responsable ASH |
| Pedernales | EMAP | Miguel Quimero | Responsable |
| Esmeraldas | EAPA | Ing. Cordoba | Responsable |
| Esmeraldas (teléfono) | FEPP | Jimmy | Responsable |
| Quito | FICR | Roger Calabuig | [Responsible ASH] |
| Esmeraldas | MSP | Sazquia Lastra | Responsible |
| Pedernales | MSP | Carlos Martiez | Responsable |
| Quito | OCHA | Pablo Galarza | Oficial Humanitario |
| Quito | OIM | Jacobo Muelas | [Coordinador Shelter Cluster] |
| Quito | OIM | Jaime Paredes | Coordinador de Programas |
| Quito | OPS | Roddy Camino | Consultor |
| Quito | Plan Intl. | Martha Zambrano | Coordinadora Nacional de Protección |
| Quito | Plan Intl. | Raquel Gavilanes | Asesora |
| Pedernales (teléfono) | Plan Intl. | Fresia Bresnuides | [Programa] |
| Esmeraldas | PROTOS | Piedad Ortiz | Coordinadora |
| Esmeraldas | RET | Mariana Cedeno | Coordinadora |
| Esmeraldas | RET | Efren Lamdazurimina | [Responsable WiS] |
| Esmeraldas | RET | Francisco Peralta | [Responsable espacios amigables] |
| Quito | SENAGUA | Sigifredo Ruales | Director Fortalecim. |
| Qutio | SENAGUA | Elgar Rodríguez | [Tecnico Terreno] |
| Esmeraldas | SENAGUA | Abreham Bernal | [Coordinador] |
| Esmeraldas | SENAGUA | Santiago Davalos | [Responsable promoción] |
| Quito | SENAGUA | Helio Guerra | [Responsable Albergues] |
| Jama | SENAGUA | Marcia Barbaran | [Responsable promoción] |
| Jama | SENAGUA | Franklin Quijije | [Responsable Tecnico] |
| Pedernales | SGR | Veronica Aveiga | Responsible |
| Quito | UNICEF | Koen Vancraeynest | Especialista ASH |
| Quito (teléfono) | UNICEF | Herbert Schembri | [Coordinador de Emergencia] |
| Quito (teléfono) | UNICEF | Pablo Gimenez | [Responsable Terreno] |
| Quito (teléfono) | UNICEF | Silvia Ramos | [Coordinadora ASH] |
| Quito (teléfono) | UNICEF | Ximena Contla | [Gestion Info ASH] |
| Quito | UNICEF | Paul Guerrero | Oficial M&E |
| Manuca (teléfono) | JAAP | Jon Isolenson | Presidente |
| 3 Vias | JAAP / Albergue | Jenny Reasco | Presidente |
| 3 Vias | JAAP | Vincente Delgado | Tecnico |
| Cuenca (playa) | JAAP |  | Presidente |
| Recinto Leon | JAAP | Francisco Morales | Presidente |
| Salima | JAAP |  | Tecnico |
| Jama | Albergue | Alicia |  |
| Pedernales | Albergue | Diana |  |
| Pedernales | Albergue | Pedro Leones |  |
| Salima | Albergue | Jenny |  |
| Salima | Albergue | Juan |  |

### Movilidad Humana

| Sitio | Agencia | Nombre | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| Quito | ACNUR | Jacobo Muelas | Responsable Shelter |
| San Miguel | ACNUR | Sonia Aguilar | Responsable Terreno |
| Tulcan (Telefono) | UNHCR | Patricia Rosero | Artículos Non-Alimentarios |
| Rumichaca | ADRA | Jose Hernandez | Responsable ASH |
| San Miguel | ADRA | Christopher | Responsable ASH |
| San Miguel | ADRA | Anabel Hinjosa | Agente Salud |
| San Miguel | ADRA | Marcos Tigrero | Responsable albergue |
| Quito | CARE | Andres Cordoba | Coordinador |
| Quito | CRE | Carmen Suarez | Coordinadora Nacional de Salud |
| Rumichaca | CRE |  | Responsable Programa |
| San Miguel | CRE | Richard Miranda | Responsable Programa |
| San Miguel | EMAPADA | Juanita | Responsable |
| Quito | FICR | Roger Calabuig | Coordinador nacional |
| Rumichaca | HIAS | Leonardo Reyes | Responsable Programa |
| San Miguel | HIAS | Marjorie Escobar | Programa |
| San Miguel | HIAS | Edith | Programa |
| Tulcan | MSP | Bolivar Lima | Responsable |
| Quito | MSP | Dr. Tarapues | Responsable Unidad Riesgos |
| Esmeraldas | NRC | Irene Ibarra | Responsable Terreno |
| Esmeraldas | NRC | Jorge Castillo | Programa |
| Esmeraldas | NRC | Ana Souto | Programa |
| San Miguel | NRC | Erna | Responsable Terreno |
| Quito | OCHA | Pablo Galarza | Oficial Humanitario |
| Rumichaca | OIM | Michelle Enriquez | Responsable Terreno |
| Quito | OIM | Jaime Paredes | Coordinador de Programas |
| Quito | OPS | Roddy Camino | Responsable Programa |
| Quito | Plan Intl. | Martha Zambrano | Coordinadora Nacional de Protección |
| Quito | SENAGUA | Sigifredo Ruales | Director Fortalecimiento. |
| San Miguel | UNFPA | Marcela Ayluardo | Coordinadora UAT |
| Quito | UNICEF | Koen Vancraeynest | Especialista ASH |
| Quito / Pedernales | UNICEF | Mauricio Ramirez | Consultor ASH |
| Esmeraldas | UNICEF | Carolina González | Responsable Terreno |
| Rumichaca | UNICEF | Letizia Sozzi | Responsable Emergencia |
| Quito | UNICEF | Paul Guerrero | [M&E] |
| Quito | UNICEF | Joaquín Gonzalez-Alemán | Representante |
| San Miguel | Albergue privado | Maria Espinosa | Responsable |
| Rumichaca | Migrante | Ana-Clara |  |
| Rumichaca | Migrante | Diana |  |
| Rumichaca | Migrante | Miriam |  |
| Rumichaca | Migrante | Luis-Eduardo |  |
| Rumichaca | Migrante | Luis-Alberto |  |
| San Miguel | Migrante | Melba |  |
| San Miguel | Migrante | Raquel |  |
| San Miguel | Migrante | Maria |  |
| San Miguel | Migrante | Brian |  |
| San Miguel | Migrante | Jose |  |
| Quito | Migrante | Alicia |  |
| Quito | Migrante | Marta |  |
| Quito | Migrante | Pablo |  |
| Quito | Migrante | Santiago |  |

## Anexo II: Participantes – Taller Inicial

|  | Agencia | Nombre | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADRA | Esmirna Paño | Responsable Proyectos |
| 2 | Altropico | Alicia Ortiz | Directora Ejecutiva |
| 3 | CRE | Carmen Suarez | Coordinadora Nacional de Salud |
| 4 | OCHA | Pablo Galarza | Oficial Humanitario |
| 5 | Plan Intl. | Martha Zambrano | Coordinadora Nacional de Protección |
| 6 | PROTOS | Helder Solis | Director |
| 7 | SENAGUA | Sigifredo Ruales | Director Fortalecim. |
| 8 | UNICEF | Koen Vancraeynest | Especialista ASH |
| 9 | UNICEF | David Alford | Consultor |

## Anexo III: Participantes – Taller Final

|  | Agencia | Nombre | Posición |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADRA | Jose Hernandez | Coordinador |
| 2 | Altropico | Ingel Hirv |  |
| 3 | CARE | Andres Cordova | Coordinador |
| 4 | CRE | Juan Diego Cardenas | Técnico Nacional de Ambiente |
| 5 | MSP | Bolivar Lima | Responsable Riesgos |
| 6 | MSP | Carolina Jaramillo | Coordinadora |
| 7 | OCHA | Pablo Galarza | Oficial Humanitario |
| 8 | Plan Intl | Raquel Gavilanes | Asesora |
| 9 | PROTOS | Piedad Ortiz | Coordinador |
| 10 | SENAGUA (Riego) | Fabricio Espinel | Analista |
| 11 | SENAGUA | Gabriel Churuchumbi | Director |
| 12 | SENAGUA | Andres Carrera Silva | Analista Tecnico |
| 13 | SENAGUA (DHM) | Jaime Pico Macias | Técnico |
| 14 | SENAGUA (SAPYS) | Sigifredo Ruales | Director Fortalecim. |
| 15 | UNICEF | Antonia Carrion | Manejo de Informaccion |
| 16 | UNICEF | Koen Vancraeynest | Especialista ASH |
| 17 | UNICEF | David Alford | Consultor |
| 18 | WVI | Ronald Ramirez | Asistente Técnico HEA |

## Anexo IV: Marcos de las entrevistadas semiestructuradas

## Anexo V: Requisitos mínimos de Coordinación

| Función clave | Requisito Minimo |
| --- | --- |
| Apoyar la prestación de servicios | − El cluster / sector a nivel nacional cuenta con personal suficiente y proporcional a las necesidades de coordinación. |
|  | − El cluster / sector a nivel nacional tiene Términos de Referencia que describe la estructura, la arquitectura, los roles y responsabilidades, y los requisitos mínimos de participación de la plataforma. |
|  | − Las reuniones de clúster / sector organizadas CON actas de reunión y puntos de acción, y la frecuencia y estructura de las reuniones están en línea con las necesidades de coordinación. |
|  | − Las decisiones estratégicas para el clúster / sector son tomadas por un grupo de socios que representa el interés de todos los socios ASH involucrados en la respuesta (por ejemplo, al Grupo Asesor Estratégico). |
|  | − Cuando se establezcan grupos / plataformas subnacionales, existen puntos focales claros o coordinadores subnacionales establecidos. |
|  | − Se ha establecido una plataforma para compartir información (sitio web, intercambio de archivos o archivo humanresponse.info). |
|  | − Se establece el formulario de reporte de actividad (4W o algo similar). |
|  | − Existe capacidad de gestión de la información para producir productos de mapeo / información de la presencia operativa y las actividades de los socios. |
| Informar a la toma de decisions estrategicas | − Indicadores estandardizados de ASH han sido acordados por los socios del sector / clúster y se han integrado en varias iniciativas de recopilación de datos multisectoriales (DTM, seguimiento de CCCM, encuestas SMART). |
|  | − Existe un mecanismo o protocolo establecido dentro del cluster / sector para recopilar datos de evaluación de los socios. |
|  | − Los socios de clúster / sector envían regularmente datos sobre sus actividades (4Ws). |
|  | − Análisis que destaca brechas geográficas o programáticas se actualiza regularmente, con accesibilidad fácil, y se discute durante las reuniones de coordinación. |
| Planificar e implementar estrategias sectorales | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá prioridades (población objetivo, áreas geográficas, actividades). |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá indicadores estratégicos clave. |
|  | − Se ha acordado conjuntamente un plan de respuesta ASH que aborda las necesidades prioritarias identificadas durante la revisión de datos. Como mínimo, el plan de respuesta incluirá los requisitos de financiación. |
|  | − Los socios han elaborado y acordado las normas mínimas y directrices técnicas para la respuesta humanitaria ASH y se basan en las normas nacionales donde corresponda (o internacionales) con consideración del contexto local. |
| Monitorear y evaluar la respuesta | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el progreso en relación con el plan / indicadores estratégicos. |
|  | − Productos de comunicación / información regular se distribuyen y describen el estado de financiamiento del clúster / sector en general; |
|  | − Mecanismo establecido para monitorear la calidad de los servicios ASH entregados a la población afectada en comparación con los estándares establecidos (relevancia, confiabilidad, seguridad y cantidad de servicios ASH). |
| Fortalecer la capacidad nacional en la preparación y la planificación de contingencia | − La identificación, evaluación y monitoreo de riesgos se realizan como parte del Ciclo del Programa Humanitario o según las necesidades. |
|  | − Existen planes de contingencia para desastres de alto riesgo o recurrentes (por ejemplo: inundaciones, brotes de cólera, desplazamientos masivos). |
| Apoyar a una abogacía robusta | − Problemáticas críticas en ASH se identifican y se señalan a la atención de las partes interesadas relevantes. |
|  | − Las iniciativas de abogacía conjunta se llevan a cabo cuando es necesario para comunicar estas problemáticas en ASH a las partes interesadas clave (por ejemplo: HCT, Donors, CLA, Government). |
| Rendición de cuentas a las poblaciones afectadas | − El grupo / sector ASH ha llevado a cabo una capacitación o taller sobre AAP durante el último año, o AAP es un tema permanente durante las reuniones de coordinación. |
|  | − Se ha elaborado una política u orientación dentro del cluster / sector ASH definiendo el nivel mínimo y los medios de comunicación con las comunidades afectadas. |
|  | − Cuando sea relevante y factible, los datos del cluster / sector ASH se desglosan por sexo, edad, áreas geográficas o grupos étnicos. |
|  | − Se han identificado puntos focales dentro del cluster / sector para temas transversales. |

## Anexo VI: Compromisos Básicos para la Niñez en la Acción Humanitaria

| Compromiso | Puntos de referencia |
| --- | --- |
| Se establece una capacidad de liderazgo eficaz para coordinar WASH con el grupo temático o interinstitucional, vinculados a otros mecanismos de coordinación de grupos temáticos o sectores sobre cuestiones intersectoriales fundamentales. | El mecanismo de coordinación ofrece orientación a todos los aliados sobre enfoques y normas comunes; garantiza que se determinen todas las deficiencias y vulnerabilidades fundamentales relacionadas con WASH; y proporciona información sobre quién desempeña qué, dónde, cuándo y cómo, para garantizar que se aborden todas las deficiencias evitando la duplicación. |
| Los niños y las mujeres tienen acceso a una suficiente cantidad de agua de calidad apropiada para beber, cocinar y mantener su higiene personal. | Los niños y las mujeres tienen acceso a por lo menos 7,5- 15 litros cada uno de agua potable al día. |
| Los niños y las mujeres tienen acceso a instalaciones con retrete y lavamanos que son culturalmente apropiadas, seguras, higiénicas, fáciles de utilizar y adecuadas al género. | Una tasa máxima de 20 personas por cada retrete o letrina higiénicos; los usuarios deben tener un medio para lavarse las manos con jabón u otros medios (como cenizas) después de defecar. |
| Los niños y las mujeres reciben información fundamental relacionada con WASH para evitar las enfermedades de la infancia, especialmente la diarrea. | Se proporciona educación sobre la higiene e información relativa a una atención y prácticas de alimentación infantiles seguras e higiénicas al 70% de las mujeres y de los cuidadores. |
| Los niños tienen acceso a instalaciones de agua potable, saneamiento e higiene en su entorno de aprendizaje y en los espacios amigos de la infancia. | En los establecimientos de aprendizaje y en los espacios amigos de la infancia, 1-2 litros de agua potable por niño al día (según sea el clima y la fisiología individual); 50 niños por retrete o letrina higiénicos en la escuela; los usuarios deben tener un medio para lavarse las manos después de defecar, con jabón u otros medios (como cenizas); a los niños, custodios y maestros se les ofrece educación e información apropiada sobre la higiene. |

## Anexo VII: Respuesta SENAGUA – Terremoto

Extracto del informe Reconstruyendo las cifras luego del sismo: Memorias (INEC, 2017).

En Esmeraldas se cuenta con 11 tanqueros para abastecimiento de agua y se coordina el transporte de aproximadamente 100.000 litros de agua.

En Manabí se cuenta con los siguientes reportes:

| Lugar | Tanqueros | L/Tanquero | Personas Abastecidas | Total L/P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Portoviejo (ex. Aeropuerto) | 4 | 36000 | 1084 | 33,21 |
| San Vicente canoa (Nueva Esperanza/UNESUM) | 1 | 5000 | 212 | 23,58 |
| Flavio Alfaro (Colegio popular La Crespa) | 1 | 1000 | 38 | 26,32 |
| Jama (Matal) | 1 | 10000 | 467 | 21,41 |
| Bahía (estadio ñaña Marín) | 1 | 6000 | 181 | 33,15 |
| Chone (ANT) | 1 | 5000 | 205 | 24,39 |
| TOTAL | 9 | 63000 | 2187 | 17,42 |

Fuente: MTT1, INFORME MESA TÉCNICA DE TRABAJO 1- NACIONAL 19 de mayo de 2016

| Lugar | Tanqueros | Recorridos | Litros de Agua | Total L/P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Manta | 40 | 80 | 856.000 | 22,74 |
| Chone | 7 | 14 | 160.000 | 20 |
| Tosagua | 2 | 2 | 60.000 | 52,17 |
| Bahía | 9 | 9 | 179.000 | 57,74 |
| San Vicente - Canoa | 4 | 4 | 150.000 | 35,56 |
| Jama | 2 | 2 | 30.000 | 26,43 |
| Flavio Alfaro | 2 | 2 | 29.000 | 33 |
| Portoviejo | 6 | 6 | 74.000 | 40,44 |
| Calceta | 3 | 3 | 56.000 | 24,89 |
| Junin | 1 | 1 | 50.000 | 45,15 |
| Montecristi | 1 | 1 | 50.000 | 40 |
| Pedernales | 15 | 15 | 350.000 | 55,56 |
| TOTAL | 92 | 139 | 2’044.000 | 28,39 |

Fuente: MTT1, INFORME MESA TÉCNICA DE TRABAJO 1- NACIONAL 19 de mayo de 2016

| PLANTAS | Localización | Poblaciones Servidas | COMPONENTES DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAPTACION | IMPULSION | PRODUCCION | CONDUCCION | COBERTURA |
| CEIBAL | Km. 18 Vía Portoviejo - Crucita | Manta (Manta) | 100% | 100% | 100% | 100% | 82% |
|  |  | Rocafuerte (Rocafuerte) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Jaramijó (Jaramijo) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | San Clemente (Sucre) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | San Jacinto (Sucre) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Crucita (Portoviejo) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

| PLANTAS | Localización | Poblaciones Servidas | COMPONENTES DEL SISTEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CAPTACION | IMPULSION | PRODUCCION | CONDUCCION | COBERTURA |
| 4 ESQUINAS | Portoviejo | Portoviejo (Portoviejo) | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% |
| ESTANCILLA | Vía Tosagua - Calceta | Calceta (Bolívar) | 100% | 80% | 80% | 100% | 60% |
|  |  | Tosagua (Tosagua) | 100% | 80% | 80% | 100% | 90% |
|  |  | Bahía (Sucre) | 100% | 80% | 80% | 100% | 50% |
|  |  | Junín (Junín) | 100% | 80% | 80% | 100% | 90% |
|  |  | San Vicente (San Vicente) | 100% | 80% | 80% | 100% | 60% |
| GUARUMO | Honorato Vásquez (a 5 km. De Poza Honda) | Santa Ana (Santa Ana) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Noboa (24 de Mayo) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| SAN MANUEL | Vía 24 de Mayo - Jipijapa | Jipijapa (Jipijapa) | 100% | 100% | 50% | 100% | 50% |
| AYAMPE | Ayampe | Ayampe | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Puerto López | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Machalilla | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| COLORADO (CAZA LAGARTO) | Vía Manta - Montecristi | Manta (Manta) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  | Montecristi (Montecristi) | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% |
| CHONE | Chone | Chone | 100% | 100% | 67% | 35% | 65% |
| JAMA | Jama | Jama | 100% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| MUISNE | Muisne | Muisne y Chamanga | S/D | S/D | S/D | S/D | 50% |

Fuente: MTT1, INFORME MESA TÉCNICA DE TRABAJO 1- NACIONAL 19 de mayo de 2016

## Anexo VIII: Respuesta Inicial Socios – Terremoto

| Actividades | Esmeraldas |  | Manabí |  |  |  |  | Actores por actividad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atacames | Muisne | Jama | Pedernales | Portoviejo | Rocafuerte | Sucre |  |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecamiento |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Purification de agua |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| HHWT |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  | 4 |
| WQM |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFIs |  | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sesiones | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento Duchas |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 3 |
| Gestión de Residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de bolsas/recipientes para desechos |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| Actores por Cantón | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |

|  | Esmeraldas |  |  |  |  |  |  |  | Manabí |  |  | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muisne |  |  |  |  |  |  |  | Jama | Pedernales |  |  |
| Row Labels | Bolívar | Daule | Muisne | QUINGUE | Salima | SAN FRANCISCO | San Gregorio | San José de Chamanga | Jama | Cojimíes | Pedernales |  |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |
| Purificación de agua |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| HHWT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 |
| Higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFIs | 1 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Sesiones |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento Duchas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
| Gestión de Residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de bolsas/recipientes para desechos |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Grand Total | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |

## Anexo IX: Respuesta Humanitaria Socios – Terremoto

|  | Esmeraldas |  | Manabí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Atacames | Muisne | 24 de Mayo | Bolívar | CHONE | El Carman | Jama | Junín | Manta | Montecristi | Paján | Pedernales | Portoviejo | Rocafuerte | San vicente | Sucre | Tosagua |  |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |  | 9 |
| Purificación de agua |  | 1 |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 4 |
| HHWT |  | 2 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 | 1 |  | 1 |  |  | 8 |
| WQM |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Sistema de Agua |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 2 | 1 |  | 5 |
| Control de vectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kits de control vectorial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Promoción transmisión vectorial |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 |
| Higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFIs |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| Sesiones | 1 | 4 |  | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 10 |
| Campanas |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento Duchas |  | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Construcción/Establecimiento Lavamanos |  | 2 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  | 2 |  | 1 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |  | 10 |
| Jornadas de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Sistema de drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Gestión de Residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de bolsas/recipientes para desechos |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| Campañas de colecta de desechos |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| WASH en escuelas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento Lavamanos |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Grand Total | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 18 |

|  | Esmeraldas |  |  |  |  |  |  |  | Manabí |  |  |  |  |  |  | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muisne |  |  |  |  |  |  |  | Jama | Pedernales |  |  |  | San vicente |  |  |
| Row Labels | Bolívar | Daule | Muisne | QUINGUE | Salima | SAN FRANCISCO | San Gregorio | San José de Chamanga | Jama | 10 de Agosto | Cabuya | Cojimíes | Pedernales | CANOA | San Vicente |  |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 3 |  |  | 7 |
| Purificación de agua |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 |  | 1 | 1 | 2 |  |  | 3 |
| HHWT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  | 1 | 3 | 1 |  | 5 |
| WQM |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| Sistema de Agua | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 |  |  | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Control de vectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promoción transmisión vectorial |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NFIs | 1 | 2 | 3 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |  |  | 3 | 4 |  |  | 7 |
| Sesiones |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |  |  | 2 | 2 | 1 |  | 6 |
| Campanas |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  | 2 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento Duchas |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 1 |  |  | 3 |
| Construcción/Establecimiento Lavamanos |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 4 |  |  |  | 4 | 1 |  | 8 |
| Jornadas de limpieza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Sistema de drenaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| Gestión de Residuos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Distribución de bolsas/recipientes para desechos | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Campañas de colecta de desechos |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| WASH en escuelas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| Grand Total | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 13 |

## Anexo X: Respuesta de Rehabilitación Temprana Socios – Terremoto

|  | Esmeraldas | Manabí |  |  | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | Muisne | El Carman | Jama | Pedernales |  |
| Agua |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento | 1 |  |  | 1 | 2 |
| Purificación de agua |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sistema de Agua | 1 |  |  | 2 | 3 |
| Control de vectores |  |  |  |  |  |
| Promoción transmisión vectorial |  |  | 1 |  | 1 |
| Higiene |  |  |  |  |  |
| Sesiones | 1 |  | 1 |  | 2 |
| Campanas |  |  |  | 1 | 1 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento letrinas | 1 |  |  |  | 1 |
| WASH en escuelas |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento |  |  |  | 1 | 1 |
| Construcción/Establecimiento Lavamanos | 1 |  |  |  | 1 |
| Construcción/Establecimiento letrinas | 1 |  |  |  | 1 |
| Sistema de Agua | 1 |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |

|  | Esmeraldas |  |  |  |  | Manabí |  |  |  |  | Grand Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Muisne |  |  |  |  | Pedernales |  |  |  |  |  |
| Row Labels | Daule | Muisne | Salima | San Gregorio | San José de Chamanga | 10 de Agosto | Atahualpa | Cabuya | Cojimíes | Pedernales |  |
| Agua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 2 |
| Purificación de agua |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| Sistema de Agua |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 3 |
| Higiene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sesiones |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Campanas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Saneamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| WASH en escuelas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abastecimiento |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Construcción/Establecimiento Lavamanos |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Construcción/Establecimiento letrinas |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Sistema de Agua |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Grand Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |

## Anexo XI: Actores y sub-sectores – Terremoto

| Agencia | Agua | Higiene | Saneamiento | ASH en escuelas | Control de vectores | Gestion de Residuos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales del Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| OPS/OMS | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| OXFAM | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Save the Children | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| Acción Contra el Hambre | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| ALTROPICO/GE | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Arche noVa | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Ayuda en Acción | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| CARE | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Catholic Relief Services | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| FEPP | 1 |  | 1 | 1 |  |  |
| Plan Internacional | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Terre des Hommes | 1 | 1 |  |  |  | 1 |
| UNICEF | 1 |  | 1 |  | 1 |  |
| World Vision | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| Habitat para la Humanidad/PROGAD | 1 | 1 |  |  |  |  |
| International Medical Corps |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Samaritan's Purse | 1 | 1 |  |  |  |  |
| Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados |  | 1 |  |  |  |  |
| Cooperación Técnica Belga | 1 |  |  |  |  |  |
| IsraAID | 1 |  |  |  |  |  |
| Grand Total | 20 | 17 | 15 | 5 | 4 | 3 |

## Anexo XII: DTM – Agua en Albergues / refugios por Canton

|  | Albergue |  |  |  | refugio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Agua Potable Cobertura | Agua Potable Estandard | Agua Domestico Cobertura | Agua Domestico Estandard | Agua Potable Cobertura | Agua Potable Estandard | Agua Domestico Cobertura | Agua Domestico Estandard |
| Esmeraldas | 100% | 78% | 100% | 89% | 31% | 76% | 30% | 92% |
| MUISNE | 100% | 78% | 100% | 89% | 31% | 76% | 30% | 92% |
| Manabí | 100% | 77% | 100% | 87% | 40% | 81% | 33% | 68% |
| Bolivar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 100% | 20% | 100% |
| CHONE | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EL CARMEN | 100% | 0% | 100% | 67% | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| FLAVIO ALFARO | 100% | 67% | 100% | 67% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| JAMA | 100% | 83% | 100% | 83% | 61% | 100% | 46% | 84% |
| JARAMIJO | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | 33% | 0% |
| Manta | 100% | 75% | 100% | 50% | 41% | 85% | 28% | 89% |
| Montecristi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| PEDERNALES | 100% | 44% | 100% | 89% | 42% | 64% | 27% | 43% |
| PORTOVIEJO | 100% | 100% | 100% | 100% | 29% | 86% | 38% | 67% |
| Rocafuerte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | 40% | 40% | 50% |
| SAN VICENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 29% | 100% | 43% | 100% |
| SUCRE | 100% | 100% | 100% | 100% | 22% | 100% | 22% | 50% |
| TOSAGUA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 25% | 67% | 17% | 0% |
| Grand Total | 100% | 77% | 100% | 87% | 37% | 79% | 32% | 75% |

## Anexo XIII: DTM – Letrinas en Albergues / refugios por Canton

|  | Albergue |  |  |  | refugio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | % latrine cobertura | % ppl/latrine estandard | Latrine Cerrable | Latrine Segragation | % latrine cobertura | % ppl/latrine estandard | Latrine Cerrable | Latrine Segragation |
| Esmeraldas | 100% | 100% | 100% | 78% | 11% | 56% | 17% | 25% |
| MUISNE | 100% | 100% | 100% | 78% | 11% | 56% | 17% | 25% |
| Manabí | 100% | 98% | 98% | 98% | 40% | 73% | 43% | 28% |
| Bolivar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 60% | 100% | 33% | 100% |
| CHONE | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EL CARMEN | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| FLAVIO ALFARO | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| JAMA | 100% | 100% | 100% | 92% | 68% | 82% | 50% | 21% |
| JARAMIJO | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Manta | 100% | 100% | 100% | 100% | 41% | 77% | 85% | 62% |
| Montecristi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PEDERNALES | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% | 56% | 8% | 0% |
| PORTOVIEJO | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% | 33% | 30% | 30% |
| Rocafuerte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 50% | 100% | 20% | 20% |
| SAN VICENTE | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 100% | 50% | 50% |
| SUCRE | 100% | 83% | 83% | 100% | 22% | 0% | 33% | 0% |
| TOSAGUA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | 0% | 0% |
| Grand Total | 100% | 98% | 98% | 95% | 31% | 71% | 39% | 28% |

## Anexo XIV: DTM – Duchas en Albergues / refugios por Canton

|  | albergue |  |  |  | refugio |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % Ducha cobertura | Ppl/ducha estandard | Ducha segregación | Ducha cerrable | % Ducha cobertura | Ppl/ducha estandard | Ducha segregación | Ducha cerrable |
| Esmeraldas | 100% | 67% | 78% | 78% | 11% | 0% | 0% | 11% |
| MUISNE | 100% | 67% | 78% | 78% | 11% | 0% | 0% | 11% |
| Manabí | 100% | 94% | 96% | 71% | 30% | 68% | 20% | 25% |
| Bolivar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | #DIV/0! | 0% | 0% |
| CHONE | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EL CARMEN | 100% | 100% | 100% | 33% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| FLAVIO ALFARO | 100% | 100% | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| JAMA | 100% | 75% | 92% | 67% | 41% | 100% | 18% | 27% |
| JARAMIJO | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Manta | 100% | 100% | 100% | 100% | 38% | 63% | 50% | 73% |
| Montecristi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PEDERNALES | 100% | 100% | 100% | 78% | 38% | #DIV/0! | 0% | 0% |
| PORTOVIEJO | 100% | 100% | 67% | 0% | 21% | #DIV/0! | 20% | 0% |
| Rocafuerte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 40% | 33% | 0% | 0% |
| SAN VICENTE | 100% | 100% | 100% | 67% | 29% | 50% | 50% | 50% |
| SUCRE | 100% | 100% | 100% | 67% | 22% | 0% | 0% | 0% |
| TOSAGUA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 8% | #DIV/0! | 0% | 0% |
| Grand Total | 100% | 90% | 93% | 72% | 25% | 65% | 17% | 23% |

## Anexo XV: DTM – Kits Higiene en Albergues / refugios por Canton

|  | albergue |  |  |  |  |  | refugio |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % Kits Higiene Dist | % Kit Higiene | % Kits Dignidad Dist | % Kit Dignidad | % Mosquiteros Dist | % Mosquitero | % Kits Higiene Dist | % Kit Higiene | % Kits Dignidad Dist | % Kit Dignidad | % Mosquiteros Dist | % Mosquitero |
| Esmeraldas | 29% | 40% | 29% | 20% | 0% | 30% | 20% | 45% | 5% | 45% | 7% | 43% |
| MUISNE | 29% | 40% | 29% | 20% | 0% | 30% | 20% | 45% | 5% | 45% | 7% | 43% |
| Manabí | 50% | 47% | 13% | 40% | 13% | 25% | 17% | 39% | 12% | 36% | 11% | 36% |
| Bolivar | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 33% | 33% | 33% | 17% | 0% | 67% |
| CHONE | 50% | 67% | 0% | 33% | 50% | 33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EL CARMEN | 50% | 33% | 50% | 33% | 0% | 67% | 0% | 33% | 0% | 33% | 0% | 67% |
| FLAVIO ALFARO | 0% | 67% | 0% | 67% | 50% | 33% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| JAMA | 30% | 44% | 30% | 31% | 30% | 13% | 16% | 43% | 16% | 37% | 16% | 43% |
| JARAMIJO | 100% | 67% | 0% | 33% | 0% | 0% | 33% | 38% | 0% | 50% | 0% | 88% |
| Manta | 33% | 60% | 0% | 20% | 0% | 20% | 4% | 26% | 13% | 26% | 13% | 26% |
| Montecristi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | 50% | 0% | 100% | 0% | 50% |
| PEDERNALES | 67% | 50% | 0% | 50% | 0% | 20% | 17% | 63% | 8% | 50% | 8% | 54% |
| PORTOVIEJO | 67% | 50% | 0% | 25% | 0% | 0% | 29% | 28% | 18% | 20% | 6% | 20% |
| Rocafuerte | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 17% | 56% | 0% | 0% | 17% | 22% |
| SAN VICENTE | 50% | 29% | 25% | 43% | 0% | 43% | 17% | 38% | 17% | 50% | 17% | 25% |
| SUCRE | 75% | 33% | 0% | 67% | 0% | 50% | 33% | 45% | 0% | 36% | 0% | 18% |
| TOSAGUA | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 20% | 23% | 0% | 69% | 20% | 15% |
| Grand Total | 47% | 46% | 16% | 37% | 11% | 26% | 18% | 41% | 10% | 39% | 10% | 38% |

## Anexo XVI: DTM – Gestión de Residuos en Albergues / refugios por Canton

|  | albergue |  | refugio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Row Labels | Botes Cobertura | Bote Estándar | Botes Cobertura | Bote Estándar |
| Esmeraldas | 100% | #DIV/0! | 37% | 71% |
| MUISNE | 100% | #DIV/0! | 37% | 71% |
| Manabí | 94% | 94% | 71% | 80% |
| Bolivar | #DIV/0! | #DIV/0! | 100% | 100% |
| CHONE | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| EL CARMEN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| FLAVIO ALFARO | 100% | 100% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| JAMA | 75% | 100% | 87% | 85% |
| JARAMIJO | 100% | 100% | 0% | #DIV/0! |
| Manta | 100% | 0% | 92% | 58% |
| Montecristi | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| PEDERNALES | 100% | 100% | 50% | 100% |
| PORTOVIEJO | 100% | 100% | 71% | 60% |
| Rocafuerte | #DIV/0! | #DIV/0! | 67% | 100% |
| SAN VICENTE | 100% | 100% | 33% | 100% |
| SUCRE | 100% | 100% | 33% | 100% |
| TOSAGUA | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! |
| Grand Total | 95% | 94% | 64% | 79% |

|  | Provision de Agua | Saneamiento | Kits | Contenedores de agua |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lago Agrio | 1 |  | 2 | 1 |
| ACNUR | 1 |  | 2 | 1 |
| Fundación TARABITA | 1 |  | 2 | 1 |
| Tulcán |  | 1 |  |  |
| NRC |  | 1 |  |  |
| NRC |  | 1 |  |  |
| ACNUR |  |  | 2 |  |

## Anexo XVII: Respuesta Socios – Enero–Junio 2018 – Movilidad Humana

## Anexo XVIII: Respuesta Socios – Julio–Diciembre 2018 – Movilidad Humana

|  | Provision de Agua | Agua embotellada | Saneamiento | Duchas | SWM | Kits | Contenedores de agua | Promocion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huaquillas | 3 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IFRC con Cruz Roja Ecuatoriana |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| IFRC con Cruz Roja Ecuatoriana |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| SNGR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Gobierno de Ecuador | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| United Nations Children's Fund | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ADRA | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Lago Agrio | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |
| CICR | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| United Nations Children's Fund | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| ADRA | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| Tulcán | 2 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 1 |
| CICR |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
| CICR |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| IFRC con Cruz Roja Ecuatoriana |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Cruz Roja Ecuatoriana | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| OIM |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Organización Internacional para las Migraciones |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| Programa Mundial de Alimentos |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Programa Mundial de Alimentos |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| United Nations Children's Fund | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| ADRA | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |
| United Nations Children's Fund& OIM |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| ADRA |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Grand Total | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |

## Anexo XIX: Documentación revisada

Dropbox Link: https://www.dropbox.com/sh/s5bmm9vgf73y1o5/AABoRVGx4B89zIkEy7eBJVPya?dl=0

http://www.contraloria.gob.ec/documentos/transparencia/2016/REGLAMENTO_A_LA_LEY_DE_SEGURIDAD_PUBLICA_Y_DEL_ESTADO.pdf

https://washcluster.net/resources

El screening se efectúa en los pasos fronterizos y no es comprehensiva ni representativa – sin embargo, es indicativa y coherente con otros datos.

https://washcluster.net/resources