

08

**Fall**

Principais dicas para reduzir o tempo envolvido no processo de AQA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etapa de AQA** | **Desafio** | **Recomendação** | **Responsável** |
| 1.ª Etapa: DEFINIR | Tempo necessário para identificar indicadores-chave de qualidade e questões harmonizadas para monitorização. | Em vez de começar do zero, um ponto de partida mais fácil é rever os indicadores-chave de qualidade e as perguntas de monitorização recomendados no kit de ferramentas de AQA. | O TWG pode rever, modificar e adaptar ao contexto os indicadores-chave de qualidade recomendados. |
| É difícil monitorizar muitos indicadores. | Selecione apenas os indicadores prioritários dos três módulos obrigatórios, com base no contexto. | O TWG pode propor os 10 principais indicadores-chave de qualidade recomendados. |
| 2.ª Etapa: MEDIR | A realização de monitorização por parte dos parceiros para fins de indicadores-chave de qualidade é um fardo. | Não faça uma "monitorização específica de AQA". Em vez disso, integre perguntas de monitorização harmonizadas nas atividades de monitorização já existentes dos parceiros. | O coordenador do setor WASH pode divulgar perguntas e requisitar a adesão dos parceiros. |
|  | Atrasos na monitorização da apresentação de dados. | Anunciar com antecedência as datas de apresentação dos dados de monitorização, em que todos os dados do período de monitorização terão de ser apresentados ao técnico independente de monitorização (*Independent Monitoring Officer*, IMO) do cluster.Recomenda-se uma frequência semestral para produção, análise e adaptação de um panorama de qualidade.  | O IMO do setor WASH pode enviar por e-mail as datas e prazos dos períodos de monitorização e lembrar os parceiros nas reuniões de coordenação. |
| 3.ª ETAPA: ADAPTAR | É difícil gerir a revisão subnacional dos dados e o planeamento de ações. | Simplifique o processo e delegue, em vez de gerir.Peça aos parceiros que cada um deles se comprometa com duas a três ações para melhorar a qualidade e a responsabilização com base nos dados dos indicadores-chave de qualidade. | O coordenador do setor WASH (e/ou coordenadores subnacionais) faz os pedidos após a divulgação dos dados dos indicadores-chave de qualidade. |
| 4.ª ETAPA: APRENDER | Pode ser difícil encontrar tempo para dedicar à aprendizagem no processo de AQA. | Integrar o processo de aprendizagem de AQA noutros workshops organizados pelo cluster/setor. | O TWG de AQA deverá propor uma agenda de aprendizagem e intercâmbio sobre AQA ao coordenador do setor WASH. |