## Sheet1
| MISE A JOUR DIAGNOSTIQUE POUR APPUI TECHNIQUE DE GLOBAL WASH CLUSTER FIELD SUPPORT TEAM A COORDINATION SOUS NATIONALE POUR LA CRISE HUMANITAIRE EN KASAI, KASAI CENTRALE AND KASAI ORIENTALE, RDC | [5 empty] | 1 = leader, 2= supports leader; 3 =provides inputs e.g. data, informal analysis
| Fonction de coordination | Exigences minimales et appréciation de la mission* | 2017-09-01 | 2018-01-01 | Observations | Résultats necessaires | CC | IMO | SubNat CC | Subnat IMO | Assessmt Specialist | Subnat Coords | Partners
* Vert: exigence pleinement remplie - Jaune: exigence partiellement remplie - Rouge: exigence non remplie (x) commentaires numérotés rédigés dessous tableau, incluant analyse des contraintes et opportunités
1 | Appui à la prestation de service : Etablir/Maintenir une plate-forme de coordination qui assure la prestation des services pour la mise en œuvre du Plan d'intervention humanitaire et Priorités stratégiques | Le cluster niveau national est doté de personnel adéquat et est proportionnel à la taille des besoins de coordination | 1 |  | Double and triple hatting still a problem at both national and subnational levels, so multiple tasks covered by UNICEF. 0.2 Cluster. | More HR and clear engagement/ToRs for S/N Coordinators/Focal Points | 1 |  | 2 | 2 |  | 2
|  | Le cluster au niveau national a des termes de référence décrivant la structure, l'architecture, les rôles et les responsabilités et exigences minimales de participation de la plate-forme | 2 |  | No ToR, including for DRC IMO# | ToR to be done | 1 |  | 2
|  | Des réunions sont organisées régulièrement : | 3 |  | Cluster meetings need to be reenergised in Kasai. | Establish and engergise these |  |  | 1 | 2
|  | - Avec des comptes rendus |  |  | Minutes rarely received…. | Establish and engergise these |  |  | 1 | 2
- Des points d’actions précis
|  | -Un agenda correspondant aux besoins de coordination |  |  | This needs to be driven by Nat WCC as a priority | Establish and engergise these | 1 |  | 1
|  | Les décisions stratégiques pour le cluster sont prises par un groupe de partenaires représentant l'intérêt de toutes les parties prenantes impliquées dans la réponse WASH (par exemple, un groupe consultatif stratégique (SAG) | 4 |  | Big country, many decisions to be taken, so SAG needs to be very focussed, operationally relevant and meet every 3 months | Now agreed SAG will meet every 3 months | 1
|  | Les sous cluster sous-nationaux sont établis et il existe des points focaux ou coordinateurs | 5 |  | They exist but the SN Focal Points to be assessed for support needs | The exist but the SN Focal Points to be assessed for support needs |  |  | 1
|  | Plate-forme de partage d'informations établie (site web, fichier Partage ou humanitaire response.info) | 6 |  | Frequeny to low, website needs overhaul to include up to date key documents, no mail chimp, out of date contact list, not enough documents/maps | All these |  | 2 | 2 | 1 |  | 2
|  | Le système de rapportage d'activités est établi (4W ou quelque chose similaire) | 7 |  | The existing monthly 5W is a list of partners, contracts and budgets. No indicators/outputs included. | Template, data collection, training, IM follow up | 2 | 2 | 2 | 1
|  | La capacité de gestion de l'information existe pour produire : Cartographie / information sur la présence opérationnelle et activités des partenaires | 8 |  | Under construction: no presence/activity maps etc can be produced without data | All these | 2 | 2 | 2 | 1
2 | Informer la prise de décision stratégique du HC / HCT en:1) Préparant les évaluations des besoins et leurs analyses au sein du cluster et avec les autres clusters. Utilisation de systèmes de gestion de l’information pour la mise ne place d’un système de priorisation 2) Identifiant et trouvant des solutions pour les lacunes (émergentes), les défis techniques et opérationnels, la duplication des activités y compris pour les thèmes transversaux 3) Formulant des priorités sur la base d'analyse. | Les indicateurs standard de vulnérabilité pour le secteur EHA ont été approuvés par les partenaires et ont été intégrés dans divers outils de collecte et analyse de données (DTM, suivi par CCCM, SMART Surveys) | 9 |  | Needs assessment tools designed and approved are being piloted and will be in finalised based on the pilot result and will be included into other relevant data colleciton initiatives including RRMP, OCHA etc | Finalise assessment package based on pilot and mainstream in other relevent data collection initiatives. |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 2
|  | Il existe un mécanisme ou un protocole mis en place pour collecter les données des évaluations des besoins réalisées par les partenaires. | 10 |  | Kobo platform establised, methodological note being drafted by GAS. | Finalise methodological notes and handover Kobo platform to Nat IMO |  | 2 |  | 2 | 1 | 2
|  | Les partenaires du cluster soumettent régulièrement de données de leurs activités (4Ws) | 11 |  | Yes they do to some degree but only linked to funding/contract status. 4W still very incomplete as above. In Kinshasa partners use ActivityInfo but few partners subnationally use this plaform and activity tracking is very difficult. | Agree and consolidate indicators, train partners and maintain intense follow up every month. | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 2
|  | L'analyse mettant en évidence des lacunes géographiques ou programmatiques est régulièrement mis à jour, facilement accessible et discuté pendant les réunions de coordination | 12 |  | Still weak but partly due to understaffing. | Clarify target and PIN numbers and link with 5W targetted and reached | 1 |  | 1 |  |  | 2
3 | Planifier et mettre en œuvre des stratégies de cluster en:1) Élaborant un plan de réponse sectoriels, incluant des objectifs et indicateurs qui appuient directement sa mise en œuvre, 2) Développant des lignes directrices, normes et standards techniques à suivre en situation d’urgence, 3) Clarifiant les besoins de financement, appuyant la priorisation pour les fonds humanitaires | Un plan de réponse WASH a été élaboré et validé de manière concertée et inclus les besoins prioritaires identifiés lors des analyses du secteur. Au minimum le plan de réponse inclus : les priorités (géographique, activité, etc.), les indicateurs stratégiques clés et les besoins de financement. | 13 |  | 2018 Operational Strategic Plan needs to be developed in full consultation with partners following up on GWC comments on DRC 2017-2019 Draft Strategic Plan. | Nat WCC leading on 6-8 March Stategic Planning Workshop, he will also discuss with FB. | 1 |  | 2 |  |  | 3
|  | Les normes et lignes directrices EHA pour la réponse humanitaire ont été développés et approuvés par des partenaires et sont basées sur les normes nationales, ou global en tenant compte du contexte local | 14 |  | Needs to be reviewed, available and shared with thematic working groups established | Establish and redynamise thematic working groups, create/update existing guidelines and ensure they are shared through new website, mailchimp etc | 1 | 2 | 2 | 2
4 | Suivre et évaluer la réponse EHA par: 1) Suivi et rapports des activités et besoins, 2) En mesurant les progrès par rapport aux résultats attendus du plan de réponse du cluster. 3) la définition et la mise en œuvre de mesures correctives en cas de besoin | Les produits réguliers de communication / information sont distribués et couvrent:1) suivi des progrès par rapport aux plans / indicateurs stratégiques, 2) suivi du statut de financement de l'ensemble du secteur | 15 |  | For 1) For Kasai not fully developed, staffing again For 2) is already being done |  | 1 | 3 | 2 | 3
|  | Des mécanismes mis en place pour surveiller la qualité de des services WASH fournis à la population affectée par rapport aux standards établis (pertinence, quantité, qualité, continuité des services WASH). | 16 |  | No change, needs to be addressed | # |  |  | 1
5 | Établir et renforcer la capacité nationale en matière de préparation aux urgences : La capacité de préparation aux urgences est établie en fonction des capacités et systèmes existants et du niveau du risques | L’identification des risques et leur surveillance est entrepris dans le cadre du cycle du programme humanitaire ou sur une base de besoins. | 17 |  | Uncertain, also linked to OCHA's priorities… | Needs investigation |  |  | 1
|  | Des plans de contingence existent pour les catastrophes à risque élevé ou récurrentes (Inondations, épidémie de choléra, déplacement massif, etc.) | 18 |  | None
6 | Soutenir un plaidoyer robuste en : 1) Identifiant les préoccupations et apportant des informations au niveau du HC et HCT, 2) Développant des messages et stratégies de plaidoyer au nom des membres du cluster et de la population affectée | Les problèmes/défis critiques liés au secteur EHA sont identifiés et portés à l'attention des parties prenantes concernées | 19 |  | A challenge for DRC, also linked to the lack of good IM and IM products that are essential for any advocacy. In Cluster meetings donors are not represented. For Nat WCC relationships with donors = conflict of interest between UNICEF and Cluster interests. |  | 1 | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 2
|  | Des activités de plaidoyer sont entreprises si nécessaire afin de communiquer les problèmes / défis du secteur EHA aux principales parties prenantes (HCT, Donateurs, CLA, gouvernement, etc.) | 20 |  | Very time consuming, limited Nat WCC time to do this. |  | 2 | 2 | 1 | 2
7 | Redevabilité envers les populations affectées : S'assurer que les femmes, les hommes, les filles et les garçons de tous âges et de milieux divers affectés par une crise ont un accès équitable et effectif á: l’information nécessaire en temps opportun, une communication bilatérale qui favorise le dialogue, les retours et plaintes si nécessaires. des moyens de participer aux décisions qui les affectent, ce qui inclus des systèmes équitables et transparents dans la prise de décisions, une participation active dans l’élaboration, le suivi et l’évaluation des programmes qui les affectent. | Le cluster EHA cluster a mené une formation ou un atelier sur la redevabilité au cours de la dernière année où elle est un élément permanent de l'ordre du jour lors des réunions de coordination. | 21 |  | Much easier to do on a good IM base…
|  | Le cluster EHA a développé une politique ou note d’orientation pour définir le niveau minimum d’information et de dialogue et les moyens de communication à employer pour communiquer avec la population affectée | 22 |  | ??
|  | Lorsque cela est pertinent et réalisable, les données de suivi sont désagrégées selon le sexe, l'âge, les zones géographiques ou l'appartenance ethnique groupes | 23 |  | Based on INS (National Institute of Statistics), data is disaggregated is data quality is poor… | Needs investigation |  |  |  | 1 |  | 2 | 2
|  | Des points focaux sectoriels spécifiques pour les questions transversales ont été identifiés | 24 |  |  |  | 1